Министерство специальных программ

Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Безопасная Камчатка»

за 2020 год

Исп. Вишневский Евгений Владимирович

Главный специалист-эксперт

Министерства специальных программ Камчатского края

8 (415 2) 42-48-22

VishnevskiyEV@kamgov.ru

Заместитель Председателя

Правительства Камчатского края –

Министр				                    ________________А.А. Заболиченко

01 марта 2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2020 год | 5 |
| # 1.1. Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2020 году. | 5 |
| # 1.2. Сведения о достижении в 2020 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 6 |
| # 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 6 |
| # 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1)» в 2020 году | 6 |
| # 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2020 году | 6 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2020 году. | 12 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2020 году | 21 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2020 году | 25 |
| 2.6. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2020 году. 2.7. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2020 году. | 31 34 |
| 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 37 |
| 4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 38 |
| 5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 42 |
| 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 42 |
| 7. Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 42 |
| 8. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году | 43 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» за 2020 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Безопасная Камчатка» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2020 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 13.12.2019 № 560-РП.

Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края в рамках реализации Программы реализуется 7 подпрограмм.

Целями Программы являются:

1. повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности и спокойствия населения Камчатского края, в том числе путем снижения уровня преступлений, правонарушений и повышения безопасности дорожного движения;

2. сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребления алкогольной продукции населением и снижение уровня заболеваемости наркоманией и алкоголизмом;

3. развитие российского казачества на территории Камчатского края.

Министерство выполняет функции и полномочия учредителя краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (далее - КГКУ «ЦОД»), краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее - Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ) и государственного казенного предприятия Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» (далее – ГКП «ЕСМЦ»).

Деятельность КГКУ «ЦОД» направлена на выполнение задач в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от ЧС и в области обеспечения пожарной безопасности.

Основные цели деятельности ГКП ЕСМЦ - построение, развитие и эксплуатация систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности.

Целью образовательной деятельности Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ является подготовка и повышение квалификации руководящего состава, на который возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В отчетном году работа Министерства была направлена на совершенствование деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, предупреждение и оперативное тушение природных пожаров, безаварийный пропуск паводковых вод, ввод системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в постоянную эксплуатацию, развитие материально-технической базы подведомственных организаций, обеспечение деятельности коллегиальных и координационных органов, осуществление взаимодействия с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ и многое другое.

Реализация этих задач требует координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Организацию их взаимодействия осуществляют коллегиальные органы, образованные Правительством и Губернатором Камчатского края.

1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2020 год.

  - Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2020 году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году.

По итогам 2020 года из 16 контрольного события Плана реализации Программы наступили 14 событий.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятий программы к их плановым значениям.

В 2020 году Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 498 440,64200 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 473 868,23400 тыс. рублей,

местных бюджетов – 24 572,40800 тыс. рублей.

В 2020 году в рамках реализации Программы фактически освоено              1 484 104,45300 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 459 532,04500 тыс. рублей,

местных бюджетов – 24 572,40800 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

  - Сведения о достижении в 2020 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году представлены в Таблице 11.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1)» в 2020 году.

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- повышение качества финансового менеджмента;

- развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение информационной безопасности.

В 2020 году обеспечение реализации государственной программы осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2020 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 38 010,10353 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 37 251,93103 тыс. рублей.

Освоено – 37 251,93103 тыс. рублей.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2020 году.

Цель Подпрограммы 2 – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2020 году совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае, повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений осуществлялись в рамках              Подпрограммы 2 в соответствии с Программой.

В 2020 году подпрограммой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 244 019,25464 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 241 019,25464 тыс. рублей,

местных бюджетов – 3 000,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае».

На реализацию мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 4 028,70000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 3 412,37609 тыс. рублей;

Освоено – 3 412,37609 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края - Главным распорядителем бюджета (далее – Минспецпрограмм Камчатского края).

Средства предусмотрены на оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления Правительства Камчатского края.

Основное мероприятие «Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае».

На реализацию мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Сумма ассигнований – 20 937,62624 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 19 333,22784 тыс. рублей;

Освоено – 19 333,22784 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством культуры Камчатского края, Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, Минспецпрограмм Камчатского края, КГКУ «ЦОД».

Основное мероприятие «Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием».

На реализацию мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Сумма ассигнований – 52 235,10898 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 52 233,49738 тыс. рублей;

Освоено – 52 233,49738 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась КГКУ «ЦОД».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений».

Сумма ассигнований – 1 163 817,81942 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 153 008,03895 тыс. рублей;

Освоено – 1 153 008,03895 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края и КГКУ «ЦОД».

Средства предусмотрены на: обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений. В данном мероприятии подпрограммы предусмотрено финансирование подведомственного Минспецпрограмм Камчатского края «Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ».

В 2020 году подразделения КГКУ «ЦОД» выполняли задачи по поиску и спасанию людей, тушению пожаров и обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС.

В отчетном году отделом ГОЧС Министерства была продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Согласно перечню, рекомендованному МЧС России в Камчатском крае разработано и принято 43 нормативных правовых актов (100%). Из них: в области гражданской обороны – 12, в области защиты населения от ЧС – 12, в области пожарной безопасности – 8, в области безопасности людей на водных объектах – 2, в области надзорной деятельности - 9.

Завершено формирование нормативной правовой базы в соответствии с новым перечнем в муниципальных образованиях. Всего издано 392 муниципальных нормативных правовых акта.

Разработаны и утверждены основные планирующие документы Камчатского края в области ГО, ЧС:

- План приведения в готовность гражданской обороны Камчатского края,

- План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края,

- План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

На 2020 год было запланировано проведение 4 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края, на которых планировалось рассмотреть 12 вопросов. По состоянию на 25 декабря 2020 года проведено 44 заседания комиссии, рассмотрено 56 вопросов, отдано 218 поручений.

Информация об исполнении решений комиссии предоставлялась в установленные сроки. План работы комиссии на 2020 год выполнен полностью.

В соответствии распоряжением Губернатора Камчатского края от 12.03.2020 № 267-Р с 18 марта 2020 года на территории Камчатского края для органов управления и сил Камчатского края территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности.

Для выполнения мероприятий регионального штаба по защите населения Камчатского края от COViD-19 в 2020 году проведено 247 выпусков имущества краевого резерва для 146 организаций Камчатского края.

Для борьбы с COViD-19 из краевого резерва материальных ресурсов израсходовано имущества на общую сумму 140 365 139 рублей, в количестве 1 453 761 предметов по 35 видам, которое до сих пор в составе краевого резерва не восстановлено.

Краевой резерв материальных ресурсов создан на сумму 363 204 325 рублей (в 2019 году показатель был 339 796 072 рубля). Увеличение на 6,8 % (23 408 253 рубля), что составляет 87,1 % от плана.

Возможности краевого резерва по созданным материальным резервам:

обеспечить временное размещение в палаточных городках до 15 000 чел. оставшихся без крова, в том числе при проведении эвакуации;

обеспечить вещевым имуществом и предметами первой необходимости 15 000 чел.;

обеспечить приготовление горячей пищи на полевых кухнях – до 3 000 чел. за смену;

обеспечить выпечку хлеба на полевых хлебопекарнях – 4 359 кг. в сутки;

обеспечить хранение питьевой воды в объеме 112 куб. м.;

обеспечить аварийно-спасательным оборудованием 45 нештатных формирований;

обеспечить выполнение ремонтно-восстановительных работ на электрических и водопроводных сетях;

обеспечить 100% населения средствами РХБЗ;

обеспечить объекты электрической энергией в объеме 2,5 мВт (77 резервных источников электроснабжения от 5 до 100 кВт заблаговременно переданы в учреждения с круглосуточным пребыванием людей на территории Камчатского края, на БХКР хранится 46 резервных источников электроснабжения мощностью от 5 до 375 кВт);

обеспечить объекты тепловой энергией в количестве 8,1 МВт (5 мобильных котельных, одна из них большой мощности на 2,65 МВт).

По показателям создания и организации хранения резерва материальных ресурсов Камчатский край является одним из лучших в Дальневосточном федеральном округе.

В 2020 году подразделения КГКУ «ЦОД» выполняли задачи по поиску и спасению людей, тушению пожаров и обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС:

- совершили 602 выезда на тушение пожаров (спасено 73 чел.);

- поисково-спасательными подразделениями было проведено 117 выходов на поисково-спасательные работы (АППГ – 110);

- на дорожно-транспортные происшествия – 45 раз;

- на ликвидацию аварийных разливов нефтепродуктов – 4 раза;

- на прочие АСР – 412 раз.

В результате проведения ПСР спасено 92 человека.

Кроме того, спасатели привлекались на работы, связанные с обеспечением безопасности спортивных и культурно-массовых мероприятий – 45 раз.

С целью обеспечения противопожарной защиты населения в местах проживания, в первую очередь в индивидуальных жилых домах с печным отоплением в рамках реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» Министерством заключено Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» (далее - ВДПО) на обеспечение затрат, связанных с проведением мероприятий по противопожарной защите отдельных категорий граждан.

В 2020 году на реализацию данного соглашения из краевого бюджета было выделено 5,0 млн. рублей, условия соглашения исполнены в полном объеме.

Работниками ВДПО установлены 1397 автономных пожарных извещателя, изготовлено 1000 шт. памяток о мерах пожарной безопасности, проведена огнезащитная обработка горючих конструкций в индивидуальных жилых домах на площади 2183 м2, обеспечены первичными средствами пожарной безопасности 241 жилых помещения.

Гражданская оборона

Министерство организует и проводит мероприятия по гражданской обороне (ГО) соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Положением об организации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае (утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2007    № 396ДСП (ред. от 14.07.2017 № 65ДСП)) определены организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий, состав сил гражданской обороны, порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Камчатском крае, за исполнительными органами государственной власти Камчатского края и организациями, расположенными на территории края, закреплены задачи и функции по выполнению мероприятий ГО.

Планирование мероприятий гражданской обороны осуществляется в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 16.02.2012 № 70ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)».

План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края, планы гражданской обороны и защиты населения муниципальных образований в Камчатском крае разработаны и утверждены в установленном порядке. Уточнение и корректировка планов осуществляются своевременно.

В отчетном году выполнение задач в области ГО проводилось в соответствии с планами:

План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края;

План эвакуации и рассредоточения населения, материальных и культурных ценностей Камчатского края»;

Планы повышения защищенности критически важных объектов (разработаны на 100 % объектов).

Система управления гражданской обороной в Камчатском крае состоит из органов, осуществляющих управление гражданской обороной, а также пунктов управления (повседневных, загородных и подвижных) и технических средств, обеспечивающих управление гражданской обороной.

Региональная автоматизированная система централизованного оповещения Камчатского края (далее - РАСЦО) технически исправна, обеспечивает доведение сигналов управления и оповещения до руководящего состава гражданской обороны и населения края в установленные сроки, обеспечивает документированный обмен текстовой информацией, осуществляет автоматический переход на резервные каналы связи при отказе основных каналов.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2020 году.

Цели Подпрограммы 3:

- создание единой информационной среды автоматизированного управления угрозами и рисками общественной безопасности, правопорядка и жизнедеятельности населения на территории Камчатского края;

- повышение оснащенности современными программно-техническими средствами и системами связи органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – Камчатская ТП РСЧС) и ее звеньев.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- реализация единой технической политики построения и развития автоматизированных систем в АПК «Безопасный город»;

- создание региональной интеграционной платформы для сбора и обработки данных в АПК «Безопасный город» на базе краевого центра мониторинга;

- включение существующих и создаваемых систем мониторинга и безопасности в АПК «Безопасный город»;

- оснащение современными средствами связи и автоматизация деятельности ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае;

- автоматизация управления силами и средствами, участвующими в реагировании на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и происшествия;

- развитие систем мониторинга природных, техногенных и иных угроз и рисков, в том числе угроз и рисков общественной безопасности;

- развитие каналов приема экстренных вызовов и сообщений об угрозах от населения, в том числе системы обеспечения экстренных вызовов по единому номеру «112»;

- развитие средств автоматизированного оповещения населения по различным каналам, в том числе Комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

- информирование населения о работе АПК «Безопасный город», в том числе о способах связи с экстренными службами.

Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в размере               147 893,54281 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 127 893,54281 тыс. рублей

местного бюджета – 20 000,00000 тыс. рублей.

Освоено – 147 821,37326 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 127 821,37326 тыс. рублей

местного бюджета – 20 000,00000 тыс. рублей.

В 2020 году создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае, развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз, развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае, развитие и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и  региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня, развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» осуществлялись в рамках Подпрограммы 3 в соответствии с Программой.

С целью обеспечения эксплуатации и развития Системы-112 Камчатского края в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 16.02.2018 года №73-РП, Министерством 05 марта 2018 года зарегистрировано ГКП ЕСМЦ.

Развитие технических систем оповещения населения.

В 2020 проводилась работа по развитию и содержанию автоматизированной системы централизованного оповещения населения муниципального уровня. Министерством было заключено 5 соглашений о предоставлении муниципальным районам субсидий в объеме 20 млн. рублей на развитие местных систем оповещения (МАСЦО) в рамках реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка». При создании МАСЦО выполнены работы по поставке, монтажу и вводу в эксплуатации 32 комплексов голосового оповещения населения «П-166 ИТК ОС КГО» на территории г. Петропавловск-Камчатский – 13 комплексов, г. Елизово – 4 комплекса, Елизовского муниципального района – 13 комплексов, Пенжинского и Тигильского муниципальных районов по 1 комплексу.

План основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год выполнен в полном объеме.

План основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 год выполнен в полном объеме.

Построение и развитие системы-112 Камчатского края осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2010 № 1632 «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 21.11.2011 № 958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

За отчетный период Государственным казенным предприятием Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» (далее – ГКП ЕСМЦ) проделана большая работа по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае (мероприятие 3.6 Подпрограммы 3 Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка»).

Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Камчатского края (далее система-112 Камчатского края) с 23 октября 2019 года введена в режим постоянной эксплуатации (Распоряжением Правительства Камчатского края от 18.10.2019 № 459-РП).

За 12 месяцев 2020 года (по состоянию на 21.12.2020) в центр обработки вызовов системы-112 Камчатского края (далее – ЦОВ) поступило и было обработано 139 472 вызова (в 2019 году – 132 296), увеличение на 5%, из них:

- 48 357 вызовов были переданы в экстренные службы для реагирования (увеличение на 10%);

- 1 595 вызовов организовано на комплексное реагирование;

- 47 468 вызовов, по которым оказана консультативно-справочная помощь (увеличение на 41%).

Среднемесячное количество вызовов в 2020 году составило 11 623, по сравнению с 2019 годом увеличение на 5%. Максимальное реагирование экстренных служб в количестве 4 686 раз было осуществлено в мае.

В кратчайшие сроки ГКП ЕСМЦ организовано функционирование многоканального телефонного центра по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Камчатского края (далее – Колл-центр).

Предприятие было наделено полномочиями Оператора субъекта системы МКА ЖКХ в Камчатском крае, в рамках которого развернут Региональный ситуационный центр по мониторингу аварий и инцидентов в сфере ЖКХ (РСЦ ЖКХ).

Выполнены мероприятия по поддержанию системы-112 Камчатского края в постоянной технической исправности, произведен переход ядра сети на скорость 10Gbit.

Разработаны технические задания, подготовлены и проведены закупочные процедуры, по итогам которых заключены государственные контракты:

- Реализация сопряжения системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112) Камчатского края с сервисом обеспечения деятельности дежурных частей единой системы информационно-аналитического обеспечения деятельности МВД России (СОДЧ ИСОД МВД РФ). Работы по данному направлению успешно завершены в июле 2020 года, сопряжение реализовано и принято в постоянную эксплуатацию.

- Реализация информационного взаимодействия между многоуровневой навигационно-информационной системой мониторинга транспортных средств МЧС России на базе использования системы ГЛОНАСС (МНИС) и системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (система-112) Камчатского края. Работы по контракту выполнены, сопряжение реализовано и принято в постоянную эксплуатацию с ноября 2020 года.

С 1 мая 2020 года в пилотном режиме развернуто Мобильное приложение «112-Экстренный вызов».

Организовано подключение и взаимодействие в системе-112 с Камчатским территориальным центром медицины катастроф.

Выполнены работы по организации речевого анализа в системе-112 Камчатского края. Данное программно-техническое решение позволит существенно повысить качество работы с обращениями граждан по единому номеру «112».

Разработано техническое задание, подготовлены все материалы для проведения конкурентной закупочной процедуры по разработке методологии мониторинга состояния снежного покрова лавиносборов на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, в целях дальнейшего использования методологии для проектирования АПК «Безопасный город» Камчатского края.

Организовано тестовое подключение системы видеонаблюдения Петропавловск-Камчатского городского округа к системе интеллектуального видеонаблюдения ПАО «Ростелеком» в рамках создания АПК «Безопасный город» Камчатского края.

Рассмотрены 63 технических документаций на системы безопасности социальных объектов Камчатского края (системы видеонаблюдения, пожарная сигнализация и другие) на предмет совместимости с АПК «Безопасный город».

Разработано техническое задание на проектирование пилотной зоны и создание базового контура АПК «Безопасный город» Камчатского края. Получены положительные заключения МВД России и Совета главных конструкторов АПК «Безопасный город» МЧС России о соответствии представленного технического задания Концепции и другим нормативно-правовым, организационно-методическим и нормативно-техническим документам по вопросам построения и развития АПК «Безопасный город».

В целях организации коммерческой деятельности предприятия разработан пилотный проект «Тревожная кнопка» по организации передачи тревожного сообщения в систему-112 Камчатского края от организаций социальной инфраструктуры Камчатского края, попадающих под действие Постановления Правительства Российской Федерации от 2.08.2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

В течение года проводились занятия по дополнительной профессиональной подготовке работников ЦОВ с привлечением специалистов из ГУ МЧС России по Камчатскому краю, специалистов психолого-педагогического факультета Камчатского ГУ им. В. Беринга, скорой медицинской помощи, УМВД России по Камчатскому краю.

В период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на ГКП ЕСМЦ были возложены дополнительные обязанности по оказанию консультативной помощи населению, а также по контролю за самоизоляцией.

С 06.04.2020 года зарегистрировано 2992 обращения на единый номер «112» вызова экстренных оперативных служб, связанных с коронавирусной инфекцией.

В том числе:

- получение социальной помощи от Центров социального обслуживания населения Камчатского края –189 обращений;

- привлечение волонтерских организаций по социально-бытовой поддержке отдельных категорий граждан –338 обращений;

-  оказание консультативной, медицинской помощи – 1645 обращений;

-  обеспечение правопорядка в условиях самоизоляции граждан –171 обращение;

-  соблюдение карантина и самоизоляции –633 обращения.

Функционирование Колл-центра по COVID-19

Колл-центр функционирует в качестве обособленного структурного подразделения ГКП ЕСМЦ с 1 июня 2020 года. За указанный период по единому номеру «горячей линии» принято 22335 голосовых вызовов, суммарное время пребывания в коммутации (разговорах с абонентами) составило 79130 минут (более 1319 часов непрерывного разговора).

Основные тематики обращений:

- Сдача и получение результатов тестирования на COVID-19 – 3829 обращений. Взаимодействие по данной тематике сотрудников колл-центра с ответственными должностными лицами медицинских учреждений позволило обеспечить ускорение получения результатов тестирования и снизило напряженность по данному вопросу.

- Вызов скорой медицинской помощи – 447 обращений. За счет взаимодействия со станциями и отделами скорой медицинской помощи неоднократно удавалось добиваться повышения приоритета по выезду бригад скорой помощи в условиях складывавшегося дефицита таких бригад.

- Вызов терапевтов на дом – 2726 обращений. Ряд обращений касался пограничных ситуаций, которые в случае их оставления без внимания могли бы привести к ухудшению состояния здоровья заявителей и их родственников, а также повышению нагрузки на службу скорой медицинской помощи.

- Оформление пропусков для въезда на территорию Камчатского края для физических и юридических лиц – 4494 обращений. Основную массу поступавших обращений на первом этапе (июнь-июль 2020 года) составляли вопросы о порядке использования соответствующих сервисов регионального портала государственных услуг Камчатского края, далее акценты сместились в сторону общих консультаций для туристов и туристических компаний (август и первая половина сентября 2020 года).

- Медицинская информационно-справочная консультация – 1828   обращений.

- Консультации о мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и соблюдении ограничений и правил, введённых соответствующим постановлением Губернатора Камчатского края - 4410 обращений.

- Обращения вне рубрики (прочее) – 4601 обращений.

С 01.01.2021 функции оператора Колл-центра по COVID-10 берет на себя Казенное государственное учреждение здравоохранения «Медицинский информационный центр Камчатского края».

Основное мероприятие «Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 3 000,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 3 000,00000 тыс. рублей;

Освоено – 3 000,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края и ГКП «ЕСМЦ».

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в АПК «Безопасный город». Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз».

На реализацию мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в том числе модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления светофорами, развитие систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС на транспорте».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям качества атмосферного воздуха и водопроводной воды, контроля вредных выбросов, измерения радиационного фона, обнаружения лесных пожаров и другим».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 76 949,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 76 949,00000 тыс. рублей;

Освоено – 76 949,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края и ГКП «ЕСМЦ».

Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня».

Сумма ассигнований – 38 005,98666 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 37 933,81711 тыс. рублей;

Освоено – 37 933,81711 тыс. рублей

Субсидия предоставлена муниципальным образованиям Камчатского края на повышение оперативности оповещения населения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций и обеспечение эксплуатации систем оповещения.

Основное мероприятие «Создание (аренда) защищенных каналов связи между региональной интеграционной платформой и другими компонентами (подсистемами) АПК «Безопасный город». Приобретение и обслуживание средств криптографической защиты данных. Независимый аудит и корректировка политики информационной безопасности АПК «Безопасный город».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в населенных пунктах с подключением к АПК «Безопасный город» и выводом информации в ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».

Сумма ассигнований – 3 376,33661 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 3 376,33661 тыс. рублей;

Освоено – 3 376,33661 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством культуры Камчатского края, Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, Министерством спорта Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях здравоохранения. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях культуры. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание государственных казенных предприятий, осуществляющих построение, развитие и эксплуатацию систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 6 562,21954 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 6 562,21954 тыс. рублей;

Освоено – 6 562,21954 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края и ГКП «ЕСМЦ».

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2020 году.

Цель подпрограммы – обеспечение безопасности граждан путем снижения уровня преступлений и правонарушений.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- профилактика рецидивной преступности;

- профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах;

- профилактика правонарушений среди несовершеннолетних;

- предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма;

- повышение эффективности мер в сфере оказания помощи лицам, пострадавшим в ДТП;

- совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов.

Подпрограммой 4 предусмотрено финансирование в размере                  6 475,29287 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 5 135,29287 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 340,00000 тыс. рублей;

Освоено – 6 107,49120 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 4 767,49120 тыс. рублей;

местного бюджета – 1 340,00000 тыс. рублей.

Министерство обеспечивает деятельность Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском крае (далее - КС) и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Камчатском крае (далее - МВК).

Основная задача этих коллегиальных органов организация взаимодействия и координации деятельности территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Камчатскому краю, исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае по вопросам обеспечения правопорядка. В 2020 году проведено 4 заседаний КС и 3 заседания МВК.

Основное мероприятие «Профилактика рецидивной преступности. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику преступности».

Сумма ассигнований – 110,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 91,00000 тыс. рублей;

Освоено – 91,00000 тыс. рублей

- выплата вознаграждение за сдачу гражданами незаконно хранящегося оружия -  21,0 тыс. рублей (сдано 5 ед. оружия);

- изготовление и размещение в телевизионном эфире видеоролика, направленного на профилактику правонарушений - 50,0 тыс. рублей;

- изготовлены листовки информационные «Будьте бдительны!» (5000 шт.) - 20,0 тыс. рублей;

- изготовление, распространение информационно-пропагандистких материалов, в том числе через средства массовой информации, направленных на профилактику правонарушений и преступлений, для различных категорий населения.

Основное мероприятие «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 478,60000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 478,60000 тыс. рублей;

Освоено – 478,60000 тыс. рублей

Организация и проведение краевых массовых мероприятий, направленных на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, для обучающихся образовательных организаций Камчатского края» - 27,0 тыс. рублей;

Проведены 2 конкурсных мероприятия для педагогов образовательных организаций, а также для несовершеннолетних по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и популяризации использовании светоотражающих элементов, в которых приняли участие 161 человек (краевой семейный конкурс «Я заметный и яркий» по популяризации световозвращающих приспособлений и краевой заочный конкурс на лучшую методическую разработку среди педагогических работников образовательных организаций Камчатского края «Изучаем ПДД»).

- приобретение и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных организаций в Камчатском крае - 15,0 тыс. рублей (500 шт.);

- укрепление материально-технической базы, поддержка, развитие и благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» - 432,846 тыс. рублей;

- оснащение мобильными автогородками образовательных организаций Камчатского края - 30,0 тыс. рублей;

Закуплен 1 мобильный автогородок. Мобильный автогородок, согласно разнарядке, передан МБОУ «Елизовская средняя школа № 1 им. М.В. Ломоносова» Елизовского муниципального района.

Основное мероприятие «Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов».

Сумма ассигнований – 2 400,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 2 400,00000 тыс. рублей;

Освоено – 2 400,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- субсидии местным бюджетам.

Основное мероприятие «Приобретение специализированных укладок (комплектов) для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП и соответствующее оснащение (экипирование) бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место совершения ДТП».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин».

Сумма ассигнований – 1 785,34727 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 679,5456 тыс. рублей;

Освоено – 1 679,5456 тыс. рублей

- предоставлены субсидии бюджетам 10 муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин - 1240,0 тыс. рублей.

(на территории края действуют 15 народных дружин общей численностью 144 человек: Быстринский муниципальный район – 1, Вилючинский городской округ - 1, Петропавловск-Камчатский городской округ - 1, городской округ «посёлок Палана» - 1, Алеутский муниципальный район – 1, Елизовский муниципальный район – 2, Мильковский муниципальный район – 1, Пенжинский муниципальный район – 1 Тигильский муниципальный район – 3, Усть-Большерецкий муниципальный район – 1, Усть-Камчатский муниципальный район – 2).

- проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» 70,0 тыс. рублей (в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 03.10.2018 № 416-П «О проведении ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» 29 апреля 2020 года проведен финальный этап ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае»);

- предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по совершенствованию организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов - 2400,0 тыс. рублей;

- Петропавловск-Камчатскому городскому округу: 1845,28302 тыс. рублей;

- Елизовскому городскому поселению: 328,30189 тыс. рублей;

- Вилючинскому городскому округу: 226,41509 тыс. рублей

Основное мероприятие «Профилактика административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2020 году.

Цель подпрограммы – защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма и экстремизма.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- разработка мер и осуществление мероприятий по устранению причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма;

- создание условий для повышения межнационального, межэтнического и меконфессионального согласия и единства;

- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии.

Подпрограммой 5 предусмотрено финансирование за счет средств краевого бюджета в размере 53 905,16757 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 53 875,16757 тыс. рублей;

Освоено – 53 875,16757 тыс. рублей.

Министерство осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Камчатского края (далее – АТК, аппарат АТК Камчатского края).

Деятельность АТК в 2020 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой, рекомендациями Национального антитеррористического комитета и с учетом плана работы на 2020 год.

Проведено 6 заседаний АТК Камчатского края, в том числе, 3 совместных с оперативным штабом в Камчатском крае.

В соответствии с планом работы АТК проведено 3 тренировки по отработке действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае при установлении уровней террористической опасности.

Организована установка программ, обеспечивающих фильтрацию и пересылку почтовых сообщений террористического характера на почтовый адрес anti.spam.2019.04@mail.ru на 351 объекте исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления в Камчатском крае.

Постоянно действующей группой по информационному противодействию терроризму проведено 6 профилактических мероприятий с учащимися образовательных организаций.

Обеспечено планирование и проведение исполнительными органами государственной власти Камчатского края и органами местного самоуправления в Камчатском крае комплексных проверок состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, объектов культуры и спорта, находящихся в краевой и муниципальной собственности, а также объектов, находящихся в собственности (ведении) Министерства труда и развития кадрового потенциала Камчатского края, Министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края, ГУ - Отделения пенсионного фонда Российской Федерации. Проведены категорирование и актуализация паспорта безопасности объектов КГКУ ЦЗН Олюторского района и УПФР в г. Петропавловске - Камчатском.

Спланировано проведение в 2021 году мероприятий по актуализации паспортов безопасности объектов, подведомственных и Министерству труда и развития кадрового потенциала Камчатского края.

В соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006, обеспечено завершение разработки и согласования паспортов безопасности объектов сферы образования, находящихся в муниципальной собственности.

Обеспечено формирование и ведение Министерством культуры Камчатского края сводного учета результатов категорирования, паспортизации и состояния антитеррористической защищенности объектов культуры, находящихся в краевой и муниципальной собственности по форме, утвержденной решением АТК Камчатского края.

Завершено согласование паспортов безопасности объектов культуры Быстринского, Мильковского, Соболевского, Пенжинского и Тигильского муниципальных районов.

Агентством по внутренней политике Камчатского края завершено формирование перечня объектов религиозных организаций, подлежащих категорированию и организовано проведение обследования объектов религиозных организаций.

Министерством образования Камчатского края сформирован перечень объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, расположенных в пределах территории Камчатского края и подлежащих категорированию в целях их антитеррористической защищенности.

Исполнительными органами государственной власти Камчатского края (Минрыбхоз Камчатского края, Министерство природных ресурсов и экологии Камчатского края, Минстрой Камчатского края) в сентябре 2020 года организовано проведение руководителями рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих и промышленных предприятий, привлекающих к работе иностранных граждан из стран Центрально-Азиатского региона, мероприятий по профилактике терроризма.

Во исполнение решений АТК Камчатского края 4 специалистов ИОГ Камчатского края и 71 специалиста ОМСУ в Камчатском крае, реализующих мероприятия по профилактике терроризма, а также 23 специалистов ИОГВ и 64 специалистов ОМСУ, отвечающих за АТЗ объектов (территорий) и мест массового пребывания людей, находящихся в краевой и муниципальной собственности.

В отчетном периоде 2020 в соответствии с утвержденным планом-графиком проверен 61 объект, в том числе: объекты ТЭК - 5; объекты культуры - 26; объекты здравоохранения - 14; объекты спорта - 1, ММПЛ - 15.

По результатам проведенных проверок:

- на проверенном объекте спорта проведено обслуживание системы видеонаблюдения, техническое обслуживание кнопки экстренного вызова наряда отдела вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Камчатскому краю, приобретен локализатор взрыва и изготовлен информационный стенд по АТЗ объекта;

- установлено капитальное ограждение 1 учреждения здравоохранения (израсходовано 2 274,307 тыс. рублей);

- установлены ролл-ставни на первом этаже лечебного корпуса 1 учреждения здравоохранения (израсходовано 380,4 тыс. рублей);

- проведены мероприятия по оборудованию 3-х ММПЛ информационными стендами, содержащими схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций и телефоны аварийных служб, правоохранительных органов и органов безопасности;

- проведена актуализация 4 паспортов безопасности ММПЛ и 3 паспортов безопасности объектов культуры.

Исполнение решений АТК Камчатского края способствовало повышению уровня антитеррористической защищенности объектов сферы образования, здравоохранения, культуры и топливно-энергетического комплекса, обеспечению безопасности населения Камчатского края при проведении праздничных и памятных мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и празднику Весны и Труда, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, при проведении выборов в единый день голосования.

В целях своевременного реагирования на изменение обстановки, повышения эффективности мероприятий Комплексного плана распоряжением Правительства Камчатского края от 20.06.2019 № 273-РП (с изменениями от 1 апреля 2020 года № 93-РП) образована рабочая группа по организации исполнения ИОГВ Камчатского края мероприятий Комплексного плана под руководством заместителя Председателя Правительства Камчатского края – Министра специальных программ Камчатского края.

В 2020 году проведено два заседания рабочей группы, на которых рассмотрен ход исполнения мероприятий Комплексного плана и пути повышения эффективности мероприятий по профилактике терроризма.

В соответствии с рекомендациями НАК на 2020 год Аппаратом АТК Камчатского края разработано и принято распоряжение Правительства Камчатского края «Об определении мер по обеспечению антитеррористической защищенности административных зданий, занимаемых исполнительными органами государственной власти Камчатского края» от 22.10.2020 № 452-РП.

Мероприятия по профилактике терроризма реализуются в рамках подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

В рамках реализации подпрограммы 5 проведены следующие мероприятия:

- Агентством по внутренней политике Камчатского края «Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма», предоставлена субсидия АНО «Камчатский информационно-аналитический центр» в размере 36 906,0 тыс. рублей;

- Министерством спорта Камчатского края профинансировано проведение мероприятий по АТЗ объектов спорта - 600,00 тыс. рублей:

КГАУ ФОК «Звездный» - 200,00 тыс. руб., КГАУ ФОК «Радужный» – 200,00 тыс. рублей, КГАУ СШОР «Морозная» – 200,00 тыс. рублей.

За счет программных средств на указанных объектах проведены следующие мероприятия:

- заменены светильники наружного освещения на светодиодные, приобретены и установлены стационарные арочные металлодетекторы, приобретены и заменены камеры видеонаблюдения с аналогового сигнала на цифровой;

- приобретены уличные видеокамеры, жесткие диски для системы видеонаблюдения, витая пара для подключения камер, питание камер POE инжектора, проведен монтаж системы видеонаблюдения;

- изготовлены информационные стендов по АТЗ.

- Министерством специальных программ Камчатского края освоено 306,612 тыс. рублей на проведение следующих мероприятий.

В соответствии с ГК от 24.04.2020 № 107/МСП в эфире радиостанции «Радио СВ» обеспечен прокат аудиороликов антитеррористической направленности на сумму 61,952 тыс. рублей.

В соответствии с ГК от 24.04.2020 № 108/МСП ООО «25 кадр-Камчатка» в эфире телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Пятница» осуществлен прокат 6-ти роликов антитеррористической направленности. Стоимость контракта составила 133,110 тыс. рублей.

В соответствии с ГК от 18.06.2020 № 115/МСП проведена оплата услуг ИП Баранковой И.В. на письменный перевод Памятки иностранным гражданам об ответственности за нарушение антитеррористического законодательства Российской Федерации на азербайджанский, киргизский и узбекский языки на сумму 12,00 тыс. рублей.

В соответствии с ГК от 20.08.2020 № 120/МСП ООО «Камчатпресс» изготовлена полиграфическая продукция антитеррористической направленности на сумму 99,550 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма».

Сумма ассигнований – 43 230, 22224 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 43 230, 22224 тыс. рублей;

Освоено – 43 230, 22224 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Агентством по внутренней политике Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма;

- проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в социальных сетях Камчатского края;

- настройку и сопровождение Интернет сервиса для проведения оперативных опросов через системы мгновенного обмена сообщениями в социальных сетях для формирования базы острых вопросов волнующих население и дальнейшего мониторинга в целях профилактики экстремизма;

- приобретение технического средства для мониторинга проведения массовых мероприятий в целях выявления экстремистских проявлений.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству спорта Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, Министерству образования и молодежной политики Камчатского края».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Информирование граждан, проживающих на территории Камчатского края, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений».

Сумма ассигнований – 336,61200 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 306,61200 тыс. рублей;

Освоено – 306,61200 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края, Агентством по внутренней политике Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- прокат на региональных телеканалах видеороликов и видеофильмов о методах предупреждения угрозы террористического акта;

- изготовление печатной продукции о методах предупреждения угрозы террористического акта и размещение её в автобусах и местах массового пребывания граждан;

- издание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы в целях профилактики терроризма среди населения Камчатского края.

Основное мероприятие «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях».

Сумма ассигнований – 108,33333 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 108,33333 тыс. рублей;

Освоено – 108,33333 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Агентством по внутренней политике Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- предоставление субсидии Региональной общественной организации «Прогрессивное общество исследователей Камчатки» в целях финансового обеспечения затрат на осуществление уставной деятельности;

- оказание услуг по проведению молодежного интеллектуального межнационального проекта (Организация и проведение интеллектуальной межнациональной квест-игры «Многоликая страна»);

- предоставление транспортных услуг по перевозке участников межнациональных просветительских акций «Дружба без границ»;

- организацию и проведение тематического мероприятия «Молодежь - за мир», посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защиты в местах с массовым пребыванием людей».

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защиты объектов спорта».

Сумма ассигнований – 600,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 600,00000 тыс. рублей;

Освоено – 600,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством спорта Камчатского края.

Основное мероприятие «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в краевой и муниципальной собственности».

Денежные средства выделены в виде субсидии Вилючинскому городскому округу на проведение мероприятий по АТЗ объектов ТЭК: котельных микрорайонов Рыбачий и Приморский. Конкурсные процедуры завершаются 24.12.2020, главным распорядителем бюджетных средств (министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края получены гарантийные письма о проведении запланированных мероприятий.

Задержка с реализацией указанного мероприятия вызвана тем, что денежные средства были введены в программу в октябре 2020 года.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2020 году.

Деятельность Комиссии в 2020 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой и с учетом плана работы. К рассмотрению на заседаниях Комиссии в 2020 году планировалось 12 вопросов, фактически проведено 4 заседания, на которых рассмотрено 13 вопросов (один внеплановый).

По принятым Комиссией решениям определено к исполнению территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Камчатского края 60 поручения.

Принятые решения по рассмотренным вопросам были направлены на реализацию дополнительных мер по совершенствованию антинаркотической политики на территории Камчатского края.

Целями Подпрограммы 6 являются:

1. снижение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребления алкогольной продукции;

2. снижение уровня заболеваемости населения наркоманией и алкоголизмом.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- совершенствование форм и методов пропаганды здорового и социально активного образа жизни, в том числе среди подростков и молодежи;

- проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни;

- проведение профилактических мероприятий по сокращению незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также потребления алкогольной продукции населением;

- проведение мониторинга наркоситуации и изучения масштабов потребления алкоголя населением;

- совершенствование системы лечения лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, а также развития системы их комплексной реабилитации и ресоциализации.

Подпрограммой предусмотрено финансирование в размере 2 904,87258 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета: 163,07600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

Сумма финансирования – 2 828,94168 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 163,07600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

Освоено – 2 828,94168 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 163,07600 тыс. рублей за счет средств местного бюджета.

Основное мероприятие «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни»

Сумма ассигнований – 1 289,45675 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 213,55675 тыс. рублей;

Освоено – 1 213,55675 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Минспецпрограмм Камчатского края, Министерством образования Камчатского края, Министерством спорта Камчатского края, Министерством здравоохранения Камчатского края, Министерством социального развития и труда Камчатского края.

Средства предусмотривались на:

- предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни на общую сумму;

- изготовление печатной продукция;

- проведение спортивных мероприятий;

- проведение волонтерами образовательных организаций Камчатского края акций, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкогольной продукции;

- организацию и проведение конференции для учащейся и студенческой молодежи по вопросам пропаганды здорового образа жизни.

Основное мероприятие «Реализация системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях Камчатского края»

Сумма ассигнований – 496,47600 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 496,47600 тыс. рублей;

Освоено – 496,47600 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством образования Камчатского края и Министерством здравоохранения Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- проведение в образовательных организациях Камчатского края социально-психологического тестирования;

- проведение профилактических медицинских осмотров населения, направленных на ранее выявление лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также злоупотребляющих алкогольной продукцией;

- приобретение ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» тест-панелей ИХА-Мульти-ФАКТОР для анализатора Рефлеком.

Основное мероприятие «Организация и проведение мониторинга наркоситуации и изучение масштабов потребления алкоголя населением Камчатского края»

Сумма ассигнований – 262,25000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 262,25000 тыс. рублей;

Освоено – 262,25000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в 2020 году осуществлялась Агентством по внутренней политике Камчатского края.

Средства предусмотрены на проведение на территории Камчатского края социологических исследований по вопросам незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкогольной продукции.

Основное мероприятие «Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу по профилактике наркомании и алкоголизма»

Сумма ассигнований – 62,39680 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 62,39680 тыс. рублей;

Освоено – 62,39680 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством образования Камчатского края.

Средства предусмотрены на повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с несовершеннолетними по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма - проведен курс повышения квалификации «Профилактика девиантного и аддиктивного поведения у обучающихся в условиях образовательной организации».

Основное мероприятие «Создание условий для повышения эффективности лечения лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, а также развития системы их комплексной реабилитации и ресоциализации»

Сумма ассигнований – 794,29303 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 794,26213 тыс. рублей;

Освоено – 794,26213 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством социального развития и труда Камчатского края и Министерством здравоохранения Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- предоставленин субсидия из краевого бюджета на реализацию проекта «Социальная адаптация и реабилитация лиц без определённого места жительства, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества путём вовлечения в трудовую деятельность» предоставлена Камчатской региональной общественной организации Духовно-благотворительный центр Ради Честныя Иконы Божией Матери именуемой «Нечаянная Радость»;

- приобретение ГБУЗ «Камчатский краевой наркологический диспансер» лекарственных препаратов, систем тестирования и диагностирования.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2020 году.

Целью Подпрограммы 7 является развитие российского казачества в Камчатском крае.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- содействие в осуществлении уставной деятельности казачьим обществам в Камчатском крае, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации;

-  содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, сохранению и развитию казачьей культуры;

- информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества в Камчатском крае.

На территории края зарегистрировано 9 казачьих обществ, из них внесено в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации - 7:

- Камчатское отдельское казачье общество Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска), реестровый номер 300970055 от 02.10.2015;

- Петропавловск-Камчатское городское казачье общество, реестровый номер 624140001 от 31.12.2014;

- Вилючинское станичное казачье общество Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества, реестровый номер 724150001 от 30.12.2015;

- Быстринское станичное казачье общество, реестровый номер 724170001 от 24.3.2017;

- Мильковское станичное казачье общество, реестровый номер 724160001 от 11.03.2016;

- Хуторское казачье общество «Камчатские казачки», реестровый номер 824160002 от 03.11.2016;

- Петропавловск-Камчатское городское казачье общество «Петропавловская городовая казачья команда», реестровый номер 824170002 от 18.07.2017.

Мероприятия по развитию российского казачества на территории Камчатского края реализуются в рамках подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 из краевого бюджета в 2020 году выделено 5 000,00000 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию мероприятий 5 000, 00000 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Содействие казачьим обществам в Камчатском крае, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в осуществлении их уставной деятельности»

Сумма ассигнований – 3 682,67400 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 3 682,67400 тыс. рублей;

Освоено – 3 682,67400 тыс. рублей

Из краевого бюджета предоставлены субсидии казачьим обществам в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности:

- Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) 1300,0 тыс. рублей;

- Вилючинскому станичному казачьему обществу Камчатского отдельского казачьего общества Уссурийского войскового казачьего общества 300,0 тыс. рублей;

- Петропавловск-Камчатскому городскому казачьему обществу «Петропавловская городовая казачья команда» 400,0 тыс. рублей;

- Хуторскому казачьему обществу «Камчатские казачки» 500,0 тыс. рублей.

Основным критерием отбора получателей субсидий является внесение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

Сумма ассигнований – 1 317,36200 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 317,36200 тыс. рублей;

Освоено – 1 317,36200 тыс. рублей

Министерством в отчетном периоде были предоставлены субсидии местным бюджетам: Вилючинскому городскому округу 497,81 тыс. рублей, Елизовскому муниципальному району 1168,924 тыс. рублей, Мильковскому сельскому поселению 91,927 тыс. рублей.

В Камчатском крае действуют 7 творческих казачьих коллективов, в том числе 2 детских. За отчетный период в рамках Государственных программ творческие казачьи коллективы приняли участие в различных культурных мероприятиях, из них наиболее масштабные:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- торжественное открытие гонки на собачьих упряжках «Беренгия-2020»;

- торжественное открытие Всероссийских соревнований по горнолыжному спорту;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;

- XVII Краевая фольклорная ассамблея «Славянский венок»;

- участие Народного казачьего ансамбля «Родные напевы» и детского казачьего ансамбля «Младушка» в IV Всероссийском фестивале-конкурсе «Русское Рождество в Санкт-Петербурге» (победители в номинациях: «Дуэт» и «Соло», 3 солиста ансамбля получили дипломы лауреатов фестиваля I степени);

- III военно-исторический фестиваль «От Руси до России» в городе Петропавловске-Камчатском;

- Краевой фестиваль «Россия начинается с Камчатки»;

- 08 декабря в доме культуры и творчества молодёжи «Юность» города Елизово состоялся фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль».

В рамках подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан» Государственной программы Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепления гражданского единства в Камчатском крае» 28 сентября 2020 года проведена военно-спортивная игра «Казачий сполох», из краевого бюджета выделено 89,180 тыс. рублей.

Игра проведена на территории этнического культурного центра «Православный город мастеров», организована Хуторским казачьем обществом «Камчатские казачки» при поддержке Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края.

На соревнованиях присутствовали почетные гости: ветераны боевых действий в локальных конфликтах, представители Совета Камчатского краевого отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Краевого отделения общественной организации «Ветеранов (пенсионеров) войны, трудового фронта, вооруженных Сил и правоохранительных органов».

В рамках военно-спортивной игры прошли показательные выступления регионального отделения Общероссийской общественной организации развития традиционного военного искусства «Федерация рубки шашкой «Казарла»

Основное мероприятие «Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края»

На реализацию данного мероприятия в 2020 году финансирование не предусмотрено.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году представлены в Таблице 12.

- Сведения о достижении контрольных событий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году

| № П/П | Наименование контрольного события плана реализации Государственной программы | Планируемая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Фактическая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 1.1 Исполнен государственный контракт на поставку специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий | июнь 2020 года | июнь 2020 года | Государственные контракты от 26.02.2020 №033820000992000017 от 03.03.2020 №033820000992000028 от 10.03.2020 №033820000992000022 от16.03.2020 №033820000992000023 |
| 2. | Контрольное событие 1.2 Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | июль 2020 года | июль 2020 года | Государственные контракты от 26.02.2020 №033820000992000017 от 03.03.2020 №033820000992000028 от 10.03.2020 №033820000992000022 от16.03.2020 №033820000992000023 |
| 3. | Контрольное событие 1.3 Проведены соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди обучающихся образовательных организаций на территории Камчатского края | сентябрь 2020 года | - | Не проводилось в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| 4. | Контрольное событие 1.4 Установлены пожарные, газовые извещатели, обеспечено население средствами противопожарной защиты, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | Соглашение от 17.02.2020 №48/МСП с Камчатским краев отделением Общероссийской общественной организацией "Всероссийское добровольное пожарное общество" |
| Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 2.1 Подписан государственный контракт на проектирование пилотной зоны и создание базового контура АПК «Безопасный город» Камчатского края | июнь 2020 года | - | Не проводилось из-за отсутствия финансирования, которое было направлено на борьбу с новой короновирусной инфекцией (COVID-19) |
| 2. | Контрольное событие 2.2 Закуплены комплексы оповещения населения П-166 ИТК ОС | ноябрь 2020 года | декабрь 2020 года | Заключены соглашения: от 25.02.2020 №65/МСП с Елизовским городским поселением, от 25.02.2020 №66МСП с Елизовским муниципальным районом, от 25.02.2020 №67/МСП с Пенжинским муниципальным районом, от 25.02.2020 №68/МСП с Тигильским муниципальным районом, от 25.02.2020 №69/МСП с Петропавловск-Камчатским городским округом |
| 3. | Контрольное событие 2.3 Заключено соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам в целях выполнения мероприятий по развитию и содержанию комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня | март 2020 года | март 2020 года | Соглашения: от 25.02.2020 № 65/ МСП с Администрацией Елизовского городского поселения, от 25.02.2020 № 66/ МСП с Администрацией Елизовского муниципального района, от 25.02.2020 № 67/ МСП с Администрацией Пенжинского муниципального района, от 25.02.2020 № 68/МСП с Администрацией Тигильского муниципального района, от 25.02.2020 № 69/МСП с Администрацией Петропаловск-Камчатского городского округа. |
| Подпрограмма 4 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 5 шт.) | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (5 ед. оружия) приказ Минспецпрограмм Камчатского края от 04.12.2020 № 274 - П. |
| 2. | Контрольное событие 3.2 Проведена межведомственная акция "Полиция и дети", направленная на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | Проведены просветительские мероприятия в общеобразовательных учреждениях Камчатского края с привлечением сотрудников УМВД по Камчатскому краю |
| 3. | Контрольное событие 3.3 Проведен ежегодный краевой конкурс "Лучший народный дружинник в Камчатском крае" | апрель 2020 года | апрель 2020 года | Приказ Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 29.04.2020 № 97-п |
| Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат документальных фильмов "Россия без террора" | июнь 2020 года | сентябрь 2020 года | Государственный контракт от 24.04.2020 №108/МСП |
| Подпрограмма 6 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 5.1 Заключены соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | апрель 2020 года | апрель 2020 года | Соглашение: от 17.03.2020 №75/МСП с Елизовским муниципальным районо, от 18.03.2020 №76/МСП с Вилючинским городским округом, от 18.03.2020 №79/МСП с Алеутским муниципальным районом, от 19.03.2020 №97/МСП с Петропавловск-Камчатским городским округом, от 15.04.2020 №103/МСП с Тигильским муниципальным районом, от 15.04.2020 №104/МСП с Усть-Большерецким сельским поселением, от 24.03.2020 №106/МСП с Быстринским муниципальным районом |
| 2. | Контрольное событие 5.2 Проведены профилактические медицинские осмотры населения, направленные на раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также злоупотребляющих алкогольной продукцией (не менее 1000 чел.) | декабрь 2020 года | декабрь 2020 года | В соответствии с планом проведения профилактических медицинских осмотров, направленных на ранее выявление потребителей наркотических средств и психотропных веществ, а также употребляющих алкогольную продукцию, наркологической службой Камчатского края в 2020 году проведено 1107 профилактических медицинских осмотров обучающихся образовательных организаций |
| 3. | Контрольное событие 5.3 Распространены печатные материалы антинаркотической и антиалкогольной направленности для различных групп населения, а также размещены баннеры на рекламных конструкциях | ноябрь 2020 года | ноябрь 2020 года | Печатная продукция распространена в муниципальных образованиях Камчатского края |
| 4. | Контрольное событие 5.4 Проведены спортивные соревнования под девизом "Спорт за здоровый образ жизни" | август 2020 года | - | Не проводилось в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой |
| Подпрограмма 7 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 6.1 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов и обеспечение участия творческих казачьих коллективов в международных, всероссийских и краевых творческих мероприятиях | март 2020 года | март 2020 года | Соглашение от 25.02.2020 №61/МСП с Вилючинским городским округом, от 12.02.2020 №39/МСП с Мильковским сельским поселением, от 12.02.2020 № 40/МСП с Елизовским муниципальным районом |

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году.

Сведения об оценке эффективности мер государственного регулирования Государственной программы «Безопасная Камчатка» в 2020 году отсутствуют (Таблица 13).

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году представлены в Таблице 14.

- Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году.

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14 ноября 2016 № 448-П.

В течение 2020 года в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» изменения вносились 1 раз:

- Постановление Правительства Камчатского края от 12.10.2020

№ 401-П.

- Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году.

Отсутствуют.

8. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2020 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края от 19.10.2015 № 598-П «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф  – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Расчеты степени достижения планового значения показателей (индикаторов) программы приведены в колонке 7 таблицы 11.

Степень реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:

СРГП = 26/27=0,96, где

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп

ССуз = 1 459 532,04500 / 1 473 868,23400 = 0,99, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС

СРкс = 14/16= 0,88, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп   = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

ЭРгп   = (0,93+0,99+0,9)/3=0,94, где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2020 году Программа реализована со средним уровнем эффективности.