Министерство по чрезвычайным ситуациям

Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

«Безопасная Камчатка»

за 2022 год

|  | Исп. Вишневский Евгений Владимирович Главный специалист-эксперт отдела организационно-правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края 8 (4152) 42-48-22 VishnevskiyEV@kamgov.ru |
| --- | --- |

Министр				                        ________________С.В. Лебедев

2023 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2022 год | 5 |
| # 1.1. Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2022 году. | 5 |
| # 1.2. Сведения о достижении в 2022 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 6 |
| # 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 6 |
| # 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1) в 2022 году | 6 |
| # 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2022 году | 6 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2022 году. | 12 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2022 году | 21 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2022 году | 22 |
| 2.6. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2022 году. 2.7. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2022 году. | 23 25 |
| 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 26 |
| 4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 26 |
| 5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 29 |
| 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 29 |
| 7. Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 29 |
| 8. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году | 29 |

ВВЕДЕНИЕ

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» за 2022 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023   № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Безопасная Камчатка» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2022 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 15.04.2022 № 214-РП.

Министерством по чрезвычайным ситуациям Камчатского края (далее – МЧС Камчатского края) в рамках реализации Программы реализуется 7 подпрограмм.

Целями Программы являются:

1. повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности и спокойствия населения Камчатского края, в том числе путем снижения уровня преступлений, правонарушений и повышения безопасности дорожного движения;

2. сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребления алкогольной продукции населением и снижение уровня заболеваемости наркоманией и алкоголизмом;

3. развитие российского казачества на территории Камчатского края.

Министерство выполняет функции и полномочия учредителя краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (далее - КГКУ «ЦОД»), краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее - Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ) и государственного казенного предприятия Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» (далее – ГКП «ЕСМЦ»).

Деятельность КГКУ «ЦОД» направлена на выполнение задач в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от ЧС и в области обеспечения пожарной безопасности.

Основные цели деятельности ГКП ЕСМЦ - построение, развитие и эксплуатация систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности.

Целью образовательной деятельности Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ является подготовка и повышение квалификации руководящего состава, на который возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В отчетном году работа Министерства была направлена на совершенствование деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, предупреждение и оперативное тушение природных пожаров, безаварийный пропуск паводковых вод, ввод системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в постоянную эксплуатацию, развитие материально-технической базы подведомственных организаций, обеспечение деятельности коллегиальных и координационных органов, осуществление взаимодействия с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ и многое другое.

Реализация этих задач требует координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Организацию их взаимодействия осуществляют коллегиальные органы, образованные Правительством и Губернатором Камчатского края.

1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2022 год.

  - Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2022 году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году.

По итогам 2022 года из 17 контрольного события Плана реализации Программы наступили 17 событий.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятий программы к их плановым значениям.

В 2022 году Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 449 794,95133 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 449 794,95133 тыс. рублей,

местных бюджетов –       0,00000 тыс. рублей.

В 2022 году в рамках реализации Программы фактически освоено               1 439 920,82941 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 439 920,82941 тыс. рублей,

местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

  - Сведения о достижении в 2022 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году представлены в Таблице 11.

- Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1)» в 2022 году.

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

-  повышение качества финансового менеджмента;

- развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение информационной безопасности.

В 2022 году обеспечение реализации государственной программы осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2022 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 28 359,61503 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 27 762,44161 тыс. рублей.

Освоено – 27 762,44161 тыс. рублей.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2022 году.

Цель Подпрограммы 2 – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;

- обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2022 году совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае, повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений осуществлялись в рамках  Подпрограммы 2 в соответствии с Программой.

В 2022 году подпрограммой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 261 243,95021 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 261 243,95021 тыс. рублей,

освоено - 1 253 921,40389 тыс. рублей,

местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае».

На реализацию мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 5 552,34160 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 5 552,34160 тыс. рублей;

Освоено – 5 552,34160 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края.

Средства предусмотрены на оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления Правительства Камчатского края.

Основное мероприятие «Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае».

На реализацию мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».

Сумма ассигнований – 10 236,18888 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 8 112,49445 тыс. рублей;

Освоено – 8 112,49445 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством культуры Камчатского края, Министерством образования Камчатского края, МЧС Камчатского края, КГКУ «ЦОД».

Основное мероприятие «Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием».

На реализацию мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».

Сумма ассигнований – 972,42000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 971,61450 тыс. рублей;

Освоено – 971,61450 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась КГКУ «ЦОД».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений».

Сумма ассигнований – 1 244 482,99973 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 239 284,95334 тыс. рублей;

Освоено – 1 239 284,95334 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края и КГКУ «ЦОД».

Средства предусмотрены на: обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений. В данном мероприятии подпрограммы предусмотрено финансирование подведомственного МЧС Камчатского края КГБУ «Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ».

В 2022 году подразделения КГКУ «ЦОД» выполняли задачи по поиску и спасанию людей, тушению пожаров и обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС:

Гражданская оборона

МЧС Камчатского края организует и проводит мероприятия по гражданской обороне (ГО) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Положением об организации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае (утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2007 № 396ДСП) определены организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий, состав сил гражданской обороны, порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Камчатском крае, за исполнительными органами государственной власти Камчатского края и организациями, расположенными на территории края, закреплены задачи и функции по выполнению мероприятий ГО.

Планирование мероприятий гражданской обороны осуществляется в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)».

План приведения в готовность гражданской обороны Камчатского края, План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края в установленном порядке разработаны, согласованы и утверждены Губернатором Камчатского края. Уточнение и корректировка планов осуществляется своевременно.

Обеспечение деятельности пожарно-спасательных подразделений.

С начала года в Камчатском крае произошло 3 чрезвычайных ситуации: две техногенного характера, связанные с крушением воздушных судов АН-2 (11.02.2022, ООО «Камчатский кречет» в районе залива села Северные Коряки) и Робинсон (16.07.2022, ООО «Взлет», следовавший по маршруту долина Узон Кроноцкого заповедника – село Мильково) и одна природного характера, вызванная подтоплением села Соболево (05.10.2022) (АППГ – 6 чрезвычайных ситуаций: 5 техногенных, 1 природная).

При этом погибло 5 чел. (АППГ – 45), пострадало 428 чел. (АППГ – 187), спасено – нет (не было необходимости) (АППГ – 19), материальный ущерб, связанный с затратами на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, составил 109 620 000 руб. (АППГ – 115 667 359 руб.).

В ликвидации ЧС активное участие приняли пожарные и спасатели КГКУ «ЦОД» как для поиска и спасания людей, так и для ликвидации разливов нефтепродуктов.

Спасатели поисково-спасательного отряда Камчатского края в 2022 году привлекались на поисково-спасательные работы и происшествия 578 раз (АППГ – 729), из них:

- на поисково-спасательные работы – 74 раза (АППГ – 72);

- на дорожно-транспортные происшествия – 47 раз (АППГ – 52);

- на ликвидацию аварийных разливов нефтепродуктов – 6 раз (АППГ – 5);

- на прочие аварийно-спасательные работы – 417 раз (АППГ – 575);

- обеспечение безопасности спортивных и культурно-массовых мероприятий – 34 раза (АППГ – 25).

При проведении работ принимали участие 922 спасателя (АППГ – 1973) и 542 единицы техники (АППГ – 714). Спасено 92 человека (АППГ – 163), погибших – 11 человек (АППГ – 6).

Пожарные подразделения КГКУ «ЦОД» совершили 4975 выездов (АППГ – 4976), из них:

Тушение пожаров: в населенных пунктах – 267 (АППГ – 355); природных – 127 (АППГ – 110);

Оказание помощи населению – 433 (АППГ – 408);

Угрозы ЧС, в том числе обеспечение безопасности полётов – 990 (АППГ – 983);

На поисково-спасательные работы – 61 (АППГ – 144);

На взрывные устройства – 89 (АППГ – 28);

На дорожно-транспортные происшествия – 65 (АППГ – 87);

Количество погибших людей: на пожарах – 9 (АППГ – 10), на АСР – 14 (АППГ – 32);

Количество травмированных людей: на пожарах – 2 (АППГ – 12), на АСР – 79 (АППГ – 110);

Спасено – 98 чел. (АППГ – 228);

Спасено материальных ценностей ориентировочно на сумму – 137 150 000 руб. (АППГ – 271 650 000 руб.).

Наиболее остро стоит вопрос при организации поисков в труднодоступной местности по северным территориям Камчатского края. Основной проблемой является отсутствие поисково-спасательных формирований в ближайших населенных пунктах, либо их значительной удаленности от предполагаемого района поиска.

Необходимо продолжить работу по созданию поисково-спасательных формирований в северных территориях края, оснащению их высоко проходимой техникой и оборудованием.

В данной работе должны принимать активное участие должностные лица органов местного самоуправления, оперативно принимать решения на заседаниях комиссий по ЧС и ОПБ для привлечения на поиск людей все доступные силы районного звена РСЧС.

Необходимо обратить особое внимание на обучение населения мерам пожарной безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности.

Статистика происшествий показывает, что основная часть происшествий – это техногенные пожары, дорожно-транспортные происшествия, аварии на энергетических системах и объектах ЖКХ, пропажа людей в природной среде, а также сейсмособытия, пепловые выбросы и природные пожары.

В течение года сохранялся риск аварий на воздушном транспорте.

Информационное взаимодействие между звеньями территориальной подсистемы РСЧС организовано.

Однако оперативные дежурные ЕДДС муниципальных образований еще не в полной мере владеют необходимой информацией, что указывает на недостаточный уровень подготовки и обучения.

Оповещение населения проводится не в полном объеме, не выполняются комплексы превентивных мероприятий.

По итогам 2022 года наиболее низкие показатели по переводу в режим «Повышенной готовности» отмечаются в Елизовском (13 раз не ввели соответствующий режим), Усть-Камчатском (13 раз не ввели соответствующий режим) и Усть-Большерецком (11 раз не ввели соответствующий режим) звеньях Камчатской ТП РСЧС, наиболее высокие показатели по данному вопросу отмечаются в Быстринском и Соболевском звеньях КТП РСЧС.

Оценивая состояние готовности пожарных и спасательных подразделений КГКУ «ЦОД» к действиям по предназначению, отмечаю, что в целом их боеспособность и показатели оперативного реагирования улучшены и повышены.

В связи с малочисленностью пожарных в подразделениях в отдельных отдаленных населенных пунктах не организовано круглосуточное дежурство, что влияет на среднее время ликвидации последствий пожаров.

КГКУ «ЦОД» совместно с Камчатским краевым отделением ВДПО проводится совместная работа по привлечению добровольных пожарных для усиления малочисленных пожарных постов в сельских поселениях.

В 2022 году добровольные пожарные 24 раза принимали участие в тушении пожаров и загораний в качестве дополнительных сил.

Также хочу напомнить, что к вопросам местного значения поселения, изложенного в п. 9, ст. 14, 131-ФЗ от 06.10.2003 (ред. от 30.12.2021) к главам местных муниципальных районов относятся обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения.

В соответствии со ст. 19 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся:

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных районов и городских округов;

- оказание содействия исполнительным органам Камчатского края в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Случаев перехода природных пожаров на населенные пункты, дачные участки и объекты экономики в пожароопасный сезон 2022 года не допущено.

В лучшую сторону по реагированию на природные пожары отмечаются Пенжинский, Тигильский и Олюторский муниципальные районы.

Во всех муниципальных образованиях края организована и проводилась работа патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, что способствовало оперативному выявлению и недопущению масштабных распространений природных пожаров и подтоплений населенных пунктов.

В 2022 году продолжено совершенствование материально-технической базы:

Построен пожарный пост на базе сорокафутового контейнера в с. Долиновка Мильковского муниципального района.

Ведется строительство пожарного поста в с. Хайрюзово Тигильсткого муниципального района.

Построен навес для хранения и защиты от атмосферных осадков имущества пожарного поста в п. Пионерский Елизовского муниципального района.

На 2023 год запланированы мероприятия по строительству:

- Строительство быстровозводимых зданий на базе сорокафутовых контейнеров, предназначенных для размещения пожарного автомобиля, технического обслуживания, ремонта пожарной техники и оборудования пожарных постов в с. Вывенка и с. Апука Олюторского муниципального района, в с. Манилы Пенжинского муниципального района.

- Строительство резервного бокса предназначенного для размещения пожарного автомобиля, технического обслуживания, ремонта пожарной техники и оборудования пожарного поста в с. Ильпырское Карагинского муниципального района.

- Строительство объекта «Пожарное депо на 2 выезда» в п. Озерновский Усть-Большерецкого муниципального района.

- Капитальный ремонт здания «Склад пожарной части» в с. Эссо Быстринского муниципального района.

В соответствии с Планом подготовки должностных лиц и работников РСЧС в 2022 году планировалось подготовить 1010 человек, подготовлено 1077 человек, (план выполнен на 107 %).

В рамках выездных занятий, организована подготовка должностных лиц и работников РСЧС:

- Алеутский муниципальный округ (99 чел.);

- Усть-Камчатский муниципальный район (101 чел.);

- Олюторский муниципальный район (140 чел.).

С членами Правительства Камчатского края 25 мая и 8 июня 2022 года были проведены занятия по вопросам организации мероприятий гражданской обороны и защиты населения от ЧС, 4 ноября 2022 года был проведен инструкторско-методический сбор с членами Правительства, на котором на натурном участке отрабатывались практические навыки применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, оказания первой помощи пострадавшим, применения первичных средств пожаротушения и работы органов управления гражданской обороны.

В 2023 году необходимо усилить меры по подготовке работающего и неработающего населения, состава НАСФ, НФГО и спасательных служб, образовательных организаций в области ГОЧС, информационно-просветительскую работу с населением, совершенствование практических навыков.

Активизировать адресно-справочную работу с населением по информированию о действиях при получении сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», о местах расположения ЗС, порядку проведения эвакуации, а также об обеспечении СИЗ (в том числе рекомендации по самостоятельному изготовлению простейших средств защиты органов дыхания).

В 2022 году в Камчатском крае были проведены 2 комплексные проверки систем оповещения населения (РАСЦО, КСЭОН, МАСЦО и ЛСО): 20 июля и 5 октября (100%).

По результатам проверок региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Камчатского края оценена как: «готова к выполнению задач по предназначению».

В целях поддержания систем оповещения в постоянной готовности спланированы и проводятся ежедневные и еженедельные технические проверки функционирования оконечных устройств РАСЦО (КСЭОН) Камчатского края при передаче соответствующих сигналов оповещения, речевых и текстовых сообщений.

Вместе с тем имеется ряд проблемных вопросов:

1) комплексы голосового оповещения выработали установленный ресурс, морально и физически устарели, не поддерживают современные форматы передачи данных, у них участились случаи выхода из строя составных частей и принадлежностей;

2) недостаточная обученность диспетчеров ЕДДС муниципальных образований работе с аппаратно-программным комплексом П-166 ИТК ОС;

3) отсутствие местных автоматизированных систем централизованного оповещения населения в Вилючинском городском округе, городском округе п. Палана, в Соболевском и Карагинском муниципальных районах.

Рекомендовать главам муниципальных образований:

- обеспечить прохождение обучения в учебно-методическом центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в г. Петропавловске-Камчатском диспетчеров ЕДДС работе с аппаратурой П-166 ИТК ОС;

- продолжить работу по развитию и совершенствованию МАСЦО на подведомственных территориях, предусмотрев соответствующее финансирование в местных бюджетах;

- обеспечить постоянный контроль работоспособности, установленных комплексов громкоговорящего оповещения населения;

- заключить договоры на эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования МАСЦО.

Рекомендовать главам Вилючинского городского округа, городского округа «п. Палана», Соболевского и Карагинского муниципальных районов спланировать и выполнить мероприятия по созданию МАСЦО на территориях своих муниципальных образований.

В лучшую сторону по развитию и совершенствованию МАСЦО хотелось бы отметить:

Петропавловск–Камчатский городской округ;

Алеутский муниципальный округ.

В рамках взаимодействия органов местного самоуправления с операторами связи, оказывающими услуги сотовой связи на соответствующей территории, по передаче сигналов оповещения и (или) экстренной информации о возникающих опасностях хотелось отметить в лучшую сторону:

Елизовский, Карагинский, Тигильский, Олюторский муниципальные районы, Вилючинский городской округ и городской округ поселок Палана.

В 2023 года данную работу необходимо продолжить. О выполненных мероприятиях проинформировать Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края.

Номенклатура и объем созданных резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в органах местного самоуправления Камчатского края позволяет организовать и провести АСДНР в течении первого этапа ликвидации последствий крупномасштабных ЧС.

Показатели о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в органах местного самоуправления Камчатского края на 01.01.2023:

Петропавловск-Камчатский городской округ, городской округ «п. Палана», Алеутский муниципальный округ, Елизовский, Карагинский, Мильковский, Быстринский, Соболевский, Усть-Камчатский муниципальные районы – 100%;

Вилючинский городской округ – 72%;

Тигильский муниципальный район – 85,84%;

Пенжинский муниципальный район – 82,79%;

Усть-Большерецкий муниципальный район – 97,08%;

Олюторский муниципальный район – 73,72%.

Вилючинскому городскому округу, Тигильскому, Пенжинскому, Олюторскому, Усть-Большерецкому муниципальным районам необходимо наращивать запасы.

Важнейшим элементом в организации защиты населения является содержание и готовность защитных сооружений.

В настоящее время: готовы к приему укрываемых – 20,7%; ограниченно готовы – 9%; не готовы – 70,3%. Общая готовность составляет 29,7%.

В 2022 году готовность повысилась на 8,3% по сравнению с предыдущим годом.

В текущем году требуется продолжить мероприятия по подготовке собственниками (балансодержателями) защитных сооружений документов по изменению типа защитных сооружений из разряда убежище ГО (ПРУ) в разряд укрытие ГО.

Таким образом, «План основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2022 год; выполнен в полном объеме (100%).

В лучшую сторону по проведению мероприятий гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах считать:

Среди городских округов:

Петропавловск-Камчатский городской округ;

Вилючинский городской округ;

городской округ «поселок Палана».

Среди муниципальных районов:

Усть-Большерецкий муниципальный район

Карагинский муниципальный район;

Пенжинский муниципальный район.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2022 году.

Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в размере                                   125 303,11884 тыс тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 125 303,11884 тыс тыс. рублей

местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 123 501,34366 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 123 501,34366 тыс. рублей

местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в АПК «Безопасный город». Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз».

На реализацию мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в том числе модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления светофорами, развитие систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС на транспорте».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям качества атмосферного воздуха и водопроводной воды, контроля вредных выбросов, измерения радиационного фона, обнаружения лесных пожаров и другим».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня».

На создание, реконструкцию и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения Камчатского края в 2021 году было выделено и освоено 11 660,9 тыс. руб., из них:

- услуги связи – 2 107,4 тыс. руб.;

- эксплуатационно-техническое обслуживание – 9 000 тыс. руб.;

- поставка аппаратно-программного комплекса защиты информации для сегмента РАСЦО на два объекта (пункт управления РАСЦО и цех РТПЦ камчатского филиала ФГУП «РТРС») – 553,5 тыс. руб.

Были выполнены следующие мероприятия:

1. Осуществлена замена аппаратно-программных комплексов оповещения П-166 ИТК ОС на 18 объектах (14 ЕДДС МР, 2 пункта управления, 2 в студиях ТВ и радиовещания);

2. Создан 80% запас оконечных устройств и запчастей к ним;

3. Проведено 2 комплексных проверки систем оповещения Камчатского края;

4. В соответствие вступившему в силу с 01.01.2021 года совместного приказа МЧС России и Минкомсвязи России от 31.07.2020 № 578/365 утверждено Положение о системах оповещения населения. Постановлением Правительства Камчатского края от 26.04.2021 № 156-П утверждено Положение о системе оповещения населения Камчатского края.

5. Заключено Соглашение о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения по сети цифрового наземного эфирного телевизионного вещания и сети эфирного аналогового радиовещания с филиалом ФГУП «РТРС» «Камчатский КРТПЦ».

6. Заключено 4 соглашения о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации с операторами связи ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2), ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн).

Основное мероприятие «Создание (аренда) защищенных каналов связи между региональной интеграционной платформой и другими компонентами (подсистемами) АПК «Безопасный город». Приобретение и обслуживание средств криптографической защиты данных. Независимый аудит и корректировка политики информационной безопасности АПК «Безопасный город».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в населенных пунктах с подключением к АПК «Безопасный город» и выводом информации в ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю».

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».

Сумма ассигнований – 2 650,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 2 650,00000 тыс. рублей;

Освоено – 2 650,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством образования Камчатского края.

Средства предусмотрены на:

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях здравоохранения. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город»;

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях культуры. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание государственных казенных предприятий, осуществляющих построение, развитие и эксплуатацию систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности в Камчатском крае».

Сумма ассигнований – 109 449,50000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 108 258,01752 тыс. рублей;

Освоено – 108 258,01752 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края и ГКП «ЕСМЦ».

Центр обработки вызовов

- Функционирование системы-112.

В период с 01 января по 31 декабря 2022 года общее количество звонков по системе-112 составило 165 612. За аналогичный период 2021 года - 156793.

Количество звонков за отчетный период 2021-2022 (см. таблицу 1).

Таблица 1

| Вызов по службам и категориям | 12 месяцев 2022 | 12 месяцев 2021 | Динамика (+,- %) |
| --- | --- | --- | --- |
| ДДС-01 | 1774 | 1814 | - 2,2% |
| ДДС-02 | 16044 | 14641 | +8,8% |
| ДДС-03 | 27343 | 25879 | +5,4% |
| ДДС-04 | 3 | 2 | +43,3% |
| Антитеррор | 172 | 4 | +97,7% |
| ЦУКС МЧС России | 2111 | 976 | +53,8% |
| ЕДДС | 2290 | 746 | +67,4% |
| ЖКХ | 619 | 23 | +96,3% |
| ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" | 38 | 47 | -23% |
| COVID-19 | 2755 | 3565 | -29,4% |
| Тестовые вызовы | 1912 | 702 | +63,3% |
| Справочные | 47986 | 43923 | +8,5% |
| Детская шалость | 1088 | 910 | +16,4% |
| Ложные | 61477 | 64140 | -4,3% |
| Общее количество | 165 612 | 156 793 | +4,3% |

Звонки от населения поступают операторам центра обработки вызовов (далее - ЦОВ) системы-112 о необходимости оказания помощи абоненту или организации реагирования на происшествие по различным каналам связи (голосовой вызов, SMS, карточка вызова системы "ЭРА-ГЛОНАСС").

Система-112 работает по принципу «одного окна», обеспечивая, таким образом, комплексный подход к оказанию помощи населению.

Необходимо отметить, что при поступлении сообщений, требующих комплексного реагирования (крупные ДТП, угроза террористического акта, поиск потерявшихся граждан и т.д.), к месту происшествий выезжают представители всех заинтересованных служб. Их мгновенную отправку обеспечивает оператор ЦОВ системы «112». За десять месяцев 2021 года через систему-112 Камчатского края было организовано 2003 (АППГ- 1578) +21,2% комплексных реагирований.

Налажено взаимодействие и бесшовная переадресация звонков в Единый кол-центр Камчатского края для организации медицинского обеспечения населения. Также все вызовы, относящиеся к деятельности исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления и медицинских учреждений подведомственных Министерству здравоохранения, поступающие в ЦОВ системы-112, незамедлительно передаются специалистам ЕКЦ, которые консультируют жителей Камчатского края и организуют обратную связь. Все сообщения, маршрутизированные в ЕКЦ, находятся на контроле у операторов ЦОВ системы-112 совместно с операторами ЕКЦ до момента решения вопроса заявителя.

- Функционирование системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края.

За период c 01 января по 31 декабря 2022 операторами системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края зарегистрировано: чрезвычайных ситуации 4 (АППГ 2) +50%, аварий и инцидентов 534 (АППГ 510) +4,5%, а также  плановых отключений 2404 (АППГ 2623) - 9,1 %.

Операторы системы МКА ЖКХ принимают и фиксируют информацию о происшествиях из нескольких источников: ЕДДС муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и жителей Камчатского края, по средствам обращения по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», таким образом обеспечена возможность сверять информацию, приходящую от одного источника с другими, позволяя верифицировать входящие данные. Также, организована и успешно проводится работа по информированию граждан. Заявитель, позвонив на номер «112» с вопросами об инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обязательно получит обратную связь от оператора МКА ЖКХ при наличии информации, либо после уточнения подробностей у ответственных должностных лиц. Каждое сообщение о произошедшем инциденте на объектах ЖКХ находится на контроле у оператора до момента устранения.

Единый кол-центр Камчатского края

Успешно реализовано единое техническое решение, а именно, централизация по единому номеру «122». Данное решение позволило объединить на площадке Единого кол-центра 11 лечебно-профилактических учреждений. Мероприятия по созданию отдельных кол-центров в ЛПУ и интеграции их в единую телефонную сеть по номеру 122, уже в 2022 году позволило значительно повысить ключевые показатели эффективности на данном направлении, а именно: при более чем трехкратном увеличении нагрузки на линию 122, практически в 4 раза снизилось количество недозвонов в лечебно-профилактические учреждения, что позволило осуществлять обратную связь со всеми гражданами обратившимися за медицинской помощью в учреждения здравоохранения избежав при этом социального напряжения.

Отлажена работа по приему жалоб по вопросам здравоохранения граждан по платформе обратной связи. Новая модель позволила контролировать сокращенные сроки отработки жалоб (до 10 календарных дней) и организовать обратную связь с заявителем по результату направления ответа о предпринятых действиях в адрес гражданина по наиболее проблемным вопросам в данной отрасли, тем самый контролируя корректность отработки жалоб осуществляя точечный подход к проблемам каждого заявителя.

Успешным так же можно назвать реализованные сервисы по развороту горячих линий различной направленности. Горячая линия по вопросам лекарственного обеспечения позволила более качественно и точечно информировать население о наличии лекарственных препаратов в тех или иных аптеках, сроках завоза недостающих медикаментах. Линия по юридической помощи помогает гражданам получать информацию о возможности получения бесплатной юридической помощи в Камчатском крае и режиме работы и местоположении мобильного офиса в онлайн режиме при осуществлении выездных приемов граждан в муниципальных районах. Сервис по работе Социального МФЦ позволил объединить на одной площадке множество организаций социальной направленности наиболее востребованных у населения (центр выплат, пенсионный фонд, центр семья и дети, центр занятости, дом ветеранов, центр социальной реабилитации) позволяя гражданам позвонив по одному номеру либо сразу получить необходимую информацию у оператора ЕКЦ, либо быть маршрутизированным адресно в необходимое социальное учреждение. Наиболее востребованным сервисом стало открытие горячей линии по вопросам частичной мобилизации. Прием огромного количества звонков и работа по заранее отработанным скриптам позволил снизить социальное напряжение на начальном этапе частичной мобилизации, а наработанный опыт позволил в дальнейшем оказывать точечную помощь мобилизованным гражданам и членам их семей.

Согласно государственному контракту доработан сервис автоинформирования, который позволит гражданам заблаговременно узнавать о предстоящей диспансеризации, подтвердить или отменить предстоящую запись к врачу, а также позволит проводить социальные опросы. Расширен функционал речевого автоматизированного робота в части интеграции с информационными системами органов государственной власти, таких как МФЦ (запись/отмена записи на получение услуги, проверка статуса заявления) и Администрацией Губернатора (запись на прием к должностным лицам ИОГВ). В рамках взаимодействия с многофункциональным центом реализована справочная ветка по 11 наиболее популярным услугам в МФЦ и возможностью маршрутизации заявителей в контакт центр МФЦ для получения более детальной информации.

Всего за 2022 год в Единый кол-центр Камчатского края поступило вызовов - 226 746 (АППГ - 66 600) + 70,6%, из них на номер +7(800)-141-0000 (речевой робот) - 15 496 (АППГ - 9 500) +38,7, на номер «122» - 211 250 (АППГ - 57 100) +73%. Обратная связь оказана заявителям - 6 410 (ААПГ - 3 900) +39,2%.

Одним из главных аспектов в работе ЕКЦ является выполнение требований по внедрению клиентоцентричного подхода в государственном и муниципальном управлении при взаимодействии с людьми. Со всеми операторами проводятся совместные и комплексные занятия для достижения следующих целей:

- удовлетворенность людей за счет адресности деятельности государства (незаметного, когда нет потребностей, и заботливого, когда они возникают);

- привлекательность страны для жизни, посещения, работы за счет новой культуры, основанной на взаимном доверии и уважении граждан и государства.

Обеспечение работы и развития системы-112,

построение АПК «Безопасный город»

Обеспечено поддержание системы-112 Камчатского края в постоянной технической готовности в круглосуточном режиме. Выполняются комплексные мероприятия по обеспечению бесперебойной работы системы-112 Камчатского края и доступности единого номера обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» на территории Камчатского края.

В течении 2022 года организованы командировки с целью проведения необходимого технического обслуживания, ремонта АРМов системы-112, установленных в 34 диспетчерских службах в 14-ти муниципальных образованиях Камчатского края, в том числе отдаленных районах.

За период 2022 года заключено 22 договора с учреждениями социальной инфраструктуры Усть-Камчатского, Олюторского и Карагинского муниципальных районов (в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»). Установлены в общей сложности 28 систем передачи тревожных сообщений в систему-112 Камчатского края.

Отлажена работа по взаимодействию системы-112 (УСПО) и информационной ведомственной системы УМВД по Камчатскому краю (ИСОД СОДЧ), постоянно ведется работа по оптимизации механизма информационного взаимодействия с целью повышения эффективности и сокращения времени реагирования на происшествия.

В соответствии с п. 3 Протокола Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Камчатском крае от 16.09.2015 № 3 количество рассмотренных и согласованных технических документаций (технические задания, рабочие проекты, проектные документации) на создание систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, систем охранной сигнализации, систем обеспечения пожарной безопасности, и иных систем безопасности общеобразовательных учреждений Камчатского края, поступивших в ГКП ЕСМЦ на рассмотрение в 2022 году, составило 34 единицы.

Планы на 2023 год:

В 2023 году планируется реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

- Импортозамещение системы-112 Камчатского края.

С целью выполнения требований Постановления Правительства РФ от 16.11.2015 года № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и приказа Минкомсвязи России «Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образований Российской Федерации на использование отечественного офисного программного обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного обеспечения» от 04.07.2018 № 335 для системы-112 Камчатского края требуется выполнение мероприятий по переходу на использование отечественного программного обеспечения.

Мероприятия по импортозамещению в системе-112 Камчатского края состоят из следующих этапов:

- создание полнофункционального Резервного центра обработки вызова системы-112 Камчатского края на отечественных программных решениях;

- развертывание отечественных операционных систем на серверных мощностях Центра обработки вызова системы-112 Камчатского края;

- развертывание тонкого клиента унифицированного специального программного обеспечения 112(УСПО-112) на серверных мощностях Центра обработки вызова системы-112 Камчатского края;

- развертывание программного обеспечения на рабочих местах операторов системы-112 Камчатского края, относящегося к классу программного обеспечения, включенного в Единый реестр российских программ (включая закупку лицензий и дистрибутивов отечественной операционной системы, офисного программного обеспечения на рабочих станциях системы-112) по всему Камчатскому краю (56 станций) и переход на использование тонкого клиента УСПО-112.

- Интеграция системы-112 Камчатского края с «Озером данных» АИУС РСЧС.

Создание регионального проекта «Озеро данных» Камчатского края и интеграция существующих систем регионального уровня с «Озером данных» АИУС РСЧС требуется с целью реализации пункта 17.2 протокола совещания у Председателя Правительства Российской Федерации от 27 июля 2021 г. № ММ-П4-17пр об обеспечении до 2024 года информационного взаимодействия в цифровом формате со всеми органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Определён перечень информационных систем для подключения к «Озеру данных» АИУС РСЧС (в соответствии с Соглашением об осуществлении информационного обмена между Правительством Камчатского края и ГУ МЧС по Камчатскому краю), в который вошла система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

В 2023 году планируется выполнение мероприятий по организации информационного взаимодействия системы-112 Камчатского края и передача информации о происшествиях в «Озеро данных» АИУС РСЧС в автоматическом режиме.

- 1-ый этап создания аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Камчатского края.

Разработано техническое задание на проектирование пилотной зоны в составе базового контура и создание первой очереди базового контура аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Камчатского края (далее – АПК «Безопасный город»). Данное техническое задание получило положительное согласование от правоохранительных ведомств и участников взаимодействия АПК «Безопасный город».

При создании первой очереди АПК «Безопасный город» будет развернут комплекс средств автоматизации функционального блока «Координация служб и ведомств» КСА «Региональная платформа», которая станет единой цифровой платформой организации взаимодействия разрозненных информационных систем и источников данных, а также позволит работать более 80 служб/ведомств в едином информационном пространстве.

В рамках работ по созданию первой очереди базового контура АПК «Безопасный город» предполагается, в том числе, создание системы интеллектуального видеонаблюдения, в которой будет реализован функционал интеллектуальной видеоаналитики на ряде подключаемых камер: биометрическое распознавание лиц, распознавание драк и происшествий в местах массового скопления людей и др. Также планируется создание системы мониторинга атмосферного воздуха с размещением 1 пилотного поста мониторинга для наполнения данными АПК «Безопасный город» и отслеживанием превышений допустимой нормы вредных веществ.

Все это в дальнейшем позволит на последующих этапах создания АПК «Безопасный город» существенно повысить оперативность и сократить время реагирования соответствующих служб на инциденты и происшествия, а также спрогнозировать и смоделировать возможные последствия таких ситуаций.

В дальнейшем реализацию мероприятий по созданию «Озера данных» регионального уровня можно осуществить в рамках создания АПК «Безопасный город», поскольку указанные выше информационные системы планируется интегрировать в создаваемую КСА «Региональная платформа» АПК «Безопасный город».

- Единый кол-центр Камчатского края.

Расширение функционала речевого автоматизированного робота в части интеграции с информационными системами органов государственной власти, таких как МФЦ (запись/отмена записи на получение услуги, проверка статуса заявления) и Администрацией Губернатора (запись на прием к должностным лицам ИОГВ). В рамках взаимодействия с многофункциональным центом запланировано увеличение данных консультационных услуг в теле робота на 21 услугу.

Продолжая развивать направление медицины, в первую очередь предлагается доработка консультационных сервисов здравоохранения таких как, получение информации о справках по здравоохранению (информация по вопросам короновируса, график работы ЛПУ и отдельных кабинетов, прохождение медицинских комиссий), информирование о диспансеризации (время и сроки проведения, частота и этапы прохождения), прием заявок на оказание медицинской помощи (оказание помощи в нерабочее время, при неисправности МИС), оказание медицинской помощи гражданам из отдаленных районов (единовременный прием узкими специалистами прибывших из отдаленных районов граждан), предоставление информации о квотах населению на оказание медицинских услуг (контактные данные, требуемый пакет документов).

Одним из приоритетных направлений в развитии региона, является туризм. На данный момент действующих инструментов для оформления своей туристкой группы в регионе очень много, а получение информации о доступных в Камчатском крае маршрутах и в целом справочной информации о туризме очень мало для популяризации данного направления. Для упрощения функции регистрации туристского маршрута, а также для информирования населения, в том числе и прибывающего на Камчатку о возможных туристических маршрутах, планируется организовать сервисы по туризму на базе Единого кол-центра Камчатского края, как единой точки входа.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2022 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения» из краевого бюджета выделено и освоено 2 328,99867 тыс. рублей, в том числе:

1) на реализацию основного мероприятия 4.1 «Профилактика рецидивной преступности. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику преступности» из краевого бюджета выделено 44,0 тыс. рублей, освоено 44,0 тыс. рублей в том числе:

1) изготовлена полиграфическая продукция на общую сумму 30,0 тыс. рублей (листовки А4 «Осторожно, мошенники!» 450 штук, буклеты А4 «Осторожно, мошенники!» 1000 штук)

2) осуществлена выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия на общую сумму 14,0 тыс. рублей (сдано 2 единицы гладкоствольного оружия и ствол с цевьем от гладкоствольного оружия).

2) на реализацию основного мероприятия 4.2 «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае» – 299,99867 тыс. рублей:

а) 09 ноября 2022 года состоялся вебинар «Безопасность: кто и как может защитить ребёнка?» – 9,99867 тыс. рублей;

б) С 15 по 30 ноября 2021 года в заочной форме на базе КГБУДО «Камчатский дворец детского творчества» с целью профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, формирования положительного образа сотрудника правоохранительных органов, пропаганды деятельности органов внутренних дел проведён краевой конкурс рисунков «Полиция и дети» – 10,0 тыс. рублей;

в) 28 октября 2022 года состоялся региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо» в дистанционном формате. В конкурсе приняли участие 52 человека в составе 13 команд из образовательных организаций муниципальных образований в Камчатском крае: Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Соболевского, Пенжинского и Карагинского муниципальных районов, краевая образовательная организация – 70,0 тыс. рублей;

г) проведено 7 массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, в которых приняло участие 6 437 человек – 60,0 тыс. рублей;

д) проведены краевые конкурсы, массовых акций профилактической направленности среди детей и подростков образовательных учреждений в Камчатском крае – 10,0 тыс. рублей;

е) закуплено 360 световозвращающих приспособлений для распределения для дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Камчатского края – 10,0 тыс. рублей;

ж) изготовлены баннеры для детского автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» – 100,0 тыс. рублей;

з) закуплен 1 мобильный автогородок для передачи в МБОУ «Средняя школа № 7 им. О.Н. Мамченкова» Елизовского муниципального района (согласно разнарядке) – 30,0 тыс. рублей;

3) в рамках реализации основного мероприятия 4.4 «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» предоставлены субсидии местным бюджетам на общую сумму 1300,0 тыс. рублей. (Петропавловск-Камчатский городской округ – 1103,36135 тыс. рублей, администрация Вилючинского городского округа – 103,78151 тыс. рублей, администрация Елизовского городского поселения – 92,85714 тыс. рублей);

4) на реализацию основного мероприятия 4.6 «Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин» из краевого бюджета выделено 1152,5 тыс. рублей, освоено 1152,5 тыс. рублей в том числе:

1) предоставлены субсидии бюджетам 10 муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на общую сумму 710,0 тыс. рублей:

– Вилючинский городской округ – 150,0 тыс. рублей;

– Городской округ «поселок Палана» – 100,0 тыс. рублей;

– Алеутский муниципальный округ – 25,0 тыс. рублей;

– Елизовское городское поселение – 150,0 тыс. рублей;

– Мильковский муниципальный район – 50,0 тыс. рублей;

– Тигильский муниципальный район – 20,0 тыс. рублей;

– Усть-Большерецкое сельское поселение – 75,0 тыс. рублей;

– Усть-Камчатский муниципальный район – 80,0 тыс. рублей;

– сельское поселение «село Лесная» – 50,0 тыс. рублей;

– сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» – 10,0 тыс. рублей;

2) закуплены форменные жилеты, металлические знаки (жетоны) и бланки удостоверений народного дружинника (по 300 шт. каждого наименования) на общую сумму 442,5 тыс. рублей.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2022 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» из краевого бюджета выделено и освоено 11 649,44 тыс. рублей, в том числе:

1) на реализацию основного мероприятия 5.1 «Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма» – 11 300,0 тыс. рублей:

а) проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма – 300,0 тыс. рублей;

б) предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Камчатский информационно-аналитический центр» в целях финансового обеспечения затрат на осуществление уставной деятельности – 11000,0 тыс. рублей;

2) на реализацию основного мероприятия 5.3 «Информирование граждан о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений» из краевого бюджета выделено 149,995 тыс. рублей, освоено 149,995 тыс. рублей в том числе:

1) изготовлена полиграфическая продукция антитеррористической направленности на сумму 49,115 тыс. рублей (буклет «Антитеррор. Безопасность для детей» 2000 штук, листовки «Цель террористов – дестабилизировать обстановку» 1500 штук)

2) заключен государственный контракт от 16.08.2022 № 234 на размещение в эфире радиостанции «Радио СВ» информационных и тематических материалов (трансляция аудиороликов антитеррористической направленности) на сумму 20,24 тыс. рублей;

3) заключен государственный контракт от 16.08.2022 № 235 на размещение ООО «25 кадр-Камчатка» в эфире телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Пятница», «ТВЦ», «СТС» информационных и тематических материалов (трансляция видеороликов антитеррористической направленности) на сумму 80,64 тыс. рублей.

3) в рамках реализации основного мероприятия 5.4 «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях» организована и проведена интеллектуальная межнациональная квест-игра «Многоликая страна» – 200,0 тыс. рублей.

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2022 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» из краевого бюджета выделено и освоено 883,83094 тыс. рублей, в том числе:

1) на реализацию основного мероприятия 6.1 «Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни» из краевого бюджета выделено 455,0 тыс. рублей, освоено 455,0 тыс. рублей в том числе:

1 предоставлены субсидии бюджетам 4 муниципальных образований в Камчатском крае в целях софинансирования проведения информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни на общую сумму 385,0 тыс. рублей:

– Вилючинскому городскому округу – 85,0 тыс. рублей;

– Петропавловск-Камчатскому городскому округу – 100,0 тыс. рублей;

– Усть-Большерецкому муниципальному району – 150,0 тыс. рублей;

– Усть-Большерецкому сельскому поселению – 50,0 тыс. рублей;

2) изготовлена полиграфическая продукция антинаркотической направленности на сумму 70,0 тыс. рублей (листовки информационные двусторонние «Нет наркотикам» 400 штук, листовки информационные двусторонние «Спорт – это моя жизнь» 300 штук, листовки информационные двусторонние «Молодежь Камчатки за здоровый образ жизни» 300 штук,  листовки информационные двусторонние «Пусть всегда будет жизнь!» 300 штук, листовки информационные на самоклеящейся основе «Всероссийская акция по выявлению мест потребления наркотиков и лиц, их распространяющих» 200 штук, листовки информационные на самоклеящейся основе «Молодежь Камчатки за здоровый образ жизни» 200 штук,  листовки информационные на самоклеящейся основе  «Пусть всегда будет жизнь!» 200 штук).

  - Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2022 году.

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 из краевого бюджета в 2021 году выделено 3 250,00000 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию мероприятий 3 250,0000 тыс. рублей.

Основное мероприятие «Содействие казачьим обществам в Камчатском крае, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в осуществлении их уставной деятельности»

Сумма ассигнований – 1 850,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 850,00000 тыс. рублей;

Освоено – 1 850,00000 тыс. рублей

Из краевого бюджета предоставлены субсидии казачьим обществам в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности:

- Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) 1 850,00000 тыс. рублей;

Основным критерием отбора получателей субсидий является внесение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»

Сумма ассигнований – 1 400,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 400,00000 тыс. рублей;

Освоено – 1 400,00000 тыс. рублей

Министерством в отчетном периоде были предоставлены субсидии местным бюджетам: Вилючинскому городскому округу 670,00000 тыс. рублей, Елизовскому муниципальному району 500,00000 тыс. рублей, Мильковскому сельскому поселению 230,00000 тыс. рублей.

В Камчатском крае действуют 7 творческих казачьих коллективов, в том числе 2 детских. За отчетный период творческие казачьи коллективы приняли участие в различных культурных мероприятиях, из них наиболее масштабные:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- торжественное открытие гонки на собачьих упряжках «Беренгия-2021»;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;

- VII межмуниципального фестиваля казачьей песни «Казачьи задоринки»;

- Всероссийская акция «Культурная суббота»;

- Межрегионального фестиваля «Суровая романтика»;

- 04 декабря в доме культуры и творчества молодёжи «Юность» города Елизово состоялся фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль».

Основное мероприятие «Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края»

На реализацию данного мероприятия в 2022 году финансирование не предусмотрено.

- Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году представлены в Таблице 12.

- Сведения о достижении контрольных событий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году

| № П/П | Наименование контрольного события плана реализации Государственной программы | Планируемая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Фактическая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 1.1 Подписано соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | Февраль 2022 | Февраль 2022 | Соглашение № 4/МСП от 28.02.2022 |
| 2. | Контрольное событие 1.2 Исполнен государственный контракт на поставку специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий | Июнь 2022 | Июнь 2022 | Государственный контракт № 0338200009922000066_247567 от 18.04.2022 |
| 3. | Контрольное событие 1.3 Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | Июль 2022 | Июль 2022 | Государственный контракт № 0338200009922000052_247567 от 11.04.2022 |
| 4. | Контрольное событие 1.4 Установлены пожарные, газовые извещатели, обеспечено население средствами противопожарной защиты, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Соглашение о предоставлении субсидии КРОО «ВДПО» от 28.02.2022 № 4/МСП |
| Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 2.1 Закуплены комплектующие для комплексов системы оповещения населения Камчатского края | Ноябрь 2022 | Сентябрь 2022 | Договор № 07/22-И от 19.07.2022 |
| 2. | Контрольное событие 2.2 Заключен государственный контракт на содержание и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края | Январь 2022 | Январь 2022 | Государственный контракт № 0338200009920000190_247567 от 14.12.2020 (*заключен сроком на 3 года) |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 5 штук) | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Сдано 2 единицы гладкоствольного оружия и ствол с цевьем от гладкоствольного оружия (осуществлена выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия на общую сумму 14,0 тыс. рублей) |
| 2. | Контрольное событие 4.3 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения | Февраль 2022 | Февраль 2022 | Соглашение № 16/2022 от 10.02.2022 (Петропавловск-Камчатский городской округ) Соглашение № 22/2022 от 10.02.2022 (Елизовское городское поселение) |
| 3. | Контрольное событие 3.2 Проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» | Апрель 2022 | - | В связи с несостоявшимися конкурсами в муниципальных образованиях Камчатского края, проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» не представляется возможным |
| Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Май 2022 | Август 2022 | Подготовлено техническое задание и проект государственного контракта, в настоящее время проходит процедура согласование. Прокат запланирован в августе 2022 года |
| 2. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 Ноябрь 2022 | Заключен государственный контракт от 16.08.2022 № 235 на размещение ООО «25 кадр-Камчатка» в эфире телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Пятница», «ТВЦ», «СТС» информационных и тематических материалов (трансляция видеороликов антитеррористической направленности) (1 период с 31.08.2022 по 06.09.2022, 2 период со 02.11.2022 по 06.11.2022). |
| 3. | Контрольное событие 4.2 Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на профилактику преступности | Ноябрь 2022 | Август 2022 | Изготовлена полиграфическая продукция на общую сумму 30,0 тыс. рублей (листовки А4 «Осторожно, мошенники!» 450 штук, буклеты А4 «Осторожно, мошенники!» 1000 штук) |
| Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 5.1 Заключены соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Февраль 2022 | Июль 2022 | Соглашение № АНК-1 от 04.07.2022 (Усть-Большерецкое сельское поселение) Соглашение № АНК-2 от 05.07.2022 (Усть-Большерецкий муниципальный район) Соглашение № АНК-4 от 07.07.2022 (Петропавловск-Камчатский городской округ) Соглашение № АНК-5 от 20.07.2022 (Вилючинский городской округ) |
| Подпрограмма 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 6.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный казачий округ Уссурийского казачьего войска) на ведение уставной деятельности | Апрель 2022 | Июнь 2022 | Соглашение от 08.06.2022 № 77/22 |

- Результаты реализации мер государственного и правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году.

Сведения об оценке эффективности мер государственного регулирования Государственной программы «Безопасная Камчатка» в 2022 году отсутствуют (Таблица 13).

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году представлены в Таблице 14.

- Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2021 году.

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14 ноября 2016 № 448-П.

В течение 2022 года в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» изменения вносились 2 раза:

1) Постановление Правительства Камчатского края от 20.06.2022                 № 327-П;

2) Постановление Правительства Камчатского края от 08.07.2022                  № 366-П.

- Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году.

Отсутствуют.

8. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2022 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф  – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Расчеты степени достижения планового значения показателей (индикаторов) программы приведены в колонке 7 таблицы 11.

Степень реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:

СРГП = 21/30=0,73, где

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:

ССуз = Зф / Зп

ССуз = 1 338 991,75955/1 347 708,85740= 0,99, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:

СРкс = КСв / КС

СРкс = 17/17= 1, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

Эффективность реализации Программы оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп   = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

ЭРгп   = (0,7+0,99+1)/3=0,907, где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2022 году Программа реализована со средним уровнем эффективности.