Приложение

Сведения о достижении контрольных событий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» за 2022 год

| № П/П | Наименование контрольного события плана реализации Государственной программы | Планируемая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Фактическая дата наступления контрольного события (месяц, год) | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 1.1 Подписано соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | Февраль 2022 | Февраль 2022 | Соглашение № 4/МСП от 28.02.2022 |
| 2. | Контрольное событие 1.2 Исполнен государственный контракт на поставку специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий | Июнь 2022 | Июнь 2022 | Государственный контракт № 0338200009922000066_247567 от 18.04.2022 |
| 3. | Контрольное событие 1.3 Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | Июль 2022 | Июль 2022 | Государственный контракт № 0338200009922000052_247567 от 11.04.2022 |
| 4. | Контрольное событие 1.4 Установлены пожарные, газовые извещатели, обеспечено население средствами противопожарной защиты, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Соглашение о предоставлении субсидии КРОО «ВДПО» от 28.02.2022 № 4/МСП |
| Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 2.1 Закуплены комплектующие для комплексов системы оповещения населения Камчатского края | Ноябрь 2022 | Сентябрь 2022 | Договор № 07/22-И от 19.07.2022 |
| 2. | Контрольное событие 2.2 Заключен государственный контракт на содержание и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края | Январь 2022 | Январь 2022 | Государственный контракт № 0338200009920000190_247567 от 14.12.2020 (*заключен сроком на 3 года) |
| Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 5 штук) | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 | Сдано 2 единицы гладкоствольного оружия и ствол с цевьем от гладкоствольного оружия (осуществлена выплата вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия на общую сумму 14,0 тыс. рублей) |
| 2. | Контрольное событие 4.3 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения | Февраль 2022 | Февраль 2022 | Соглашение № 16/2022 от 10.02.2022 (Петропавловск-Камчатский городской округ) Соглашение № 22/2022 от 10.02.2022 (Елизовское городское поселение) |
| 3. | Контрольное событие 3.2 Проведен ежегодный краевой конкурс «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» | Апрель 2022 | - | В связи с несостоявшимися конкурсами в муниципальных образованиях Камчатского края, проведение ежегодного краевого конкурса «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» не представляется возможным |
| Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Май 2022 | Август 2022 | Подготовлено техническое задание и проект государственного контракта, в настоящее время проходит процедура согласование. Прокат запланирован в августе 2022 года |
| 2. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 Ноябрь 2022 | Заключен государственный контракт от 16.08.2022 № 235 на размещение ООО «25 кадр-Камчатка» в эфире телевизионных каналов: «Первый канал», «Россия 1», «ТНТ», «Пятница», «ТВЦ», «СТС» информационных и тематических материалов (трансляция видеороликов антитеррористической направленности) (1 период с 31.08.2022 по 06.09.2022, 2 период со 02.11.2022 по 06.11.2022). |
| 3. | Контрольное событие 4.2 Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на профилактику преступности | Ноябрь 2022 | Август 2022 | Изготовлена полиграфическая продукция на общую сумму 30,0 тыс. рублей (листовки А4 «Осторожно, мошенники!» 450 штук, буклеты А4 «Осторожно, мошенники!» 1000 штук) |
| Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 5.1 Заключены соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Февраль 2022 | Июль 2022 | Соглашение № АНК-1 от 04.07.2022 (Усть-Большерецкое сельское поселение) Соглашение № АНК-2 от 05.07.2022 (Усть-Большерецкий муниципальный район) Соглашение № АНК-4 от 07.07.2022 (Петропавловск-Камчатский городской округ) Соглашение № АНК-5 от 20.07.2022 (Вилючинский городской округ) |
| Подпрограмма 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» |  |  |  |  |
| 1. | Контрольное событие 6.1 Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный казачий округ Уссурийского казачьего войска) на ведение уставной деятельности | Апрель 2022 | Июнь 2022 | Соглашение от 08.06.2022 № 77/22 |