## Таблица 12_2022 год
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации Программы" | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края
1.1 | Обеспечение реализации государственной программы | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-31 | 2017-01-01 | 2025-12-31 |  |  | Нет
| Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае" | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство специальных программ Камчатского края
2.1 | Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
2.2 | Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
2.3 | Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
2.4 | Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 1.1 Подписано соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | февраль |  | март | 100% | 100%
| Контрольное событие 1.2 Исполнен государственный контракт на поставку специальной защитной одежды пожарных от повышенных тепловых воздействий | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | Июнь |  | Июнь | 100% | 100%
| Контрольное событие 1.3. Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | Июль |  | Июль | 100% | 100%
| Контрольное событие 1.5 Установлены пожарные, газовые извещатели, обеспечено население средствами противопожарной защиты, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь | 100% | 100%
2.5 | Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
2.6 | Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
2.7 | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 1.4 "Проведены региональные соревнования по пожарно-прикладному виду спорта среди обучающихся образовательных организаций на территории Камчатского края " | Министерство образования Камчатского края |  | сентябрь |  | сентябрь | 100% | 100%
| Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае" | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края
3.1 | Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК "Безопасный город", обеспечение удаленного доступа к АПК "Безопасный город" для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае | Министерство специальных программ Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 2.1 "Подписан государственный контракт на построение региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае" | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | сентябрь |  | - | 0% | 0% | Финансирование направлено на борьбу с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)
3.2 | Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в АПК "Безопасный город". Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.3 | Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.4 | Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в том числе модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления светофорами, развитие систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС на транспорте |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.5 | Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям качества атмосферного воздуха и водопроводной воды, контроля вредных выбросов, измерения радиационного фона, обнаружения лесных пожаров и другим |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.6 | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.7 | Развитие и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 2.1 Закуплены комплектующие для комплексов системы оповещения населения Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | ноябрь |  | ноябрь | 100% | 100%
| Контрольное событие 2.2 Заключен государственный контракт на содержание и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края |  | Январь |  | Январь | 100% | 100%
3.8 | Создание (аренда) защищенных каналов связи между региональной интеграционной платформой и другими компонентами (подсистемами) АПК "Безопасный город". Приобретение и обслуживание средств криптографической защиты данных. Независимый аудит и корректировка политики информационной безопасности АПК "Безопасный город" |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.9 | Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в населенных пунктах с подключением к АПК "Безопасный город" и выводом информации в ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.10 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК "Безопасный город" | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство культуры Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
3.11 | Обеспечение деятельности и содержание государственных казенных предприятий, осуществляющих построение, развитие и эксплуатацию систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности в Камчатском крае | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае" | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края, Министерство образования Камчатского края, Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края
4.1 | Профилактика рецидивной преступности. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику преступности | Администрация Губернатора Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 5 шт.) | Администрация Губернатора Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь | 100% | 100%
4.2 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае | Администрация Губернатора Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 3.2.: Проведена межведомственная акция "Полиция и дети", направленная на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формированию позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | Министерство образования Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь | 100% | 100% | Нет
4.3 | Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности | Администрация Губернатора Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
4.4 | Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
4.5 | Приобретение специализированных укладок (комплектов) для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и соответствующее оснащение (экипирование) бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место совершения дорожно-транспортного происшествия | Министерство здравоохранения Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
4.6 | Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | Администрация Губернатора Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 3.3 Проведен ежегодный краевой конкурс "Лучший народный дружинник в Камчаском крае" | Администрация Губернатора Камчатского края |  | апрель |  | апрель | 100% | 100%
| Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае" | Администрация Губернатора Камчатского края, Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края
5.1 | Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
5.2 | Проведение мероприятий по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма, в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству спорта Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, Министерству образования и молодежной политики Камчатского края |  | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
5.3 | Информирование граждан,проживающих на территории Камчатского края, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений | Администрация Губернатора Камчатского края, Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Министерство специальных программ Камчатского края |  | май |  | май | 100% | 100%
| Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Администрация Губернатора Камчатского края |  | сентябрь |  | сентябрь | 100% | 100%
| Контрольное событие 4.2 Изготовление информационно-пропагандистских материалов, направленных на профилактику преступности | Администрация Губернатора Камчатского края |  | ноябрь |  | ноябрь | 100% | 100%
5.4 | Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
5.5 | Обеспечение антитеррористической защиты в местах с массовым пребыванием людей | Администрация Губернатора Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Подпрограмма 6 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае" | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Администрация Губернатора Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края
6.1 | Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края, Администрация Губернатора Камчатского края, Министерство спорта Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 5.1 Заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Администрация Губернатора Камчатского края |  | март |  | март | 100% | 100%
| Контрольное событие 5.1 Заключены соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Администрация Губернатора Камчатского края |  | февраль |  | февраль | 100% | 100%
| Контрольное событие 5.3.: Проведены спортивные соревнования под девизом "Спорт за здоровый образ жизни" | Министерство спорта Камчатского края |  | август |  | сентябрь | 100% | 100%
6.2 | Реализация системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях Камчатского края | Министерство образования Камчатского края, Министерство здравоохранения Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 5.2 Проведены профилактические медицинские осмотры населения, направленные на раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также злоупотребляющих алкогольной продукцией (не менее 1000 чел.) | Министерство здравоохранения Камчатского края |  | декабрь |  | декабрь | 100% | 100%
6.3 | Организация и проведение мониторинга наркоситуации и изучение масштабов потребления алкоголя населением Камчатского края | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
6.4 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу по профилактике наркомании и алкоголизма | Министерство образования Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
6.5 | Создание условий для повышения эффективности лечения лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, а также развития системы их комплексной реабилитации и ресоциализации | Министерство здравоохранения Камчатского края, Министерство социального развития и труда Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Подпрограмма 7 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края" | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края
7.1 | Содействие казачьим обществам Камчатского края, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в осуществлении их уставной деятельности | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
| Контрольное событие 6.1 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов и обеспечение участия творческих казачьих коллективов в международных, всероссийских и краевых творческих мероприятиях | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края |  | апрель |  | апрель | 100% | 100%
7.2 | Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
7.3 | Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края | Министерство развития гражданского общества и молодежной политики Камчатского края | 2017-01-01 | 2025-12-01 | 2017-01-01 | 2025-12-01 |  |  | Нет
Formulas:
окончания реализации = [окончания реализации]

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х