Министерство по чрезвычайным ситуациям

Камчатского края

Годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности

государственной программы Камчатского края

**«Безопасная Камчатка»**

**за 2023 год**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Исп. Вишневский Евгений Владимирович  Главный специалист-эксперт отдела организационно-правового обеспечения  Министерства по чрезвычайным ситуациям Камчатского края  8 (4152) 42-48-22  VishnevskiyEV@kamgov.ru |

И. о. Министра \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Л.А. Столярова

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  |
| --- | --- |
| Введение | 4 |
| 1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2023 год | 5 |
| 1.1. Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2023 году. | 5 |
| 1.2. Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 6 |
| 2. Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 6 |
| 2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1) в 2023 году | 6 |
| 2.2. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2023 году | 6 |
| 2.3. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2023 году. | 13 |
| 2.4. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2023 году | 22 |
| 2.5. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2023 году | 24 |
| 2.6. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2023 году.  2.7. Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2023 году. | 25  26 |
| 3. Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» | 27 |
| 4. Сведения о достижении контрольных событий государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 27 |
| 5. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 30 |
| 6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 30 |
| 7. Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 30 |
| 8. Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году | 30 |

**ВВЕДЕНИЕ**

Отчет о ходе реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» за 2023 год подготовлен в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации» и приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края».

Государственная программа «Безопасная Камчатка» утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П (далее – Программа).

План реализации Программы на 2023 год утвержден распоряжением Правительства Камчатского края от 21.02.2023 № 64-РП.

Министерством по чрезвычайным ситуациям Камчатского края (далее – МЧС Камчатского края) в рамках реализации Программы реализуется 7 подпрограмм.

Целями Программы являются:

1. повышение безопасности жизнедеятельности и уровня защищенности и спокойствия населения Камчатского края, в том числе путем снижения уровня преступлений, правонарушений и повышения безопасности дорожного движения;

2. сокращение незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, потребления алкогольной продукции населением и снижение уровня заболеваемости наркоманией и алкоголизмом;

3. развитие российского казачества на территории Камчатского края.

Министерство выполняет функции и полномочия учредителя краевого государственного казенного учреждения «Центр обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» (далее - КГКУ «ЦОД»), краевого государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Камчатский учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности» (далее - Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ) и государственного казенного предприятия Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» (далее – ГКП «ЕСМЦ»).

Деятельность КГКУ «ЦОД» направлена на выполнение задач в области гражданской обороны, в области защиты населения и территорий от ЧС и в области обеспечения пожарной безопасности.

Основные цели деятельности ГКП ЕСМЦ - построение, развитие и эксплуатация систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности.

Целью образовательной деятельности Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ является подготовка и повышение квалификации руководящего состава, на который возложена ответственность за организацию и выполнение всего комплекса мероприятий гражданской обороны и задач по предупреждению чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий.

В отчетном году работа Министерства была направлена на совершенствование деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, предупреждение и оперативное тушение природных пожаров, безаварийный пропуск паводковых вод, ввод системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в постоянную эксплуатацию, развитие материально-технической базы подведомственных организаций, обеспечение деятельности коллегиальных и координационных органов, осуществление взаимодействия с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ и многое другое.

Реализация этих задач требует координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Организацию их взаимодействия осуществляют коллегиальные органы, образованные Правительством и Губернатором Камчатского края.

# 1. Результаты реализации государственной программы «Безопасная Камчатка» за 2023 год.

# Основные результаты реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», достигнутые в 2023 году.

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году.

По итогам 2023 года из 15 контрольного события Плана реализации Программы наступили 15 событий.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию мероприятий программы к их плановым значениям.

В 2023 году Программой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 927 128,78517 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 927 128,78517 тыс. рублей,

местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей.

В 2023 году в рамках реализации Программы фактически освоено 1 925 242,44796 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00000 тыс. рублей,

краевого бюджета – 1 925 242,44796 тыс. рублей,

местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

# Сведения о достижении в 2023 году значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году представлены в Таблице 11.

# Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году.

# Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 1 «Обеспечение реализации Программы» (далее – Подпрограмма 1)» в 2023 году.

Цель подпрограммы: обеспечение эффективного управления реализацией Программы.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

- повышение качества финансового менеджмента;

- развитие и техническая поддержка информационных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечение информационной безопасности.

В 2023 году обеспечение реализации государственной программы осуществлялись в рамках Подпрограммы 1 в соответствии с Программой.

В 2023 году Подпрограммой 1 предусмотрено финансирование в сумме 35 641,10000 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета.

Профинансировано – 35 389,24279 тыс. рублей.

Освоено – 35 389,24279 тыс. рублей.

# Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 2) в 2023 году.

Цель Подпрограммы 2 – минимизация социального, экономического и экологического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

Для достижения цели поставлены следующие задачи:

* обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров, происшествий на водных объектах;
* обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
* обеспечение эффективной деятельности и управления в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В 2023 году совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае, повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений осуществлялись в рамках Подпрограммы 2 в соответствии с Программой.

В 2023 году подпрограммой предусмотрено финансирование в общем объеме 1 545 885,62132 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 1 545 885,62132 тыс. рублей,

освоено - 1 544 449,69616 тыс. рублей,

местных бюджетов – 0,00000 тыс. рублей (по сведениям муниципальных образований в Камчатском крае).

***Основное мероприятие «Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае».***

На реализацию мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае».***

Сумма ассигнований – 1 689,95500 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 689,95500 тыс. рублей;

Освоено – 1 689,95500 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края.

Средства предусмотрены на оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления Правительства Камчатского края.

***Основное мероприятие «Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае».***

На реализацию мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Повышение уровня защиты населения в Камчатском крае от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах».***

Сумма ассигнований – 17 490,61278 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 17 490,61278 тыс. рублей;

Освоено – 17 490,61278 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством культуры Камчатского края, Министерством образования Камчатского края, МЧС Камчатского края, КГКУ «ЦОД».

***Основное мероприятие «Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием».***

На реализацию мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций».***

Сумма ассигнований – 74 090,70822 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 74 090,70822 тыс. рублей;

Освоено – 74 090,70822 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась КГКУ «ЦОД».

Расходы на восполнение краевого резерва материальных ресурсов составили всего – 74 090 708,22 руб., в том числе обеспечена:

1) поставка комплекса санитарной обработки – 27 994 160,67 руб.

2) утилизация имущества РХБЗ – 26 307 820,89 руб.,

3) закупка индивидуальных дозиметров, респираторов, палатки «Скандия» – 19 788 726,66 руб.

***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений».***

Сумма ассигнований – 1 452 614,34532 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 1 451 178,42016 тыс. рублей;

Освоено – 1 451 178,42016 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края и КГКУ «ЦОД».

Средства предусмотрены на: обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений. В данном мероприятии подпрограммы предусмотрено финансирование подведомственного МЧС Камчатского края КГБУ «Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ».

В 2023 году подразделения КГКУ «ЦОД» выполняли задачи по поиску и спасанию людей, тушению пожаров и обеспечению пожарной безопасности, предупреждения и ликвидации ЧС:

**Гражданская оборона**

МЧС Камчатского края организует и проводит мероприятия по гражданской обороне (ГО) в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.

Положением об организации и ведении гражданской обороны в Камчатском крае (утверждено постановлением Правительства Камчатского края от 24.10.2007 № 396ДСП) определены организационные основы гражданской обороны, содержание основных мероприятий, состав сил гражданской обороны, порядок подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в Камчатском крае, за исполнительными органами государственной власти Камчатского края и организациями, расположенными на территории края, закреплены задачи и функции по выполнению мероприятий ГО.

Планирование мероприятий гражданской обороны осуществляется в соответствии с требованиями приказа МЧС России от 27.03.2020 № 216ДСП «Об утверждении Порядка разработки, согласования и утверждения планов гражданской обороны и защиты населения (планов гражданской обороны)».

План приведения в готовность гражданской обороны Камчатского края, План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края в установленном порядке разработаны, согласованы и утверждены Губернатором Камчатского края. Уточнение и корректировка планов осуществляются своевременно.

**Обеспечение деятельности пожарно-спасательных подразделений**

В отчетном году работа Министерства была направлена на совершенствование деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, предупреждение и оперативное тушение природных пожаров, безаварийный пропуск паводковых вод, совершенствование работы системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», развитие материально-технической базы подведомственных организаций, обеспечение деятельности коллегиальных (координационных) органов и многое другое.

Реализация многих задач, стоящих перед Губернатором и Правительством Камчатского края по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности жизнедеятельности населения, защиты населения и территории Камчатского края, требует координации деятельности ТОФОИВ, исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Организацию их взаимодействия осуществляют коллегиальные органы, образованные Губернатором и Правительством Камчатского края.

Министерство определено аппаратом коллегиальных и совещательных органов, обеспечивающим деятельность 7 комиссий и рабочих групп в Камчатском крае.

В отчетном году проведено совершенствование нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Согласно перечню, рекомендованному МЧС России, в Камчатском крае разработано и принято 31 нормативных правовых актов (100%). Из них: в области гражданской обороны – 8, в области защиты населения от ЧС – 10, в области пожарной безопасности – 4, в области безопасности людей на водных объектах – 0, в области деятельности аварийно-спасательных служб и спасательных формирований – 6, в области надзорной деятельности – 3.

Произведено уточнение основных планирующих документов Камчатского края в области ГО ЧС:

- План приведения в готовность гражданской обороны Камчатского края,

- План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края,

- План действий Камчатского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

На 2023 год запланировано проведение 4 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края, на которых планировалось рассмотреть 12 вопросов. Фактически проведено 9 заседания комиссии, рассмотрено 27 вопросов.

Информация об исполнении решений комиссии предоставлялась в установленные сроки. План работы комиссии на 2023 год выполнен полностью.

В соответствии распоряжением Губернатора Камчатского края от 14.04.2022 № 236-Р с 14.04.2022 на территории Камчатского края для органов управления и сил Камчатского края территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций введен режим повышенной готовности, который продолжать действовать в 2023 году.

В 2023 году произошла 1 чрезвычайная ситуация природного характера, связанная со сходом снежной лавины на руднике «Кумроч», в результате которого погиб 1 человек.

Пожарно-спасательные подразделения МЧС России и КГКУ «ЦОД» во взаимодействии с полицией привлекались на 144 происшествия, в которых производился поиск 127 человек, из которых 12 детей. В природной среде были обнаружены и оказана помощь 109 людям.

Розыскные и поисковые мероприятия по 18 пропавшим результатов не дали, граждане числятся как пропавшие без вести.

В 2023 году в крае активно проходила туристическая деятельность. На маршрутах было зарегистрировано 1792 туристские группы, количество туристов составило 20 391 человек, из них 5 444 ребенка.

С туристами зарегистрировано 10 происшествий, при которых пострадали 16 человек. 2 человека погибло, 14 гражданам оказана помощь.

С зарегистрированными туристскими группами произошло 3 происшествия, пострадало 2 человека, погибших нет, оказана помощь 2 гражданам; с незарегистрированными туристскими группами произошло 7 происшествий, пострадало 14 человек (из них 1 ребенок), в том числе 2 человека погибли, оказана помощь 12 гражданам.

Проведенный в 2023 году анализ действий органов управления звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС показал положительную динамику по сравнению с 2022 годом.

КГКУ «ЦОД», а также Камчатским краевым отделением ВДПО спланирована и более 10 лет проводится совместная работа по привлечению добровольных пожарных для усиления малочисленных пожарных постов в сельских поселениях.

Численность личного состава общественных объединений пожарной охраны составляет более 2400 человек.

В течение 2023 года добровольные пожарные 39 раз принимали участие в тушении пожаров и загораний в качестве дополнительных сил.

В 2023 году осуществлялось реагирование на 35 ландшафтных пожаров, в том числе 34 пожара в зоне авиационной и наземной охраны лесов, 23 пожара в зоне контроля, площадь, пройденная огнем, увеличилась на 44,4%, зарегистрировано 6 крупных пожаров.

Количественные показатели учета лесных пожаров показывают, что наиболее горимым муниципальным образованием по количеству пожаров оказался Тигильский муниципальный район – 17 очагов ландшафтных пожаров, что составляет более 48% от общего количества зарегистрированных природных пожаров.

Чрезвычайных ситуаций и случаев перехода природных пожаров на населенные пункты, дачные некоммерческие товарищества и объекты экономики в пожароопасный сезон 2023 года не допущено.

Пожарно-спасательные подразделения Камчатского края принимали участие в тушении 6 ландшафтных пожаров, осуществлено 116 выездов на тушение ландшафтных пожаров, на площади 14,71 га в границах населенных пунктов.

В 2023 году неблагоприятная паводковая обстановка складывалась на территории Пенжинского и Усть-Большерецкого муниципальных районов.

В целях подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод был выполнен комплекс необходимых мероприятий, что позволило значительно минимизировать материальный ущерб и не допустить гибели людей.

Своевременно подготовлены необходимые распорядительные и планирующие документы. ФГБУ «Камчатское УГМС» организован мониторинг уровней воды в реках, проведена проверка работоспособности систем оповещения, и командно-штабная тренировка с муниципальными образованиями края по ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с прохождением паводкоопасного периода.

Одним из важнейших элементов в организации защиты населения, как в мирное, так и в военное время является предоставление населению средств коллективной и индивидуальной защиты.

В соответствии с Планом подготовки должностных лиц и работников РСЧС в 2023 году Камчатским УМЦ ГОЧС и ПБ планировалось подготовить 1005 человек, подготовлено 1361 человек, план выполнен на 135 %. Это должностные лица, специалисты гражданской обороны и специалисты Камчатской территориальной подсистемы РСЧС.

Также в 2023 году проведена совместная работа по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны на «Укрытие» 19 объектов гражданской обороны. Дополнительно подготовлены и направлены в МЧС России на рассмотрение комплекты документов на изменение типа защитных сооружений гражданской обороны на «Укрытие» на 24 объекта гражданской обороны.

На территории края, в 5 районах расположено 142 защитных сооружений.

Из них: готовы к приему укрываемых – 38 (26,8%); ограниченно готовы – 11 (7,8%); не готовы – 93 (65,4%). Общая готовность составляет 34,5%.

В 2023 году готовность повысилась на 4,8% (34,5%).

Правительством Камчатского края уделялось особое внимание вопросам оснащения краевых пожарно-спасательных подразделений современным оборудованием и техникой в связи удалось реализовать следующие мероприятия:

1) Закуплена техника для пожарно-спасательных подразделений – всего 42 168 390,59 рублей, из них:

Пожарные автомобили АЦ-5,5-40, 2 единицы - 27 570 000,00 руб.,

Снегоболотоход КРЕЧЕТ Z310-91, 1 единица - 10 757 134,00 руб.,

Снегоходы FRONTIER 1000, 2 единицы - 2 376 666,66 руб.,

Прицеп для лодки, 1 единица - 219 333,33 руб.,

Автомобиль легковой УАЗ 3163, 1 единица – 2 245 256,60 руб.

2) Приобретено оборудование и материальные средства для пожарно-спасательных подразделений всего 3 963 563,51 рублей, из них:

Ранцевые установки Ангара, 4 единицы - 265 704,80 руб.

Мотопомпы Спрут-3, 4 единицы – 321 545,40 руб.,

Генераторы пены Пурга-5, Пурга-7, 8 единиц – 505 022,00 руб.

Рукава пожарные напорные, 106 штук – 411 037,73 руб.,

Вакуумные насосы, комплектующие и запасные части к вакуумным насосам -1 083 865,73 руб.

СГУ «Смерч», 10 единиц – 222 416,70 руб.

Пенообразователь «Люкс», 3 тн – 1 153 971,15 руб.

3) Приобретено оборудование для газодымозащитной службы (ГДЗС) всего 14 729 524,41 рублей, в том числе:

Газодымозащитные наборы «Шанс»,46 единиц – 186 146,82 руб.,

Фонари индивидуальные взрывозащищенные, 51 единица – 996 950,00 руб.

Компрессорная установка Борей, 1 единица – 730 000,00 руб.

Сушильные шкафы МТН-80, 2 единицы – 486 000,00 руб.,

Дыхательные аппараты на сжатом воздухе (ДАСВ) в комплекте с баллонами,49 шт.- 10 448 147,50 руб.,

Комплекты для продления срока АП Омега-Север, 9 единиц – 990 000,00 руб.,

Запасные части для ГДЗС – 892 280,09 руб.

4) Проведен капитальный ремонт зданий на сумму 25 494805,16 в том числе:

- здание Гараж автомобильный пожарного поста Манилы 18 488 909,99

- здание пожарного поста Тиличики 3 503 599,02

- помещений бокса пожарного поста Хаилино 3 158 896,15

5) Проведен текущий ремонт здания пожарного поста Хайрюзово на сумму 2 190 707,00 рублей.

6) Построены быстровозводимые бескаркасные здания на сумму 55 343 277,50 рублей в т.ч.

-здание пожарного поста с.Апука 37 417 404,00 руб.

- здание пожарного поста с.Вывенка 12 313 411,5 руб.

# Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 3 «Построение и развитие аппаратно- программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 3) в 2023 году.

Подпрограммой 3 предусмотрено финансирование в размере 261 173,26996 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 261 173,26996 тыс тыс. рублей

местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

Освоено – 261 001,95433 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 261 001,95433 тыс. рублей

местного бюджета – 0,00000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие «Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в АПК «Безопасный город». Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз».***

На реализацию мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в том числе модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления светофорами, развитие систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС на транспорте».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям качества атмосферного воздуха и водопроводной воды, контроля вредных выбросов, измерения радиационного фона, обнаружения лесных пожаров и другим».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня».***

На создание, реконструкцию и эксплуатационно-техническое обслуживание систем оповещения населения Камчатского края в 2023 году было выделено 12 978,65970 тыс. руб., которые были направлены на:

- услуги связи;

- эксплуатационно-техническое обслуживание;

- поставка аппаратно-программного комплекса защиты информации для сегмента РАСЦО на два объекта

В 2023 году обеспечено поддержание в постоянной готовности систем оповещения населения. Проведенная комплексная проверка готовности систем оповещения населения Камчатского края (04 октября 2023 года) показала, что региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения Камчатского края готова к выполнению задач по предназначению.

***Основное мероприятие «Создание (аренда) защищенных каналов связи между региональной интеграционной платформой и другими компонентами (подсистемами) АПК «Безопасный город». Приобретение и обслуживание средств криптографической защиты данных. Независимый аудит и корректировка политики информационной безопасности АПК «Безопасный город».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в населенных пунктах с подключением к АПК «Безопасный город» и выводом информации в ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю».***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

***Основное мероприятие «Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».***

Сумма ассигнований – 366,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 366,00000 тыс. рублей;

Освоено – 366,00000 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась Министерством культуры Камчатского края.

- развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях культуры. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город».

***Основное мероприятие «Обеспечение деятельности и содержание государственных казенных предприятий, осуществляющих построение, развитие и эксплуатацию систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности в Камчатском крае».***

Сумма ассигнований – 247 828,61026 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 247 828,61026 тыс. рублей;

Освоено – 247 828,61026 тыс. рублей

Реализация мероприятий подпрограммы в отчетном периоде осуществлялась МЧС Камчатского края и ГКП Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр».

В соответствии с Распоряжением Правительства Камчатского края от 16.02.2018 № 73-рп в целях построения, развития и эксплуатации автоматизированных систем мониторинга и обеспечения общественной (региональной) безопасности создано Государственное казенное предприятие Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр», которое наделено полномочиями Оператора системы-112 и заказчика построения АПК «Безопасный город» Камчатского края (далее – АПК БГ).

В соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 11 сентября 2020 года №381-РП, государственное казенное предприятие Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» наделено полномочиями Оператора субъекта системы МКА ЖКХ в Камчатском крае, в рамках которого развернут Региональный ситуационный центр по мониторингу аварий и инцидентов в сфере ЖКХ (РСЦ ЖКХ).

Также на базе ГКП ЕСМЦ с 1 августа 2021 года функционирует Единый кол-центр Камчатского края созданный на основании распоряжения Губернатора Камчатского края от 18.06.2021 № 401-Р, в целях создания условий для телефонного обслуживания и консультирования населения с использованием единого телефонного номера по вопросам деятельности исполнительных органов государственной власти Камчатского края и подведомственных им краевых государственных организаций, в том числе по вопросам здравоохранения на территории Камчатского края.

За отчетный период Государственным казенным предприятием Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» (далее – ГКП ЕСМЦ) проделана комплексная работа по развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – система-112), реализованы мероприятия для создания и дальнейшего развития регионального центра мониторинга аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

По итогам закупочной деятельности за 2023 год заключено:

1) 26 контрактов по итогам проведения конкурентных процедур на общую сумму 150 198 759,62 руб., из них:

- 8 контрактов на обеспечение работы системы-112 на сумму 24 304 786,56 руб.,

- 4 контракта в целях проектирования пилотной зоны в составе базового контура и создание первой очереди базового контура пилотной зоны аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» Камчатского края на сумму 74 249 911,68 руб.;

- 2 контракта на модернизацию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (Система-112) Камчатского края на сумму 32 037 559,77

- 6 контрактов на обеспечение работы Единого кол-центра Камчатского края на сумму 18 412 026,38 руб.;

- 3 контракта на прочие потребности предприятия на сумму 1 194 475,23 руб.

2) 3 контракта на оплату коммунальных услуг с единственным поставщиком на сумму 3 973 812,65 руб.;

3) 1 контракт на аренду нежилых помещений для Единого кол-центра с единственным поставщиком на сумму 1 236 840,00 руб.

4) По результатам закупок малого объема до 600 тыс. руб. заключено 137 договоров на сумму 14 674 707,28 руб.

По результатам платной деятельности за 2023 год заключено 74 договора на сумму 4 160 000,00 руб. из них:

- 56 договоров на обслуживание системы передачи тревожных сообщений;

- 18 договоров на установку системы передачи тревожных сообщений.

**Центр обработки вызовов**

**Функционирование системы-112**

В период с 01 января по 31 декабря 2023 года общее количество сообщений по Системе-112 составило 190948 звонков. За аналогичный период 2022 года - 165612 звонков.

Количество вызовов по типу вызова за отчетный период 2022-2023 (см. таблицу 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Вызов по службам и категориям** | **12 месяцев 2023** | **12 месяцев 2022** | **Динамика (+**,**- %)** |
| ДДС-01 | 1514 | 1772 | - 14,5 % |
| ДДС-02 | 18290 | 16044 | + 14 % |
| ДДС-03 | 33254 | 27343 | + 21,6 % |
| ДДС-04 | 5 | 4 | + 20 % |
| Антитеррор | 73 | 172 | - 57,5 % |
| ЖКХ | 293 | 619 | - 57,7 % |
| ГАИС "ЭРА-ГЛОНАСС" | 69 | 41 | + 68,3 % |
| Справочные | 43728 | 47985 | - 8,8 % |
| Детская шалость | 1930 | 1088 | + 77,4 % |
| Ложные | 81185 | 61425 | + 32,1 % |
| Повторный | 10603 | 6152 | + 72,3 % |
| Межрегиональный | 4 | 5 | - 20 % |
| **Общее количество** | **190948** | **162650** | **+ 17,4 %** |

В настоящее время, на единый номер «112» ежедневно поступает порядка 550 обращений с различными просьбами об оказании помощи. Причем на вызов экстренных оперативных служб приходится до 66% сообщений от их общего количества. На каждое сообщение оператору необходимо около 45-55 секунд, чтобы опросить звонящего гражданина для уточнения необходимой экстренной службы.

При поступлении сообщений, требующих комплексного реагирования (крупные ДТП, угроза террористического акта, поиск потерявшихся граждан и т.д), к месту происшествий выезжают представители всех заинтересованных экстренных оперативных служб. Их мгновенную отправку обеспечивает оператор «112».

В 2023 году в Систему-112 Камчатского края поступило 190 948 вызовов, из которых 60 263 вызова связаны с непосредственным реагированием ЭОС, 4461 вызов – комплексное реагирование, 43 703 справочных вызова, 1 930 вызовов категории «Детская шалость».

Общий прирост количества вызовов в 2023 году составил по сравнению с 2022 годом – 14,8 %, а с 2021 – 17 %.

Кроме того, каждое обращение по номеру «112» находится на контроле у оператора вплоть до устранения всех последствий происшествия, с заполнением специфической части унифицированной карточки информационного обмена в систему.

В состав дежурной смены Службы-112 входят специалисты со знанием иностранных языков (английский, немецкий, китайский), которые при необходимости смогут принять информацию о происшествии у иностранного гражданина, не владеющего русским языком, оказать консультативную помощь и, при необходимости, сопроводить звонок до требуемой ДДС, осуществляя переводческую поддержку со своего рабочего места.

За 2023 год выполнены следующие мероприятия:

- проведено обучение 10 (десяти) операторов Системы-112 на базе КГБУ ДПО Камчатский УМЦ ГОЧС и ПБ по программе «Оператор системы обеспечения вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- обновлены и подписаны Соглашения об информационном взаимодействии со всеми городскими округами, муниципальными районами и округами на территории Камчатского края;

- ежемесячно проводились занятия по профессиональной подготовке с операторским персоналом Системы-112 (всего 12 занятий);

- проведены методические занятия по работе в Системе-112 с диспетчерскими службами ЕДДС и ЭОС, находящимися в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах, Елизовском, Быстринском, Усть-Большерецком и Усть-Камчатском муниципальных районах и в Мильковском муниципальном округе;

- в 2023 году проведено 32 экскурсии в ЦОВ Системы-112 для государственных служащих, работников экстренных оперативных служб, работников краевых организаций, студентов КамчатГТУ и учащихся средних школ ПКГО с целью популяризации Системы-112 в широких массах;

- в подсистему консультативной помощи звонящим гражданам добавлены консультативные блоки «Землетрясение», «Как подготовиться к землетрясению», «Как вести себя после землетрясения», «Действия при землетрясении для детей», «Что делать при извержении вулкана», «Как действовать при пепловом выбросе», «Цунами», «Лесной и торфяной пожары», «Наводнение и паводок», «Что делать при штормовом предупреждении», «Обращение с ртутьсодержащими лампами», «Как быть, если разбился ртутный градусник».

- разработан проект Положения системы-112 Камчатского края

**Функционирование системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края**

За период c 01 января по 31 декабря 2023 операторами системы мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Камчатского края зарегистрировано:

***Плановые отключения***:

- Электроэнергия - **1352**

- Теплоснабжение и ГВС – **251**

- Холодное водоснабжение – **523**

***Аварии и инциденты***: всего **457** (из них аварий - 43; инцидентов - 414)

- Электроэнергия – **328** (из них аварий - 12; инцидентов - 316)

- Теплоснабжение и ГВС – **78** (из них аварий - 16; инцидентов - 62)

- Холодное водоснабжение – **51** (из них аварий - 15; инцидентов - 36)

Операторы системы МКА ЖКХ принимают и фиксируют информацию о происшествиях из нескольких источников: ЕДДС муниципальных образований, ресурсоснабжающих организаций и жителей Камчатского края, по средствам обращения по единому номеру вызова экстренных оперативных служб «112», таким образом обеспечена возможность сверять информацию, приходящую от одного источника с другими, позволяя верифицировать входящие данные. Также, организована и успешно проводится работа по информированию граждан. Заявитель, позвонив на номер «112» с вопросами об инцидентах на объектах жилищно-коммунального хозяйства, обязательно получит обратную связь от оператора МКА ЖКХ при наличии информации, либо после уточнения подробностей у ответственных должностных лиц. Каждое сообщение о произошедшем инциденте на объектах ЖКХ находится на контроле у оператора до момента устранения.

**Единый кол-центр Камчатского края**

По итогам 2023 года можно отметить, что преобладающим большинством поступали вопросы в сфере здравоохранения, связанные в основном с записью к медицинским специалистам, вызовом врача на дом, графиком работы участковых врачей. Поступило 227 364 обращения, такое количество звонков связано с проведенной централизацией части лечебных учреждений на единый номер кол-центра. На втором месте стоят обращения военной тематики, в основном вопросы связаны с денежным довольствием, предоставлением справок, выписок из приказов, получением удостоверений ветерана боевых действий, приобретение и оформление авиабилетов. Третье место, по количеству, занимают обращения в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления, из них: министерство здравоохранения - 1387 единиц, министерство ЖКХ - 780 единиц, министерство рыбного хозяйства - 742 единицы, администрация ПКГО - 56 единиц, агентство записи актов гражданского состояния и архивного дела - 24 единицы. В министерство здравоохранения обращались по вопросам предоставления квот, содействия в оказании решения сложных вопросов, оформлении документации и другим вопросам, которые не относились к компетенции кол-центра и лечебных учреждений. В министерство рыбного хозяйства поступали обращения связанные с предоставлением квот на вылов биологических ресурсов, нормами перевозки икры авиасообщением, а также оформление к ней необходимой документации. В министерство ЖКХ поступали обращения, связанные с функционированием систем коммунальной инфраструктуры. В меньшей степени граждан волновали вопросы к органам местного самоуправления, обращения касались темы благоустройства.

**Обеспечение работы и развития системы-112, построение АПК «Безопасный город»**

В течении 2023 года выполнены следующие мероприятия:

* обеспечено поддержание системы-112 Камчатского края в постоянной технической готовности в круглосуточном режиме. Выполняются комплексные мероприятия по обеспечению бесперебойной работы системы-112 Камчатского края и доступности единого номера обеспечения вызова экстренных оперативных служб «112» на территории Камчатского края;
* организованы командировки с целью проведения необходимого технического обслуживания, ремонта АРМов системы-112, установленных в 34 диспетчерских службах в 14-ти муниципальных образованиях Камчатского края, в том числе отдаленных районах;
* в рамках импортозамещения на всех рабочих местах, а также серверах системы-112 Камчатского края в 2023 году осуществлен переход на использование отечественного программного обеспечения;
* в связи с переходом на отечественную операционную систему в системе-112 осуществлен переход на работу операторов через веб-клиент, организован инструктаж диспетчеров всех служб по работе в новом интерфейсе;
* в рамках создания резервного центра обработки вызовов системы-112 Камчатского края осуществлены закупка и монтаж серверного оборудования, закупка и настройка новых рабочих мест. В настоящее время проводятся мероприятия по организации помещений операторского зала, развертывание специального программного обеспечения, подготовка операторского персонала;
* в рамках создания АПК «Безопасный город» разработан метод фонового прогноза и методологии мониторинга снеголавинной обстановки на территории Камчатского края;
* в целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» установлены 27 систем передачи тревожных сообщений в систему-112 Камчатского края, обеспечен контроль работы и проведение регулярных регламентных работ 70 систем передачи тревожных сообщений;
* в соответствии с п. 3 Протокола Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Камчатском крае от 16.09.2015 № 3 рассмотрены и согласованы 14 технических документаций (технические задания, рабочие проекты, проектные документации) на создание систем видеонаблюдения, систем контроля доступа, систем охранной сигнализации, систем обеспечения пожарной безопасности, и иных систем безопасности общеобразовательных учреждений Камчатского края.

**Планы на 2024 год**

В 2024 году планируется реализация мероприятий по следующим основным направлениям:

- Создание региональной объединенной дежурной службы Камчатского края на базе объединенной оперативной круглосуточной смены Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Камчатскому краю и операторами Центра Мониторинга АПК «Безопасный город» государственного казенного предприятия Камчатского края «Единый ситуационно-мониторинговый центр» в задачи которой будет входить оперативный мониторинг и решение ситуаций и происшествий, а также мониторинг угроз их возникновения в Камчатском крае.

- Обеспечение бесперебойной работы системы-112 Камчатского края и 1 очереди базового контура АПК «Безопасный город» Камчатского края в круглосуточном режиме, а также информационно-коммуникационной инфраструктуры ГКП ЕСМЦ.

- Завершение создания Резервного центра системы-112 Камчатского края. Ввод в эксплуатацию Резервного центра планируется с 1 июня 2024 года.

- Создание 2-ой очереди АПК «Безопасный город» Камчатского края, подключение участников информационного взаимодействия (организаций, служб и ведомств) в единый контур на базе региональной платформы, а также автоматизация процессов органов повседневного управления для оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации кризисных ситуаций и происшествий.

* 1. **Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 4) в 2023 году.**

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения» из краевого бюджета выделено и освоено 2 793,70000 тыс. рублей, в том числе:

1) на реализацию основного мероприятия 4.1 ***«Профилактика рецидивной преступности. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику преступности»***, с учетом перераспределенных в соответствии с распоряжением Правительства Камчатского края от 12.12.2023 № 640-РП средств в размере 113,1 тыс. рублей, всего из краевого бюджета выделено 179,6 тыс. рублей, освоено 173,6 тыс. рублей, в том числе:

– изготовлена полиграфическая продукция на общую сумму 135,0 тыс. рублей (листовки А4 «Осторожно, мошенники!» 13000 штук, буклеты А4 «Осторожно, мошенники!» 1000 штук);

– осуществлены выплаты вознаграждений гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия на общую сумму 38,6 тыс. рублей.

Освоено 96,6 %.

По причине непоступления из УМВД России по Камчатскому краю материалов, являющихся основанием для назначения выплаты вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, не осуществлены выплаты вознаграждения на общую сумму 6,0 тыс. рублей. Ориентировочный срок поступления материалов – 1 квартал 2024 года.

2) на реализацию основного мероприятия 4.2 ***«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае».***

1) по пункту 4.2.7 «Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Камчатского края» – 165,000 тыс. рублей

Профинансировано – 165,000 тыс. рублей

Освоено – 165,000 тыс. рублей

Закуплено 4 587 светоотражающих средств, которые будут переданы в образовательные организации Камчатского края согласно разнарядке (по состоянию на 10.07.2023 световозвращатели переданы Елизовскому, Усть-Большерецкому, Быстринскому муниципальным районам, КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», КГОБУ «Средняя школа №2»).

2) по пункту 4.2.8 «Укрепление материально-технической базы, поддержка, развитие и благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества»» – 222,600 тыс. рублей

Профинансировано – 222,600 тыс. рублей

Освоено – 222,600 тыс. рублей

КГБУДО «Камчатский центр детского и юношеского технического творчества» для функционирования автогородка закуплены:

- самокаты, баннеры;

- аккумуляторы (для автотехники автогородка);

- велокамеры, покрышки на велосипеды, ручки на велосипедные рули и другие велозапчасти;

- доски (для скамеек автогородка);

- краска (для покраски скамеек автогородка, стоек, бордюра);

- стяжки (для укрепления баннеров на автогородке);

- валики, кисточки и др.

3) в рамках реализации основного мероприятия 4.4 ***«Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов»*** предоставлена субсидия Петропавловск-Камчатскому городскому округ в размере 1292,00000 тыс. рублей.

4) на реализацию основного мероприятия 4.6 ***«Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин»*** из краевого бюджета выделено 934,5 тыс. рублей, освоено 934,5 тыс. рублей, в том числе:

1) предоставлены субсидии бюджетам 12 муниципальных образований в Камчатском крае на реализацию мероприятий по поддержке граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин на общую сумму 864,5 тыс. рублей:

– Петропавловск-Камчатский городской округ – 350,0 тыс. рублей;

– Вилючинский городской округ – 105,0 тыс. рублей;

– Городской округ «поселок Палана» – 70,0 тыс. рублей;

– Алеутский муниципальный округ – 17,5 тыс. рублей;

– Елизовское городское поселение – 105,0 тыс. рублей;

– Мильковский муниципальный район – 35,0 тыс. рублей;

– Тигильский муниципальный район – 14,0 тыс. рублей;

– Усть-Большерецкое сельское поселение – 52,5 тыс. рублей;

– Усть-Камчатское сельское поселение – 56,0 тыс. рублей;

– Ключевское сельское поселение –17,5 тыс. рублей;

– сельское поселение «село Лесная» – 35,0 тыс. рублей;

– сельское поселение «село Усть-Хайрюзово» – 7,0 тыс. рублей;

2) осуществлена выплата денежных премий победителю и участникам, занявшим призовые места в ежегодном краевом конкурсе «Лучший народный дружинник в Камчатском крае», на общую сумму 70,0 тыс. рублей.

Освоено 100 %.

* 1. **Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 5) в 2023 году.**

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» из краевого бюджета выделено 76 505,59389 тыс. рублей, в том числе:

1) на реализацию основного мероприятия 5.1 ***«Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма»*** в 2023 году финансирование не предусмотрено

2) на реализацию основного мероприятия 5.3 ***«Информирование граждан о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений»*** из краевого бюджета выделено 39,70 тыс. рублей, освоено 39,70 тыс. рублей в том числе:

- изготовлена полиграфическая продукция антитеррористической направленности на сумму 49,115 тыс. рублей (буклет «Антитеррор. Безопасность для детей» листовки «Цель террористов – дестабилизировать обстановку»).

3) в рамках реализации основного мероприятия ***5.4 «Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях»*** организована и проведена интеллектуальная межнациональная квест-игра «Многоликая страна» – 190,0 тыс. рублей.

4)на реализацию основного мероприятия ***5.9 «Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования»*** – 76 275,89389 тыс. рублей.

В рамках данного мероприятия заключены соглашения между Министерством образования Камчатского края и уполномоченными органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае о предоставлении в 2023 году местным бюджетам субсидий в целях софинансирования расходных обязательств Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского муниципального района в Камчатском крае на обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) образования на сумму 49 529,200 тыс. рублей.

Также в рамках данного мероприятия средства субсидии предусмотрены подведомственным учреждениям Министерству образования Камчатского края в соответствии с заключенными соглашениями – 26 746,69389 тыс. рублей

Всего по мероприятию профинансировано – 76 274,69318 тыс. рублей

Освоено – 76 274,69318 тыс. рублей.

* 1. **Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» (далее – Подпрограмма 6) в 2023 году.**

На реализацию мероприятий подпрограммы 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае» из краевого бюджета выделено и освоено 346,5 тыс. рублей, в том числе:

1) предоставлены субсидии бюджетам 3 муниципальных образований в Камчатском крае в целях софинансирования проведения информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни на общую сумму 269,5 тыс. рублей:

– Вилючинскому городскому округу – 59,5 тыс. рублей;

– Петропавловск-Камчатскому городскому округу – 70,0 тыс. рублей;

– Елизовскому муниципальному району – 140,0 тыс. рублей;

2) изготовлена полиграфическая продукция антинаркотической направленности на сумму 14,0 тыс. рублей (листовки информационные двусторонние «Нет наркотикам» 2500 штук).

3) изготовлен социальный видеоролик антинаркотической направленности на сумму 35,0 тыс. рублей.

Освоено 100 %.

* 1. **Описание результатов реализации основных мероприятий в разрезе Подпрограммы 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края» (далее – Подпрограмма 7) в 2023 году.**

На реализацию мероприятий подпрограммы 7 из краевого бюджета в 2023 году выделено 4 783,00000 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию мероприятий 4 783,00000 тыс. рублей.

***Основное мероприятие «Содействие казачьим обществам в Камчатском крае, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в осуществлении их уставной деятельности»***

Сумма ассигнований – 3 803,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 3 803,00000 тыс. рублей;

Освоено – 3 803,00000 тыс. рублей

Из краевого бюджета предоставлены субсидии казачьим обществам в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности:

- Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) 3 803,00000 тыс. рублей;

Основным критерием отбора получателей субсидий является внесение казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации.

***Основное мероприятие «Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры»***

Сумма ассигнований – 980,00000 тыс. рублей;

Сумма финансирования – 980,00000 тыс. рублей;

Освоено – 980,00000 тыс. рублей

Министерством развития гражданского общества и молодежи Камчатского края в отчетном периоде были предоставлены субсидии местным бюджетам: Вилючинскому городскому округу 166,54000 тыс. рублей, Елизовскому муниципальному району 464,59000 тыс. рублей, Мильковскому сельскому поселению 77,31000 тыс. рублей, Быстринскому муниципальному району 271,56000 тыс. рублей

В Камчатском крае действуют 7 творческих казачьих коллективов, в том числе 2 детских. За отчетный период творческие казачьи коллективы приняли участие в различных культурных мероприятиях, из них наиболее масштабные:

- праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества;

- торжественное открытие гонки на собачьих упряжках «Беренгия-2023»;

- праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы;

- VIII межмуниципального фестиваля казачьей песни «Казачьи задоринки»;

- Всероссийская акция «Культурная суббота»;

- Межрегионального фестиваля «Суровая романтика»;

- Фестиваль казачьей культуры «Широка казачья удаль».

***Основное мероприятие «Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края»***

На реализацию данного мероприятия в 2023 году финансирование не предусмотрено.

# Сведения о степени выполнения основных мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году представлены в Таблице 12.

# Сведения о достижении контрольных событий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № П/П | Наименование контрольного события | Ответственный исполнитель | **Плановый** срок наступления контрольного события | **Фактический** срок наступления контрольного события | Подробные причины отклонения от планового срока наступления контрольного события, принятые меры для недопущения нарушения сроков |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка»** | | | | | |
| **Подпрограмма 2 «Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае»** | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 1.1 Подписано соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии  Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Февраль  2023 | Март  2023 | Соглашение № 2/МЧС от 31.03.2023 |
| 2. | Контрольное событие 1.4. Заключен государственный контракт на проектирование пожарного депо на 2 выезда, расположенного по адресу: Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Июнь  2023 | Апрель  2023 | Договор № 323 от 13.04.2023 |
| 3. | Контрольное событие 1.2. Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Июль  2023 | Июль  2023 | Государственный контракт  № 0338200009923000190\_000018 от 28.03.2023 |
| 4. | Контрольное событие 1.3. Установлены пожарные извещатели, обеспечено население средствами противопожарной защиты, проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Декабрь  2023 | Декабрь  2023 | Соглашение о предоставлении из краевого бюджета субсидии  Камчатскому краевому отделению Общероссийской общественной организации «Всероссийское  добровольное пожарное общество» от 31.03.2023 № 2/МЧС |
| **Подпрограмма 3 «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае»** | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 2.2 Заключен государственный контракт на содержание и обслуживание региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Январь  2023 | Январь  2023 | Государственный контракт  № 0338200009920000190\_247567 от 14.12.2020  (\*заключен сроком на 3 года) |
| 2. | Контрольное событие 2.1 Закуплены комплектующие для комплексов системы оповещения населения Камчатского края | Министерство по чрезвычайным ситуациям Камчатского края | Ноябрь  2023 | Ноябрь  2023 | Государственный контракт  № 0338200009924000002\_247567 от 07.02.2024 |
| **Подпрограмма 4 «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае»** | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 4.3 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий на модернизацию, дооснащение и ремонт технических средств организации дорожного движения | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края | Февраль  2023 | Февраль  2023 | Соглашение № 48-ПКГО/2022 от 27.12.2022 (Петропавловск-Камчатский городской округ) |
| 2. | Контрольное событие 3.2 Ежегодный краевой конкурс «Лучший народный дружинник в Камчатском крае» | Администрация Губернатора Камчатского края | Апрель  2023 | Апрель  2023 | Осуществлена выплата премий на сумму 70,00 тыс. рублей |
| 3. | Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 5 штук) | Администрация Губернатора Камчатского края | Декабрь  2023 | Декабрь  2023 | Осуществлены выплаты за сданное незаконно хранящегося оружия на общую сумму 38,60 тыс. рублей  (7 ед. оружия) |
| **Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае»** | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Администрация Губернатора Камчатского края | Май  2023 | Май  2023 |  |
| 2. | Контрольное событие 4.1 Осуществлен прокат видеороликов по профилактике терроризма | Администрация Губернатора Камчатского края | Сентябрь 2023 | Сентябрь  2023 |  |
| 3. | Контрольное событие 4.2 Изготовлены информационно-пропагандистские материалы, направленные на профилактику преступности | Администрация Губернатора Камчатского края | Ноябрь  2023 | Ноябрь  2023 | изготовлена полиграфическая продукция на общую сумму 135,0 тыс. рублей (листовки А4 «Осторожно, мошенники!» 13000 штук, буклеты А4 «Осторожно, мошенники!» 1000 штук) |
| **Подпрограмма 6 «Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае»** | | | | | |
| 1. | Контрольное событие 5.1 Заключено соглашение о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | Администрация Губернатора Камчатского края | Февраль  2023 | Март  2023 | Соглашение № АНК-1 от 31.03.2023 (Вилючинский городской округ) |
| **Подпрограмма 7 «Развитие российского казачества на территории Камчатского края»** | | | | | |
| 1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии из краевого бюджета Камчатскому отдельскому казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества (отдельный Камчатский казачий округ Уссурийского казачьего войска) на ведение уставной деятельности | Министерство развития гражданского общества и молодежи Камчатского края | Апрель | Апрель |  |

# Результаты реализации мер государственного и правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году.

Сведения об оценке эффективности мер государственного регулирования Государственной программы «Безопасная Камчатка» в 2023 году отсутствуют (Таблица 13).

Сведения об оценке результатов применения мер правового регулирования Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году представлены в Таблице 14.

# Информация о внесенных изменениях в государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году.

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» разработана в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 07.06.2013 № 235-П «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Камчатского края, их формирования и реализации», распоряжением Правительства Камчатского края от 31.07.2013 № 364-РП и утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14 ноября 2016 № 448-П.

В течение 2023 года в Государственную программу Камчатского края «Безопасная Камчатка» изменения вносились 1 раз:

*1) Постановление Правительства Камчатского края от 20.06.2023 № 327-П;*

# Факторы, повлиявшие на результат реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году.

Отсутствуют.

# 8.Оценка эффективности реализации Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2023 году.

В соответствии с приказом Министерства экономического развития Камчатского края от 13.02.2023 № 6-Н «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации государственных программ Камчатского края» разработаны единые требования, предъявляемые к оценке эффективности реализации государственных программ Камчатского края (далее – оценка эффективности реализации Программы).

Оценка эффективности Программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) Программы;

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

оценки степени реализации контрольных событий плана реализации Программы (далее - степень реализации контрольных событий).

Для оценки степени реализации Программы определена степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора) Программы.

**Степень достижения планового значения показателя (индикатора) Программы рассчитывается по формулам:**

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз =ЗПгпф/ЗПгп;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

base_1_159904_59, где:

СДгппз – степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

ЗПгпф  – значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпп – плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

Расчеты степени достижения планового значения показателей (индикаторов) программы приведены в колонке 7 таблицы 11.

**Степень реализации государственной Программы рассчитывается по формуле:**

base_1_159904_64

СРГП = 30/30=1, где

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

**Степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета оценивается для Программы в целом по формуле:**

ССуз = Зф / Зп

ССуз = 1 925 242,44796/1 927 128,78517 = 0,99, где

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию Программы в отчетном году.

**Степень реализации контрольных событий плана реализации оценивается для Программы в целом по формуле:**

СРкс = КСв / КС

СРкс = 15/15= 1, где

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

**Эффективность реализации Программы** оценивается в зависимости от значений степени реализации Программы, степени соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета, степени реализации контрольных событий по формуле:

ЭРгп  = (СРгп + ССуз + СРкс ) / 3

**ЭРгп**  = (1+0,99+1)/3=**0,996,** где:

ЭРгп – эффективность реализации Программы;

СРгп – степень реализации Программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню затрат краевого бюджета;

СРкс – степень реализации контрольных событий (имеет весовой коэффициент, равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя Программы и значимости коэффициента).

Эффективность реализации Программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации Программы признается средней в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации Программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае, если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация Программы признается недостаточно эффективной.

**В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2023 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.**