Приложение к письму Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

от 01.03.2017 № 31.1 -

Аналитическая записка

о ходе реализации мероприятий государственной программы Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» 
за период с 01.01.2016 по 31.12.2016

Государственная программа Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 522-П.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрена реализация этапов по 23 мероприятиям, финансирование предусмотрено по 23 мероприятиям.

Ресурсное обеспечение на 2016 год предусмотрено Программой в объеме 55 748,54 тыс. руб., в том числе из средств федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., из средств краевого бюджета – 46 431,39 тыс. руб., из средств местных бюджетов – 9 317,15 тыс. руб.

Освоено 54 234,27 тыс. руб. (в том числе из федерального бюджета – 0,00000 тыс. руб., из краевого бюджета – 44 917,12 тыс. руб., из местных бюджетов – 9 317,15 тыс. руб.).

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, в разрезе основных мероприятий

В 2016 году в рамках реализации Государственной программе Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

Профилактика правонарушений и преступлений

Важнейшим коллегиальным органом, возглавляемым Губернатором Камчатского края является Координационное совещание по обеспечению правопорядка в Камчатском крае (далее – КС). В 2016 году проведено 7 заседаний КС, на которых рассмотрено 19 вопросов обеспечения правопорядка.

По результатам заседаний КС приняты нормативные правовые акты Губернатора Камчатского края, в которых определены меры, задачи и сроки исполнения работ по обеспечению правопорядка в Камчатском крае, обеспечен контроль исполнения.

В соответствии с комплексным планом Координационного совещания обеспечен правопорядок и общественная безопасность при проведении массовых мероприятий. Принятие и реализация решений КС не позволили допустить совершения экстремистских действий, групповых нарушений общественного порядка и иных тяжких преступлений при проведении публичных акций и мероприятий на территории Камчатского края.

В рамках реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 2446-р в соответствии с Методическими рекомендациями МЧС России по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город», утвержденными 27.02.2015, Министерством совместно с органами местного самоуправления Камчатского края в 2016 году выполнены следующие мероприятия.

Разработано технического задания на поэтапное создание АПК «Безопасный город» в пилотных муниципальных образованиях Камчатского края. Техническое задание согласовано Советом главных конструкторов АПК «Безопасный город» от 21.07.2016.

Определен перечень участников построения и развития АПК «Безопасный город» на территории Камчатского края.

Определены источники финансирования мероприятий по построению (развитию), внедрению и эксплуатации АПК «Безопасный город» в рамках подпрограммы «Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы» Государственной программы «Безопасная Камчатка» на плановый период 2017 – 2020 годов, утвержденной Постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-п.

Состоялся открытый конкурс, по результатам которого заказчиком - Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края заключен государственный контракт от 25.10.2016 № 78/МСП на проектирование региональной интеграционной платформы и опытных участков аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Стоимость проектных работ 4 700,000 тыс. руб.

В рамках выполнения первого этапа вышеуказанного государственного контракта, 22 декабря 2016 года  завершено предпроектное обследование программно-технической инфраструктуры построения АПК «Безопасный город» на территории пилотных муниципальных образований Камчатского края.

Также в рамках Подпрограммы проведены следующие профилактические мероприятия:

- Профилактика правонарушений и преступлений в учреждениях и органах УИС в Камчатском крае;

- Организация мероприятий по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания на возмездной основе;

- Проведение семинаров-совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- Организация и проведение межведомственной акции «Полиция и дети», направленной на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе;

- Организация и проведение краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди учащихся общеобразовательных в Камчатском крае и организация участия команды во Всероссийском этапе конкурса-фестиваля, включая оплату проезда и проживание в гостинице;

- Организация работы по созданию юных помощников полиции, юных инспекторов безопасности дорожного движения, проведение краевого смотра-конкурса "Лучший отряд юных инспекторов дорожного движения";

- Организация и проведение краевых конкурсов, массовых акций профилактической направленности среди детей и подростков образовательных учреждений в Камчатском крае;

- Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Камчатского края;

- Благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества"

- Организация и проведение краевых акций "Безопасность на дороге - дело каждого", "Мы все участники дорожного движения";

- Организация и проведение краевых    соревнований по проверке знаний Правил дорожного движения "Мама, папа, я - автомобильная семья";

- Организация и проведение краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях в Камчатском крае;

- Организация и проведение краевого конкурса мультимедийных презентаций учащихся образовательных учреждений в Камчатском крае по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Профилактика терроризма и экстремизма

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 «Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае» Государственной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы» бюджетом Камчатского края в 2016 году предусмотрено 1 160,00 тысяч рублей.

Израсходовано – 1 101,72 тыс. рублей.

В 2016 году Министерством специальных программ и по делам казачества Камчатского края и Агентством по внутренней политике Камчатского края исполнены следующие мероприятия Подпрограммы 3.

Мероприятие 3.1. Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма, социологическое измерение этнической толерантности населения Камчатского края.

В соответствии с заключенным государственным контрактом                                 № 0138200003516000019-268211 от 18.07.2016 проведено социологическое исследование этнической толерантности населения Камчатского края. Опрошено 500 человек. Освоено 123,5 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2.2. Проведение межнациональных просветительских акций «Дружба без границ».

В соответствии с заключенным государственным контрактом                                  № 0138200003516000021-268211 от 26.07.2016 на сумму 100 тыс. руб. проведены межнациональные просветительские акции «Дружба без границ» в Елизовском муниципальном районе и г. Петропавловске-Камчатском с участием членов национальных общественных организаций.  Освоено 100 тыс. руб. Количество участников – 500 человек. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2.3. Реализация молодежного интеллектуального проекта «Содружество Независимых Государств».

В соответствии с заключенным государственным контрактом                            № 2410114503116000016 от 27.06.2016 на сумму 60 тыс. руб. 28 июня 2016 года проведен интеллектуальный проект в форме брэйн-ринга, посвященного традициям и культуре народов России, в котором приняли участие 50 школьников и студентов. Освоено 60 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2.4. Разработка и реализация телевизионного проекта «Студия «Содружество».

В соответствии с государственным контрактом № 138200003516000009-268211 от 06.06.2016 на сумму 100 тыс. руб. изготовлен видеофильм о межнациональном сотрудничестве и проведении национальных праздников и фестивалей в Камчатском крае. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.2.5. Поддержка издания газет национальных общественных объединений и культурных автономий на национальных языках.	Заключено соглашение № 82/16 о предоставлении из краевого бюджета субсидии на поддержку издания газеты «Абориген Камчатки» на национальных языках на сумму 76,5 тыс. руб. Средства перечислены получателю. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.3.1. Распространение в средствах массовой информации материалов по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отношения к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного диалога, информации о деятельности национальных и религиозных объединений в Камчатском крае, краевого межнационального объединения «Содружество».

В соответствии с государственным контрактом № 0138200003516000007 от 23.05.2016 г. на сумму 150 тыс. рублей. Изготовлены и размещены материалы по дискредитации экстремистских проявлений, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве, уважительного отношения к мигрантам, пропаганде межнационального сотрудничества и религиозного диалога, информации о деятельности национальных и религиозных объединений в Камчатском крае, краевого межнационального объединения «Содружество» в газете «Камчатское время». Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.3.2. Издание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы в целях гармонизации межэтнических отношений и профилактики экстремизма среди населения Камчатского края.

В соответствии с государственным контрактом № 0138200003516000025 от 21.11.2016. Изготовлены и размещены на наружных рекламных конструкциях 5 баннеров социальной рекламы. Освоено 150 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.3.3. Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции по проблемам межэтнических отношений и противодействия угрозам экстремистского и террористического характера в субъектах Российской Федерации, расположенных в пределах ДФО.

С 7 по 8 октября 2016 года проведена Межрегиональная конференция «Актуальные вопросы профилактики экстремизма в субъектах Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе». В рамках конференции заслушано 24 доклада на 4 сессиях, в том числе:

1. Обеспечение условий сохранения межнационального и межконфессионального мира в едином социокультурном пространстве.

2. Вопросы организации информационно-пропагандистской работы в целях снижения рисков вовлечения молодежи в экстремистскую деятельность.

3. Система мониторинга состояния межнациональных отношений и предупреждения  межнациональных конфликтов в субъектах РФ в ДФО.

4. Формы и методы профилактической работы по предупреждению экстремистских проявлений на национальной и религиозной почве.

Количество участников – 100 человек. Освоено 175 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.3.4. Организация и проведение краевой акции «Копилка толерантности» по формированию гражданских установок межнациональной толерантности, единства российской нации и патриотизма в молодежной среде.

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом, проведена краевая акция «Копилка толерантности» по формированию гражданских установок межнациональной толерантности, единства российской нации и патриотизма в молодежной среде. Количество участников – 100 человек. Освоено 50 тыс. руб. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.3.5 Подготовка и изготовление учебно-методических, информационных материалов и наглядной агитации для информирования школьников, учащейся молодежи и населения Камчатского края с целью профилактики терроризма.

В апреле – мае 2016 года, в соответствии с заключенным государственным контрактом на оказание услуг, на телеканале ГТРК Камчатка осуществлен прокат 5-серийного цикла документальных фильмов «Россия без террора» и 10 социальных видеороликов антитеррористической направленности.

На прокат фильмов израсходовано 99,12 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.4 Обеспечение проведения антитеррористических учений и тренировок.

С целью проведения мероприятий по оповещению населения о порядке действий в случае угрозы совершения террористического акта и при введении уровней опасности совершения террористических актов в соответствии с государственным контрактом от 29.11.2016 № 86/мсп изготовлено 2800 экземпляров листовок, которые размещаются в жилом секторе и в автобусах, осуществляющих перевозку пассажиров на внутригородских маршрутах.

Освоено 17,6 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Профилактика наркомании и алкоголизма

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2016 году были утверждены ассигнования из краевого бюджета в объеме 5 591,846 тыс. руб., из них в 2016 году освоено – 4 753,363 тыс. руб. (85 %). Не освоено расходов 838,483 тыс. руб., в том числе 720,000 тыс. руб. плановые расходы на реализацию мероприятия Подпрограммы «Компенсация поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Камчатского края, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), у которых гражданин получает социальные услуги, предусмотренные программой предоставления социальных услуг».

Данное мероприятие направлено на развитие системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей. Остальные 118,483 тыс. руб. – экономия расходов, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур при размещении государственного заказа.

В 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

- проведены социологические исследования отношения жителей Камчатского края к проблемам наркомании (используемые, в том числе для мониторинга наркоситуации по итогам 2016 года);

- проведена акция «Камчатский край за здоровый образ жизни», в рамках подготовки и проведения к которой Камчатским центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции разработан и направлен в образовательные организации пакет методических материалов для организации и проведения данного мероприятия, включающий в себя: отчет об итогах социологического опроса, сценарий выступления Агитбригады, памятку родителям, буклеты «Умей отстоять свою независимость», «Бросай курить», «Умей сказать: «Нет!»;

- проведена акции «Молодежь Камчатки – за здоровый образ жизни», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков, в ходе которой проводились спортивные состязания, игровые программы, раздавались листовки, календари и наклейки антинаркотического содержания;

- в муниципальных районах проведены массовые антинаркотические акции, в ходе которых раздавались календари и буклеты антиалкогольной и антинаркотической тематики, проводились спортивные конкурсы, фитнес-марафоны, концерты и шоу-программы;

- приобретено диагностическое оборудование и расходные материалы для государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер» (в том числе реагенты для химико-токсикологической лаборатории на синтетические каннабиноиды) и наркологических кабинетов государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в муниципальных образованиях;

- приобретены современные лекарственные препараты для лечения больных алкоголизмом и наркоманией;

- проведен конкурс проектов программ детских и молодежных общественных объединений, а также конкурс проектов программ спортивных негосударственных организаций по профилактике наркомании и токсикомании;

- под девизами «Спорт за здоровый образ жизни!» и «Будущее зависит от тебя» проведены спортивные соревнования среди дворовых команд и команд детских домов и школ-интернатов, а также массовые спортивные мероприятия среди учащихся образовательных организаций в Камчатском крае;

- изготовлены и распространены печатные материалы антинаркотической направленности для различных групп населения;

- проведены ток-шоу для старшеклассников общеобразовательных организаций и учащихся профессиональных образовательных организаций «Я выбираю жизнь!»;

- и многие другие мероприятия.

В соответствии с прогнозом ожидаемых результатов реализации Подпрограммы предполагалось ежегодное снижение уровня заболеваемости наркоманией на 2-3%, что соответствует уменьшению количества наркозависимых на 10-12 человек ежегодно. К концу 2015 года в наркологической службе Камчатского края на учете состояло 654 больных наркоманией. По итогам 2016 года количество наркобольных составило 722 человека. Прирост к уровню 2015 года составил 68 человек. Данный показатель не выполнен.

Увеличение в Камчатском крае в 2016 году численности наркозависимых связано со следующим основным фактором.

В соответствии с решением Антинаркотической комиссии в Камчатском крае следователи правоохранительных органов при расследовании уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в обязательном порядке направляют фигурантов уголовных дел на судебно-психиатрическую экспертизу для определения наркотической зависимости. Исполнение данного решения позволяет выявлять и ставить на наркологический учет значительное количество наркозависимых и потребителей наркотических средств с вредными последствиями, и через судебные решения возлагать на них обязанность пройти лечение от наркомании, реабилитацию или профилактическое наблюдение у врача психиатра-нарколога. За счет указанной работы происходит переход лиц, состоящих на профилактическом наркологическом учете, в категорию наркобольных.

В результате реализации программных мероприятий прогнозировалось ежегодное сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в Камчатском крае на 2% - 3% ежегодно, что соответствует уменьшению количества лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества на 40 - 50 человек. В 2015 году в Камчатском крае на диспансерном и профилактическом учетах состояло 1517 лиц с диагнозом «наркомания» и «потребление наркотиков с вредными последствиями» (в 2014 году - 1830). По данным за 2016 год общее количество наркопотребителей, стоящих на наркологических учетах уменьшилось на 20 человек до 1497 больного. Несмотря на позитивную тенденцию в снижении количества наркопотребителей, данный показатель Подпрограммы не исполнен.

Следующим критерием оценки эффективности Подпрограммы является ежегодный охват профилактическими мероприятиями не менее 25% несовершеннолетних и молодежи в возрасте 11-24 лет. Общее число населения указанной категории в Камчатском крае составляет около 55 000 человек. Исполнения данного показателя составляет не менее 45% от общего числа несовершеннолетних и молодежи в возрасте 11-24 лет. Данный показатель Подпрограммы выполнен.

По результатам исполнения мероприятий Подпрограммы планировалось увеличение доли больных наркоманией в Камчатском крае, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 3 лет, в общем количестве больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, на 1%-2%. Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 3 лет, в общем количестве больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» по итогам 2015 года составил – 21%.   По итогам 2016 года данный показатель составляет 23%. Данный показатель Подпрограммы выполнен.

Таким образом, по результатам исполнения Подпрограммы удалось добиться достижения двух из четырёх плановых значений целевых показателей по антинаркотическому направлению и профилактической деятельности.

Хотя целевые показатели и не были достигнуты в полном объеме, меры, принятые в ходе реализации Подпрограммы, позволили стабилизировать наркоситуацию в Камчатском крае, ухудшавшуюся в последние годы.

Так, в соответствии со сведениями Камчатского краевого наркологического диспансера, количество учетной категории «потребители наркотических средств с вредными последствиями» уменьшилось в 2016 году на 88 человек (с 863 человек в 2015 году до 775 в 2016 году). В 2017 году прогнозируемое снижение количества лиц, состоящих на профилактическом учете, может составить еще около 100 человек.

- Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий государственной программы ы

Запланированные результаты Программы в 2016 году достигнуты в полном объеме.

- Информацию о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий (включая причины низких темпов заключения государственных контрактов), а также о ходе заключения соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета.

В целях реализации Программы размещение закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены по всем запланированным процедурам, однако в ряду случаев дата заключения контрактов превышает плановые сроки по объективным причинам, в том числе:

- увеличение срока заключения контрактов связно с тем, что такие контракты заключались по результатам процедур, повторно объявленных взамен не состоявшихся;

- отклонение от плана обусловлено отсрочкой публикации объявления о проведении закупки в связи с необходимостью уточнения и доработки описания объекта закупки.

Сроки исполнения обязательств по заключенным контрактам соответствуют запланированным.

Невзирая на указанные выше факты задержек сроков заключения и исполнения контрактов, все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

Установленные значения показателей (индикаторов) Программы на 2016 год достигнуты в полном объеме.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Отсутствуют.

- Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу, содержащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Камчатского края

В течение 2016 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 01.04.2016 № 97-П;

Изменения, в большей степени, носили организационный характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края от 01.12.2015 № 710 «О краевом бюджете на 2016».

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет в 2017 году будет продолжена в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П (начало действия – 01.01.2017 года).

- Оценка эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

- Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), государственной программы.

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

=22,514

где:

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

– значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

- Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

0,978=22,514/23

где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

0,972=54 234,27/55 748,54

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

IV. Оценка степени реализации контрольных событий

- Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

1=12/12

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

V. Оценка эффективности реализации

государственной программы

- Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+3*СРкс5

0,99=0,978+0,972+3*1/5

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

- Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация государственной программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2016 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.