## Таблица 12_2016 год
Таблица 12
Сведения о степени выполнения ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы
№ п/п | Наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае"
1.1 | Профилактика рецидивной преступности | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.1.: Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 30 шт.) |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
1.2 | Проведение семинаров-совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Министерство спорта и молодежной политики Камчатского края (С.Б. Иванов) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2014-04-01 | 2015-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.3.: Подведены итоги конкурса между детскими и молодежными общественными организациями на лучшие проекты и программы направленые на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних (по результатам которого предоставляется субсидия) |  | Х | 2016-08-01 | Х | 2016-08-01 | Х | Х
1.3 | Профилактика правонарушений в общественных местах и на улицах, включая построение комплексной системы «Безопасный город», совершенствование контроля за соблюдением законодательства в сфере безопасности дорожного движения | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 1.2. "Подписано соглашение по предоставлению субсидий местным бюджетам в рамках выполнения мероприятий по установке систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах в рамках создания системы «Безопасный город» |  | Х | 2016-05-01 | Х | 2015-03-01 | Х | Х
1.4 | Повышение эффективности мер в сфере оказания помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП
| Контрольное событие мероприятия 1.4.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
1.5 | Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 1.4.: Проведена межведомственая акция «Полиция и дети», направленной на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе |  | Х | 2016-05-01 | Х | 2016-05-01 | Х | Х
Подпрограмма 2 "Комплексная безопасность краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае"
2.1 | Обеспечение антитеррористической и противокриминальной защищенности учреждений социальной сферы | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.1.: Установлены системы видеонаблюдения в трех краевых государственных учреждениях здравоохранения |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
2.2 | Обеспечение выполнения требований строительных и санитарных правил и норм, требований охраны труда в учреждениях социальной сферы | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 2.2.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае"
3.1 | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма и экстремизма, социологическое измерение этнической толерантности населения Камчатского края | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.1.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
3.2 | Создание условий для повышения межнационального, межэтнического и межконфессионального согласия и единства | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.2.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
3.3 | Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к проявлениям террористической и экстремистской идеологии | Агентство по внутренней политике Камчатского края (И.В. Гуляев) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100%
| Контрольное событие мероприятия 3.1.: Проведена краевая акция "Копилка толерантности" |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
| Контрольное событие мероприятия 3.3.: Выпуск телевизионного проекта "Студия "Содружество" |  | Х | 2016-09-01 | Х | 2016-09-01 | Х | Х
3.4 | Обеспечение проведения антитеррористических учений и тренировок | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 3.3.: Проведены антитеррористические учения и тренировки на территории Елизовского муниципального рйона |  | Х | 2016-06-01 | Х | 2016-09-01 | Х | Х
Подпрограмма 4 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае"
4.1 | Профилактика наркомании и алкоголизма среди детей и молодежи Камчатского края в возрасте 11-24 лет и формирование у них тенденции к ведению здорового образа жизни | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 4.1. "Проведены добровольные медицинские обследования населения на предмет выявления лиц, незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в том числе детей и молодежи в возрасте 11-24 лет (не менее 1000 человек)" |  | Х | 2016-11-01 | Х | 2016-11-01 | Х | Х
4.2 | Реализация системы выявления лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, в том числе детей и молодежи в возрасте 13-24 лет | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 4.2.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
4.3 | Стимулирование и поддержка инициатив по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма в Камчатском крае | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 4.3.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | X | Х | X | Х | Х
4.4 | Проведение мониторинга наркоситуации и изучение масштабов потребления алкоголя среди населения Камчатского края | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 4.4.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.5 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу с несовершеннолетними по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 4.5.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.6 | Обеспечение информационного сопровождения мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма в Камчатском крае | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие 4.2."Организована и проведена информационно-пропагандистская акция «Камчатка-территория здорового образа жизни» |  | Х | 2016-05-01 | Х | 2016-05-01 | Х | Х
| Контрольное событие 4.3. "Размещены на автомагистралях баннеры и распространены печатные материалы антинаркотической и антиалкогольной направленности для различных групп населения" |  | Х | 2016-08-01 | Х | 2016-08-01 | Х | Х
4.7 | Внедрение новых методов и средств лечения, а также проведение медицинской реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом в Камчатском крае | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (С.И. Хабаров) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100% | Нет
| Контрольное событие мероприятия 4.7.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4.8 | Создание в Камчатском крае системы комплексной реабилитации и ресоциализации наркопотребителей и лиц, больных алкоголизмом | Министерство здравохранения Камчатского края (Т.В. Лемешко) | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 2016-01-01 | 2016-12-01 | 100% | 100%
| Контрольное событие мероприятия 4.8.: отсутствует. Мероприятие носит продолжительных характер |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х

## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х