Приложение к письму Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края

от 01.03.2018 № 31.1 - 332

Аналитическая записка

о ходе реализации мероприятий Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» 
за период с 01.01.2017 по 31.12.2017 года

Государственная программа Камчатского края «Безопасная Камчатка» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 14.11.2016 № 448-П.

О результатах реализации государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка».

Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году.

По итогам 2017 года из 23 контрольных событий Плана реализации            Программы согласно утвержденным срокам наступило все 23 события.

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям.

На реализацию мероприятий государственной программы в бюджете Камчатского края на 2017 год предусмотрены расходы в объеме 1 222 497,93 тыс. рублей, на 1 января 2018 года профинансировано 1 179 951,27 тыс. рублей, исполнено мероприятий по расходам 1 179 951,27 тыс. рублей. По итогам 2017 года исполнение мероприятий Программы по расходам составило 96,51%.

- Конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период, в разрезе основных мероприятий

В 2016 году в рамках реализации Государственной программе Камчатского края «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Камчатском крае на 2014-2018 годы».

В отчетном году работа Министерства была направлена на совершенствование деятельности органов повседневного управления Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, предупреждение и оперативное тушение природных пожаров, безаварийный пропуск паводковых вод, создание Системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», развитие материально-технической базы пожарно-спасательных, аварийно- и поисково-спасательных формирований обеспечение деятельности коллегиальных и координационных органов, осуществление взаимодействия с казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ и много другое.

Реализация этих задач требует координации деятельности исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления. Организацию их взаимодействия осуществляют коллегиальные органы, образованные Правительством и Губернатором Камчатского края.

Министерство определено аппаратом, обеспечивающим деятельность 17 комиссий и рабочих групп в Камчатском крае.

В 2017 году была продолжена работа по совершенствованию нормативной правовой базы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Согласно перечню, рекомендованному МЧС России разработано и принято 100% нормативных правовых актов. Основные планирующие документы Камчатского края разработаны, согласованы и утверждены.

«План действий Камчатского края по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «План гражданской обороны и защиты населения Камчатского края», «План эвакуации населения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края», План основных мероприятий Камчатского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2017 год.

В отчетном году проведено 17 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Камчатского края, на которых рассмотрен 41 вопрос. План работы комиссии на 2017 год выполнен полностью.

Мероприятия по развитию технических систем оповещения населения, инфраструктуры системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

На содержание РАСЦО в 2017 из краевого бюджета выделено 10,8 млн рублей. Средства краевого бюджета предназначались на оказание услуг связи, техническое и сервисное обслуживание оборудования системы оповещения, приобретение запасного имущества (усилительно-коммутационные блок, громкоговорители, головки к громкоговорителям, блоки сопряжения).

Петропавловск-Камчатскому городскому округу передана система оповещения, установленная по улицам Озерновская коса и Ленина.

Ежеквартально проводились проверки состояния готовности РАСЦО и КСЭОН Камчатского края, включая проверку элементов локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов с использованием средств оповещения населения по телевидению и радиовещанию, уличным громкоговорителям с включением электросирен.

За отчетный год проведены 4 тренировки (100% от запланированных) по проверке готовности систем оповещения.

Обучение населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, проводится при помощи выездных занятий, дистанционных методов обучения, проведения учений и тренировок, распространения памяток, размещения в электронных СМИ обучающих видеоматериалов о порядке действий населения при получении сигналов экстренного оповещения. Всего за 2017 год обучено 35,8 тыс. чел.

Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС проводится очно на базе Камчатского УМЦ ГОЧС и ПБ, в рамках выездных занятий, а также с применением дистанционных методов обучения.

На реализацию мероприятий по созданию и развитию системы-112 Камчатского края в 2017 году было выделено финансирование в объеме 29,19 млн. рублей, в том числе: оснащение, оборудование и построение сети передачи данных, создание узла обработки вызовов экстренных оперативных служб (УОВЭОС), аренда каналов связи в пилотной зоне, обслуживание системы-112, обучение преподавательского состава Камчатского УМЦ ГОЧС.

Достигнута техническая готовность к государственным испытаниям Системы-112, все муниципальные районы и городские округа оснащены комплексами технических средств и подключены к сети передачи данных системы (всего 62 объекта автоматизации).

Завершено сопряжение центра обработки вызовов системы-112 Камчатского края с УОВЭОС, актуализирована в полном объеме соответствующая проектная документация, утвержден регламент межведомственного взаимодействия участников системы-112, обучен весь персонал.

За 12 месяцев 2017 года в систему-112 Камчатского края поступило и было обработано 80 236 вызовов, из которых 22 012 (27%) были переданы в экстренные службы для реагирования. Кроме того, поступали: ложные – 51163 вызова (63,77%), детская шалость – 3846 вызовов (4,8%), справочные – 12339 (15,4%) вызовов. Среднемесячный рост количества вызовов составил 9,4%, максимальный рост – 88% наблюдался в декабре по отношению к ноябрю 2017 г..

Проведено обучение персонала системы-112, всего обучено 325 чел., (99%).

С 20 декабря 2017 года обеспечена доступность для населения и работоспособность единого номера «112» на территории всех муниципальных образований. 21-22 декабря успешно проведены государственные приемочные испытания системы-112 Камчатского края.

Дальнейшее функционирование и развитие центра обработки вызовов системы-112 будет осуществляться на базе создаваемого государственного казенного предприятия «Единый ситуационно-мониторинговый центр».

Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае, оснащение материально-техническими средствами противопожарных сил.

Обеспечение пожарной безопасности в Камчатском крае осуществляется силами Государственной противопожарной службы Камчатского края, структурно входящей в КГКУ «ЦОД».

Штатная численность противопожарной службы Камчатского края составляет – 643 работника, включает в себя 11 пожарных частей и 41 пожарный пост. Подразделениями противопожарной службы края практически обеспечивается тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ в 88% населенных пунктов края.

По итогам 2017 года на территории края по сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло снижение:

пожаров на 20,4 % (с 532 до 424);

погибших людей при тушении пожаров на 36,4% (с 22 до 14);

при пожарах получили травмы 23 человека, на 8% (2016 год -25 человек).

Боеспособность пожарно-спасательных подразделений и показатели оперативного реагирования на пожары и аварийно-спасательные работы в 2017 году улучшены. Все показатели имеют положительную динамику по сравнению с 2016 годом.

Показатели времени реагирования подразделений пожарной охраны Камчатского края в 2017 году составили:

- показатель по среднему времени прибытия составил – 5,58 мин. (2016 год -6,13 мин);

- показатель по среднему времени локализации пожаров составил – 5,24 мин. (2016 год – 5,48 мин.);

- показатель по среднему времени ликвидации открытого горения составил – 6,67 мин. (2016 год – 7,45 мин.);

- показатель по среднему времени тушения пожаров составил – 11,31 мин. (2016 год – 24,58 мин.).

Проводится работа с добровольными пожарными для усиления малочисленных пожарных постов в сельских поселениях.

В течение года, добровольные пожарные привлекались как вспомогательные силы к тушению пожаров и загораний 35 раз. Численность личного состава общественных объединений пожарной охраны Камчатского края составляет 4465 человек.

В 2017 году подразделения противопожарной службы совершили 3154 выезда из них: на тушение пожаров - 485 раз, на аварийно-спасательные и поисково-спасательные работы (АСР, ПСР) – 77 раз, на оказание помощи, не связанной с тушением пожаров – 1442 раза, на взрывные устройства – 11 раз, на чрезвычайные ситуации (угрозы возникновения ЧС, предотвращения угрозы возгорания) – 43 раза, на дорожно-транспортные происшествия – 87 раз.

На данных происшествиях спасено 80 человек и материальных ценностей на сумму 215,8 млн. рублей.

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Безопасная Камчатка» развивается материально-техническая база противопожарной службы края. Расходы средств краевого бюджета на закупку пожарной, специальной и инженерной техники составили 18,02 млн. рублей.

Общая укомплектованность противопожарной службы Камчатского края работниками по состоянию на 01.01.2018 составляет 96,7 %.

Пожарной техникой основного назначения (пожарными автоцистернами) служба укомплектована на 81,9 % (100 единиц из положенных 122), для сравнения, в 2010 - 52,5%. Гидравлическим аварийно-спасательным инструментом подразделения укомплектованы на 82,5%.

Боевой одеждой и снаряжением пожарного работники обеспечены на 100%.

Учебным центром подготовки пожарных и спасателей КГКУ «ЦОД» в 2017 году обучено 211 работников противопожарной службы Камчатского края по 7 программам дополнительного образования.

В соответствии с планом работы комиссии по аттестации АСФ и спасателей Камчатского края на 2017 год проведено 4 заседания комиссии, на котором аттестовано 135 человек.

Аттестованы на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ: пожарная часть поселка Усть-Камчатск КГКУ «ЦОД»; пожарная часть села Эссо КГКУ «ЦОД»; пожарная часть села Соболево КГКУ «ЦОД».

Всего аттестовано на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 19 формирований.

- 10 федеральных пожарно-спасательных частей, что составляет 100% от общего количества федеральных частей Камчатского края;

- 5 пожарных подразделений государственной противопожарной службы Камчатского края, что составляет 100% подразделений, подходящих для аттестации;

- поисково-спасательный отряд КГКУ «ЦОД»; Камчатский поисково-спасательный отряд – филиал ФГКУ «Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»;

- ПСО при Камчатском краевом центре детско-юношеского туризма;

- нештатное аварийно-спасательное формирование открытого акционерного общества «Камчатские электрические сети им. И.А. Пискунова».

Всего на территории Камчатского края аттестовано 1657 человек.

Итоги работы аварийно-спасательных формирований и спасателей

Поисково-спасательный отряд Камчатского края состоит из основного подразделения, отряда по ликвидации аварийных разливов нефтепродуктов, патрульно-спасательного катера и пяти филиалов ПСО в муниципальных районах.

По состоянию на 01 января 2018 года штатная численность работников поисково-спасательного отряда – 95 человек, по списку – 95 человек, (100%).

100 % спасателей поисково-спасательного отряда аттестованы. Спасатели поисково-спасательного отряда за 2017 год привлекались на поисково-спасательные, аварийно-спасательные работы и происшествия 678 раз, из них:

В результате проведенных поисково-спасательных работ спасено 96 человек. В отчетный период спасатели 28 раз привлекались на работы, связанные с обеспечением безопасности спортивных мероприятий.

Укомплектованность поисково-спасательного отряда по состоянию на 01 января 2018 года составляет:

- автомобильной техникой (17 ед.) на 95%, снегоходами (18 ед.) снегоболотоходами (7 ед.) квадрациклами (10 ед.) – на 100 %; плавсредствами (21 ед.) – на 90 %; гидравлическим аварийно-спасательным инструментом (7 комплектов) – на 100 %; специальным оборудованием и средствами локализации разливов нефти и нефтепродуктов – на 100 %.

Оценка уровня квалификации работников поисково-спасательного отряда, оснащённость в соответствии с нормами обеспечения и заявленными видами аварийно-спасательных работ определяется комиссией по аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований, спасателей и граждан, приобретающих статус спасателя в Камчатском крае.

В 2017 году получили квалификацию и повысили имеющуюся 42 работника поисково-спасательного отряда и его филиалов.

В течение 2017 года для поисково-спасательного отряда закуплены материальные ценности на 5,4 млн. рублей, вещевое имущество, горное и альпинистское снаряжение, эхолот, беспилотный летательный аппарат.

Состояние и деятельность поисково-спасательного отряда Камчатского края оценивается как «готов» к выполнению задач по предназначению.

Состояние резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По состоянию на 1 января 2018 года краевой резерв материальных ресурсов для ликвидации ЧС создан на сумму 358 млн. 936 тыс. рублей, что составляет 99,34 % от плана (1140,46 рублей на 1 жителя края).

Учения и тренировки, проводимые в 2017 году

В 2017 году проведено 690 мероприятий оперативной подготовки, в том числе:

- тренировки с ЕДДС муниципальных образований – 391;

- комплексные учения (тренировки) с КЧС и ОПБ Камчатского края – 12;

- командно-штабное учение с органами управления, силами и средствами Камчатской территориальной подсистемы РСЧС;

- штабных тренировок (тренировок) с Комиссиями ЧС и ОПБ Камчатского края – 11.

К учениям и тренировкам привлекались оперативные штабы по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оперативные группы, подвижные пункты управления, ДДС организаций, НАСФ и население Камчатского края, которые получили практические навыки по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по отработке действий в экстремальных условиях и при возникновении ЧС.

План проведения учений и тренировок в 2017 году выполнен в полном объеме. Поставленные учебные цели и задачи мероприятий оперативной подготовки выполнены. Органы государственной власти и органы местного самоуправления получили практику работы по вопросам оповещения населения, проведению эвакуационных мероприятий, развертыванию и организации практической работы на подвижных пунктах управления, ПВР, пунктах питания и обогрева населения.

Обучение неработающего населения в области ГОЧС осуществлялось на базе учебно-консультационных пунктов, созданных органами местного самоуправления. В 2017 году удалось добиться создания УКП во всех муниципальных образованиях края. Всего на территории края их 70.

На базе учебно-консультационных пунктов за истекший год подготовлено 11 тыс. 220 человек неработающего населения.

Защитные сооружения Гражданской обороны

Одним из важнейших элементов в организации защиты населения, как в мирное, так и в военное время является предоставление населению средств коллективной и индивидуальной защиты.

По состоянию на 01 декабря 2017 на территории края числится 221 защитное сооружение гражданской обороны, в том числе убежищ всех классов 85 и противорадиационных укрытий - 136, из них:

- «готовы» к приему укрываемых – 32 ед. (15,0 %) ЗС ГО;

- «ограничено готовы» к приему укрываемых - 133 ед. (60,0 %) ЗС ГО;

- «не готовы» к приему укрываемых - 56 (25,0 %) ЗС ГО.

В 2017 году проведен текущий ремонт защитных сооружений стоимостью 3,6 млн. рублей (в 2016 году проведен текущий ремонт защитных сооружений на сумму 2,4 млн. рублей).

Проведён краевой смотр-конкурс на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны в Камчатском крае.

В целях оптимизации фонда защитных сооружений гражданской обороны была организована работа по подготовке документов на снятие с учёта ЗС ГО. Акты о снятии с учета ЗС ГО с прилагаемыми к ним документами направлены на рассмотрение и согласование в МЧС России.

Изменение типа ЗС ГО позволит оптимизировать расходы на содержание ЗС ГО, а также снизить избыточные требования к их содержанию.

Радиационная, химическая и биологическая защита населения.

Хранение средств РХБЗ для обеспечения населения края организовано на базе хранения краевого резерва КГКУ «ЦОД» (пос. Пионерский, Елизовский район), а также на пункте ответственного хранения в городе Вилючинске и на складах организаций.

В 2017 году проведены лабораторные испытания пяти партий противогазов ГП-7 общим объемом 10 000 шт., положительный результат которых позволил сохранить уровень обеспеченности СИЗ населения 100% до 2019 г. включительно.

Обеспеченность средствами индивидуальной защиты населения Камчатского края составляет 100%.

Обеспеченность личного состава АСФ имуществом РХБ защиты составляет:

фильтрующими противогазами, приборами радиационной разведки, приборами химической разведки и приборами дозиметрического контроля – 100%.

Построение (развитие), внедрение Аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

Построение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Камчатского края осуществляется в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка». В 2017 году продолжалась работа по проектированию региональной интеграционной платформы и опытных участков АПК «Безопасный город» муниципальных образований первоочередного внедрения.

Завершение работ по проектированию планировалось 1 сентября, но в связи с тем, что 28 июня 2017 председателем Межведомственной комиссии по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город» Д.О. Рогозиным были утверждены новые «Единые требования к техническим параметрам сегментов аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», срок окончания работ был продлен до 1 декабря 2017 года.

Проектная документация КСА «Региональная платформа» описывает детальные функционально-технические требования к интеграционной шине, территориально-разнесенной отказоустойчивой серверной группе, средствам автоматизации участников Камчатской территориальной подсистемы РСЧС, а также мобильным рабочим местам Комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности соответствующих уровней (КЧС и ОПБ).

Проектная документация предусматривает полнофункциональное мобильное приложение для населения (рабочее название – «Безопасная Камчатка»).

Запроектировано сопряжение КСА «Региональная платформа» со следующими системами мониторинга и обеспечения безопасности:

система приема и обработки экстренных вызовов по единому номеру «112» (система-112) Камчатского края;

региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения (РАСЦО) с сегментом комплексной системы экстренного оповещения об угрозе возникновения либо возникновении чрезвычайных ситуаций (КСЭОН);

система мониторинга сейсмических событий и вулканической активности;

интеллектуальная система видеоаналитики и биометрического распознавания лиц людей на базе существующей системы видеонаблюдения;

система фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения;

ведомственная система мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды (погодных условий, подтоплений и паводков, загрязнений атмосферы и т.д.) Росгидромета;

система предупреждения о цунами;

автоматизированная система контроля радиационной обстановки;

системы спутникового позиционирования ГЛОНАСС автомобилей экстренных оперативных служб, коммунальной спецтехники и маршрутного пассажирского транспорта;

система экстренного реагирования при авариях на автомобильном транспорте «ЭРА-ГЛОНАСС» (через взаимодействие с подсистемой мониторинга системы-112);

государственная информационная система в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Проектная документация направлена в Совет главных конструкторов АПК «Безопасный город» при МЧС России для рассмотрения и выдачи экспертного заключения.

Осуществление регионального государственного надзора является важным направлением работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций

С 1 сентября 2016 года Министерство наделено полномочиями по осуществлению государственной функции - осуществление регионального государственного надзора за соблюдением обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера регионального, межмуниципального и муниципального характера в Камчатском крае.

Министерство осуществляет проверку выполнения требований законодательства в отношении следующих объектов надзора:

1) органов местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае;

2) организаций, создающих силы и средства для предупреждения и ликвидации ЧС и входящих в состав территориальных звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС;

3) организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты, если они не подлежат федеральному государственному надзору;

4) иных организаций, на которых возможно возникновение ЧС, влекущих за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности;

5) руководителей (должностных лиц) указанных органов местного самоуправления и организаций.

Всего на территории края подлежат региональному государственному надзору в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций  405 объектов.

В 2017 году должностными лицами Министерства проведено 59 проверок в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Камчатского края, из них 45 – юридические лица; 5 - органы местного самоуправления и 9 внеплановых проверок по исполнению предписаний (в 2016 проверки не проводились).

Плановые проверки юридических лиц и органов местного самоуправления, согласованные с прокуратурой Камчатского края в 2017 году выполнены на 100%.

При проведении проверок выявлено 86 нарушений обязательных требований нормативных правовых актов, подлежащих выполнению. Доля субъектов проверок, по итогам которых выявлены нарушения, составляет 40%. Для устранения нарушений обязательных требований выдано 20 предписаний. Выполнение мероприятий по устранению нарушений составило 98%.

По результатам проведенных проверок составлен 21 протокол об административных правонарушениях. Все материалы возбужденных административных дел направлены по подсудности в мировой суд.

По результатам рассмотрения дел вынесено 18 постановлений судов по делам об административных правонарушениях. За отчетный период еще три дела об административных правонарушениях находятся на рассмотрении.

Сумма взысканных штрафов в 2017 году составила 311 тыс. рублей.

Отмененные постановления по делам об административных правонарушениях за истекший период отсутствуют.

В 2017 году большое внимание уделялось организации и проведению мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и повышение профессионального уровня должностных лиц надзорного органа.

Работа в данном направлении осуществлялась в соответствии с утвержденной Программой профилактики нарушений обязательных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проведено 5 обследований объектов, на которых осуществляется деятельность в сфере отдыха и оздоровления детей, на предмет соблюдения требований безопасности организации отдыха и оздоровления детей. Всего за отчетный период надзорным органом проведено 52 профилактических мероприятия в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что составляет 12,8 % от всех поднадзорных объектов.

В ходе профилактических мероприятий, совместно с Камчатским УМЦ по ГОЧС и ПБ организовано распространение наглядных материалов и пособий по действиям в различных чрезвычайных ситуациях.

Деятельность по организации общественной безопасности

В целях выработки и реализации задач в области общественной безопасности Министерство обеспечивает деятельность Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Камчатском крае и Межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и преступлений в Камчатском крае.

В 2017 году проведено 6 заседаний КС и 4 заседания МВК.

На реализацию мероприятий по профилактике правонарушений, обеспечения общественной безопасности и повышение безопасности дорожного движения в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» из краевого бюджета в 2017 году выделено 6332,03 тыс. рублей, фактические расходы на реализацию мероприятий - 5804,12 тыс. рублей, что составило 92%, в том числе:

1. Закуплено оборудование для организации систем видеонаблюдения для уголовно-исполнительных учреждений на 560,88 тыс. рублей;

2. Выплачено вознаграждение гражданам за сдачу незаконно хранящегося оружия (сдано 6 единиц) на общую сумму 16,0 тыс. рублей;

3. Выделено 1 млн. 417,21 тыс. рублей на проведение мероприятий, направленных на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма.

4. Предоставлены субсидии муниципалитетам на создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности на общую сумму 799,5 тыс. рублей. В настоящее время в семи муниципальных районах Камчатского края действуют 10 народных дружин общей численностью 112 человек.

5. Предоставлены субсидии муниципалитетам на модернизацию нерегулируемых пешеходных переходов на общую сумму 1 млн. 870 тыс. рублей;

6. Приобретено специализированное имущество для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП для бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место совершения ДТП на общую сумму 1 млн. 140,53 тыс. рублей).

Профилактика терроризма, а также минимизация и ликвидация последствий его проявлений

Министерство осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности антитеррористической комиссии Камчатского края.

В рамках деятельности АТК Камчатского края в 2017 году осуществлялась в соответствии со складывающейся обстановкой и планом работы.

Проведено 5 заседаний, на которых рассмотрено 16 вопросов. Принятые решения способствовали:

- проведению анализа обеспеченности отраслей экономики иностранными трудовыми мигрантами с целью определения и установления в Камчатском крае запретов на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов;

- совершенствованию информационного обмена заинтересованных органов исполнительной власти при организации работы по противодействию финансирования терроризма и экстремизма;

- выработке мер по повышению уровня антитеррористической защищенности объектов культуры, здравоохранения, водоснабжения и водоотведения.

Проведено 2 тренировки по отработке действий АТК Камчатского края, исполнительных органов государственной власти Камчатского края и органов местного самоуправления при установлении уровней террористической опасности.

Проведены учебные сборы с главами городских округов и муниципальных районов по вопросам реализации полномочий органами местного самоуправления в области профилактики терроризма.

На мероприятия по профилактике терроризма в рамках Государственной программы Камчатского края «Безопасная Камчатка» в 2017 году из краевого бюджета выделено 5124,0 тыс. рублей, освоено 4569,35 тыс. рублей, что составило 89 %, в том числе выделены средства на приобретение быстровозводимых арочных металлодетекторов для обеспечения безопасности в местах массового пребывания людей на сумму 3427,95 тыс. рублей.

Профилактика наркомании и алкоголизма

На реализацию мероприятий Подпрограммы в 2017 году из краевого бюджета были утверждены ассигнования в объеме 3 921,06000 тыс. руб., из них освоено – 3 910,96000 тыс. руб. (99,7%). Не освоено расходов 10,10000 тыс. руб.– экономия расходов, сложившаяся в результате проведения конкурентных процедур при размещении государственного заказа.

В 2017 году выполнены следующие основные мероприятия:

- проведены социологические исследования по отношению жителей Камчатского края к проблемам наркомании (используемые, в том числе для мониторинга наркоситуации по итогам 2017 года);

- проведена акция «Камчатский край за здоровый образ жизни», в рамках подготовки и проведения к которой Камчатским центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции разработан и направлен в образовательные организации пакет методических материалов для организации и проведения данного мероприятия, включающий в себя: отчет об итогах социологического опроса, сценарий выступления Агитбригады, памятку родителям, буклеты «Умей отстоять свою независимость», «Бросай курить», «Умей сказать: «Нет!»;

- проведена акции «Молодежь Камчатки – за здоровый образ жизни», посвященная Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков, в ходе которой проводились спортивные состязания, игровые программы, раздавались листовки, календари и наклейки антинаркотического содержания;

- в муниципальных районах проведены массовые антинаркотические акции, в ходе которых раздавались календари и буклеты антиалкогольной и антинаркотической тематики, проводились спортивные конкурсы, фитнес-марафоны, концерты и шоу-программы;

- приобретено диагностическое оборудование и расходные материалы для государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Камчатский краевой наркологический диспансер» (в том числе реагенты для химико-токсикологической лаборатории на синтетические каннабиноиды) и наркологических кабинетов государственных учреждений здравоохранения Камчатского края в муниципальных образованиях;

- приобретены современные лекарственные препараты для лечения больных алкоголизмом и наркоманией;

- проведен конкурс проектов программ детских и молодежных общественных объединений, а также конкурс проектов программ спортивных негосударственных организаций по профилактике наркомании и токсикомании;

- под девизами «Спорт за здоровый образ жизни!» и «Будущее зависит от тебя» проведены спортивные соревнования среди дворовых команд и команд детских домов и школ-интернатов, а также массовые спортивные мероприятия среди учащихся образовательных организаций в Камчатском крае;

- изготовлены и распространены печатные материалы антинаркотической направленности для различных групп населения;

- проведены ток-шоу для старшеклассников общеобразовательных организаций и учащихся профессиональных образовательных организаций «Я выбираю жизнь!»;

- и многие другие мероприятия.

В соответствии с прогнозом ожидаемых результатов реализации Подпрограммы предполагалось ежегодное снижение уровня заболеваемости наркоманией на 1-2%, что соответствует уменьшению количества наркозависимых на 6-13 человек ежегодно. К концу 2016 года в наркологической службе Камчатского края на учете состояло 722 больных наркоманией. По итогам 2017 года количество наркобольных составило 718 человек. Снижение к уровню 2016 года составило 4 человека. Данный показатель не выполнен.

Увеличение в Камчатском крае в 2017 году численности наркозависимых связано со следующим основным фактором.

В соответствии с решением Антинаркотической комиссии в Камчатском крае следователи правоохранительных органов при расследовании уголовных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в обязательном порядке направляют фигурантов уголовных дел на судебно-психиатрическую экспертизу для определения наркотической зависимости. Исполнение данного решения позволяет выявлять и ставить на наркологический учет значительное количество наркозависимых и потребителей наркотических средств с вредными последствиями, и через судебные решения возлагать на них обязанность пройти лечение от наркомании, реабилитацию или профилактическое наблюдение у врача психиатра-нарколога. За счет указанной работы происходит переход лиц, состоящих на профилактическом наркологическом учете, в категорию наркобольных.

В результате реализации программных мероприятий прогнозировалось ежегодное снижение уровня первичной заболеваемости населения наркоманией в Камчатском крае на 2% - 3% ежегодно, что соответствует уменьшению на 1- 2 человека. В 2017 году в Камчатском крае на диспансерный учет впервые поставлено 17 лиц с диагнозом «наркомания» (в 2016 году - 32). Данный показатель Подпрограммы исполнен.

По результатам исполнения мероприятий Подпрограммы планировалось увеличение доли больных наркоманией в Камчатском крае, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, в общем количестве больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, на 0,2%. Показатель «Доля больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии у которых составляет более 2 лет, в общем количестве больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию» планировалось – 21,2%, фактически составило – 23%. Данный показатель Подпрограммы выполнен.

Таким образом, по результатам исполнения Подпрограммы удалось добиться достижения всех кроме одного показателя плановых значений целевых показателей по антинаркотическому направлению и профилактической деятельности.

Хотя целевые показатели и не были достигнуты в полном объеме, меры, принятые в ходе реализации Подпрограммы, позволили стабилизировать наркоситуацию в Камчатском крае, ухудшавшуюся в последние годы.

Кроме того, меры, принятые в ходе реализации Подпрограммы, позволили стабилизировать наркоситуацию в Камчатском крае, ухудшавшуюся в последние годы.

Развитие российского казачества на территории Камчатского края

На мероприятия по развитию российского казачества в рамках подпрограммы 7 «Развитие российского казачества в Камчатском крае» Государственной программы «Безопасная Камчатка» из краевого бюджета выделено 2608,8 тыс. рублей, фактические расходы на исполнение мероприятий по итогам 2017 года составили 2550,88 тыс. рублей, (97,8 %), в том числе:

- местным бюджетам (Мильковское сельское поселение, Елизовский муниципальный район, ЗАТО г. Вилючинск) предоставлены субсидии в целях софинансирования мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов и обеспечения участия творческих казачьих коллективов в международных, всероссийских и краевых творческих мероприятиях на общую сумму 1000,0 тыс. рублей;

- Камчатскому отдельскому казачьему обществу на участие команды Камчатского края в окружном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Казачий сполох» выделена субсидия 500,0 тыс. рублей;

- предоставлены субсидии на осуществление уставной деятельности Вилючинскому станичному казачьему обществу, Петропавловск-Камчатскому городскому казачьему обществу «Петропавловская городовая казачья команда» и Хуторскому казачьему обществу «Камчатские казачки» на общую сумму 1558,0 тыс. рублей.

При поддержке Министерства 7 октября 2017 года Вилючинским станичным казачьем обществом проведен муниципальный этап краевой военно-спортивной игры «Казачий сполох», на эти цели из краевого бюджета выделено 90,0 тыс. рублей, в период летней оздоровительной кампании 2017 года на базе детского оздоровительного лагеря «Металлист» проведено 3 профильных смены «Казачий отряд» организованных Петропавловск-Камчатским городским казачьем обществом «Петропавловская городовая казачья команда» и Хуторским казачьем обществом «Камчатские казачки».

Деятельность Камчатского УМЦ ГОЧС в 2017 году.

Планом комплектования слушателями Камчатского учебно-методического центра ГОЧС и пожарной безопасности на 2017 год было предусмотрена подготовка 1019 должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС, фактически подготовлено 1853, что составляет 181,8 % от запланированного.

Сверх плана комплектования обучено 298 человек операторского персонала экстренных оперативных служб, ЦУКС Камчатского края, ЕДДС муниципальных районов по программе «Обучение персонала дежурно-диспетчерских служб в рамках функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Проведены выездные занятия по программе учебно-методического сбора с должностными лицами и специалистами Елизовского муниципального района (126 чел.), Вилючинского городского округа (99 чел.), Мильковского муниципального района (101 чел.) Соболевского муниципального района (53 чел.).

Обучено 276 человек руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций по программе «Пожарно-технический минимум».

Изготовлено по заявкам организаций 67 информационных стендов.

Задачи, определенные Камчатскому УМЦ ГОЧС и ПБ на 2017 учебный год выполнены в полном объёме.

В течение всего отчетного года Министерством во взаимодействии со средствами массовой информации осуществлялось оперативное и достоверное информирование населения о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях, мерах, принимаемых по их ликвидации, повседневной деятельности функциональных и территориальных звеньев Камчатской территориальной подсистемы РСЧС.

- Сведения о запланированных, но не достигнутых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий государственной программы ы

Запланированные результаты Программы в 2017 году достигнуты в полном объеме.

- Информацию о ходе осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и выполнении заключенных государственных контрактов в рамках программных мероприятий (включая причины низких темпов заключения государственных контрактов), а также о ходе заключения соглашений на предоставление субсидий из федерального бюджета.

В целях реализации Программы размещение закупок товаров, работ, услуг осуществлялось преимущественно конкурентными способами (открытый конкурс, электронный аукцион) в соответствии с планами-графиками размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контракты заключены по всем запланированным процедурам, однако в ряду случаев дата заключения контрактов превышает плановые сроки по объективным причинам, в том числе:

- увеличение срока заключения контрактов связно с тем, что такие контракты заключались по результатам процедур, повторно объявленных взамен не состоявшихся;

- отклонение от плана обусловлено отсрочкой публикации объявления о проведении закупки в связи с необходимостью уточнения и доработки описания объекта закупки.

Сроки исполнения обязательств по заключенным контрактам соответствуют запланированным.

Невзирая на указанные выше факты задержек сроков заключения и исполнения контрактов, все контракты исполнены в полном объеме, результаты мероприятий Программы соответствуют плановым показателям.

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения которых не достигнуты или фактические значения, которых существенно превышают плановые

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) Программы представлены в приложении (таблица 11).

Установленные значения показателей (индикаторов) Программы на 2017 год достигнуты в полном объеме.

- Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Отсутствуют.

- Информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях в государственную программу, содержащую перечень изменений, их обоснование и реквизиты соответствующих актов Правительства Камчатского края

В течение 2017 года в Программу вносились следующие изменения:

- постановление Правительства Камчатского края от 24.07.2017 № 299-П;

Изменения, в большей степени, носили организационный характер, а также были направлены на приведение Программы в соответствие с Законом Камчатского края «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 29.11.2016 № 30.

- Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Реализация мероприятий Программы будет продолжена в соответствии с Планом реализации Программы на 2018 год.

- Оценка эффективности реализации государственной программы и ее подпрограмм в отчетном году.

Оценка степени достижения целей и решения задач

государственной программы

- Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее – степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), государственной программы.

- Степень достижения планового значения показателя (индикатора), государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

;

– для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

=25,214

где:

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

– значение показателя (индикатора), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

– плановое значение показателя (индикатора) государственной программы.

- Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

,

1,008=25,214/25

где:

– степень реализации государственной программы;

– степень достижения планового значения показателя (индикатора) государственной программы;

М – число показателей (индикаторов) государственной программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

III. Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

- Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для государственной программы в целом как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп

0,965=1 179 951,27/ 1 222 497,93

где:

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф – фактические расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году;

Зп – плановые расходы краевого бюджета на реализацию государственной программы в отчетном году.

IV. Оценка степени реализации контрольных событий

- Степень реализации контрольных событий плана реализации государственной программы оценивается для государственной программы в целом как доля контрольных событий, выполненных в отчетном году, по следующей формуле:

СРкс = КСв / КС,

1=23/23

где:

СРкс – степень реализации контрольных событий;

КСв – количество выполненных контрольных событий, из числа контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году;

КС – общее количество контрольных событий, запланированных к реализации в отчетном году.

V. Оценка эффективности реализации

государственной программы

- Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений степени достижения целей и решения задач государственной программы, степени соответствия запланированному уровню затрат, степени реализации контрольных событий государственной программы, как среднее значение, по следующей формуле:

ЭРгп=СРгп+ССуз+3*СРкс5

0,99=1+0,965+3*1/5

где:

ЭРгп – эффективность реализации государственной программы;

СРгп – степень реализации государственной программы;

ССуз – степень соответствия запланированному уровню расходов государственной программы;

СРкс – степень реализации контрольных событий государственной программы (имеет весовой коэффициент равный 3, ввиду прямой зависимости показателя от действия (бездействия) ответственного исполнителя при реализации государственной программы, его значимости).

- Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,95.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

В случае если значение ЭРгп составляет менее 0,80, реализация государственной программы признается недостаточно эффективной.

В соответствии с Методикой оценки эффективности, в 2016 году Программа реализована с высоким уровнем эффективности.