## 15 внебюджет (hidden)
Таблица 15
Государственная программа Камчатского края
Наименование подпрограммы\ наименование инвестиционного проекта | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (ИОГВ, Руководитель Ф.И.О.) | Ответственный за сопровождение инвестиционного проекта (Администрация МО, Глава МО) | Инестор | Стоимость проекта | Источники финансирования | Описание проекта | Сроки реализации | Потребность в инфраструктуре | Меры гос поддержки | Наличие земельного участка | основные экономические показатели (вклад в ВРП; налогов; создание раб. мест и т.д.)
Подпрограмма 1
проект № 1
проект № 2
проект №…
Подпрограмма 2
проект № Х

## 8
Приложение к приказу Министерства специальных программ и по делам казачества Камчатского края от 04.09.2018 № 136-п
Детальный план-график реализации государственной программы "Безопасная Камчатка" на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ | Наименование основного мероприятия, КВЦП, контрольного события программы | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. |  |  |  | Ответственный исполнитель (ИОГВ/Ф.И.О.) | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контр. события)
|  | всего | 2018 | 2019 | 2020
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа Камчатского края "Безопасная Камчатка"
Всего: |  | 4125707.4598 | 1523623.7898 | 1301864.29 | 1300219.38
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4030475.635 | 1485536.265 | 1273502.14 | 1271437.23
местные бюджеты |  | 95231.8248 | 38087.5248 | 28362.15 | 28782.15
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | Подпрограмма 1 "Обеспечение реализации Программы"
Всего: |  | 116451.358 | 36755.592 | 39709.158 | 39986.608
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 116451.358 | 36755.592 | 39709.158 | 39986.608
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Основное мероприятие 1 "Обеспечение реализации государственной программы " |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 116451.358 | 36755.592 | 39709.158 | 39986.608
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 116451.358 | 36755.592 | 39709.158 | 39986.608
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма 2 "Защита населения и территорий Камчатского края от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и развитие гражданской обороны в Камчатском крае"
Всего: |  | 3503148.3311 | 1253557.441 | 1124126.3681 | 1125464.522
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3464148.3311 | 1240557.441 | 1111126.3681 | 1112464.522
местные бюджеты |  | 39000 | 13000 | 13000 | 13000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Развитие системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Совершенствование функционирования органов управления Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, систем оповещения и информирования населения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 12910.8 | 4136 | 4301.4 | 4473.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 12910.8 | 4136 | 4301.4 | 4473.4
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Оснащение и обеспечение функционирования запасного пункта управления Правительства Камчатского края |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 12910.8 | 4136 | 4301.4 | 4473.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 12910.8 | 4136 | 4301.4 | 4473.4
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Повышение уровня готовности и оперативности реагирования Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | [6 empty] | 2018 | 2020
Всего: |  | 52135.4861 | 25365.5 | 13584.4861 | 13185.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 43135.4861 | 22365.5 | 10584.4861 | 10185.5
местные бюджеты |  | 9000 | 3000 | 3000 | 3000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Оснащение объектов учреждений культуры в Камчатском крае средствами пожарной безопасности, в том числе автоматической пожарной сигнализацией и оборудованием для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и одежды сцены; устройство запасных пожарных выходов; проектирование и установка системы автоматического газового и водяного пожаротушения |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края (Айгистова С.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3140 | 1140 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3140 | 1140 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Оснащение краевых государственных учреждений здравоохранения в Камчатском крае средствами пожарной безопасности, в том числе автоматической пожарной сигнализацией и оборудованием для вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций и др. |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 2588.9861 | 2190 | 398.9861 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2588.9861 | 2190 | 398.9861 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Оснащение краевых государственных и муниципальных организаций образовательной сферы средствами пожарной безопасности, в том числе: проектирование, установка и модернизация автоматической пожарной сигнализаций, оборудование вывода сигналов о срабатывании систем пожарной автоматики в подразделения пожарной охраны; обработка огнезащитным составом деревянных конструкций, устройство эвакуационных и запасных пожарных выходов, в том числе: |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 22850 | 10850 | 6000 | 6000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22850 | 10850 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.1 | краевых государственных организациях, подведомственных Министерству образования и науки Камчатского края |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22850 | 10850 | 6000 | 6000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3.2 | вмуниципальных образовательных организациях |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Ремонт помещений для размещения пожарных подразделений Камчатского края |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | Развитие газодымозащитной службы противопожарной службы Камчатского края |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 6556.5 | 2285.5 | 2185.5 | 2085.5
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6556.5 | 2285.5 | 2185.5 | 2085.5
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.4 Приобретены средства индивидуальной защиты для нужд противопожарной службы Камчатского края | [7 empty] | ноябрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
2.4.7 | Организация и проведение соревнований по пожарно-прикладному виду спорта среди образовательных учреждений на территории Камчатского края |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1350 | 400 | 450 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1350 | 400 | 450 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.1 Проведено соревнование по пожарно-прикладному виду спорта среди образовательных учреждений на территории Камчатского края | [7 empty] | август 2018, III кв. 2019, III кв. 2020
2.4.8 | Организация и проведение региональных соревнований по пожарно-прикладному виду спорта, обеспечение участия сборной команды Камчатского края из числа студентов и учащихся учреждений высшего и среднего професионального образования в Камчатском крае в соревнованиях среди субъектов Дальневосточного федерального округа |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1650 | 500 | 550 | 600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1650 | 500 | 550 | 600
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.9 | Обеспечение противопожарной защиты в местах проживания многодетных семей, инвалидов и других категорий населения Камчатского края современными средствами обнаружения и оповещения о пожаре |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Оснащение сил Камчатской территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций современными аварийно-спасательными средствами и оборудованием |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Развитие материальной базы КГКУ "ЦОД" |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Совершенствование технологий спасения и накопление средств защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 108856.037 | 68856.037 | 20000 | 20000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 78856.037 | 58856.037 | 10000 | 10000
местные бюджеты |  | 30000 | 10000 | 10000 | 10000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Восстановление (обновление) средств индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленных в краевом резерве материальных ресурсов |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 108856.037 | 68856.037 | 20000 | 20000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 78856.037 | 58856.037 | 10000 | 10000
местные бюджеты |  | 0 | 10000 | 10000 | 10000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.5 Восстановлны (обновлены) средства индивидуальной защиты для населения в Камчатском крае, накопленные в краевом резерве материальных ресурсов | [7 empty] | ноябрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
2.7 | Обеспечение деятельности и содержание подведомственных учреждений |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3329246.008 | 1155199.904 | 1086240.482 | 1087805.622
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3329246.008 | 1155199.904 | 1086240.482 | 1087805.622
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 1.2 Подписан государственный контракт на строительство пожарного депо на 2 выезда в г. Елизово (3 очередь) | [7 empty] | март 2018
| Контрольное событие 1.3 Введено в эксплуатацию пожарное депо на 2 выезда в г. Елизово | [7 empty] | октябрь 2018
3. | Подпрограмма 3 "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", обеспечение комплексной безопасности учреждений социальной сферы в Камчатском крае"
Всего: |  | 443116.1438 | 207275.185 | 120432.296 | 115408.6628
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 396844.6938 | 186518.035 | 107675.146 | 102651.5128
местные бюджеты |  | 46271.45 | 20757.15 | 12757.15 | 12757.15
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город», обеспечение удаленного доступа к АПК «Безопасный город» для ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Развитие ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Повышение уровня автоматизации рабочих процессов и межведомственного взаимодействия участников Камчатской территориальной подсистемы РСЧС (ЕДДС, ДДС и ЭОС) | 2018 | 2020
Всего: |  | 21800 | 21800 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 18800 | 18800 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Создание региональной интеграционной платформы и развитие регионального центра мониторинга АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2017 | 2019
Всего: |  | 8800 | 8800 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 8800 | 8800 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.2 Подписан государственный контракт на построние региональной интеграционной платформы аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | [7 empty] | ноябрь 2018
3.1.2 | Повышение технической оснащенности ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае для обеспечения удаленного доступа к региональной интеграционной платформе АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Администрации муниципальных районов и городских округов в Камчатском крае |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 13000 | 13000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 3000 | 3000 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.1 Подписано соглашение о предоставлении субсидий местным бюджетам в целях выполнения мероприятий по установке систем видеонаблюдения и контроля в местах с массовым нахождением граждан на улицах в рамках создания системы «Безопасный город» | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
3.2 | Развитие систем мониторинга коммунальной инфраструктуры, централизация сбора данных с указанных систем в АПК «Безопасный город». Совершенствование системы мониторинга состояния несущих конструкций зданий, сооружений и инфраструктурных объектов |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Внедрение автоматизированных систем мониторинга рисков повреждения (разрушения) зданий, сооружений и инфрастуктурных объектов, а также выхода из строя элементов коммунальной инфраструктуры | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Развитие автоматизированных систем мониторинга и прогнозирования природных угроз |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5000 | 5000 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Развитие систем мониторинга и безопасности на транспорте, в том числе модернизация автоматизированных систем управления движением и светофорных объектов, создание системы автоматизированного мониторинга дорожной обстановки и интеллектуального управления светофорами, развитие систем ГЛОНАСС и ЭРА-ГЛОНАСС на транспорте |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Развитие систем мониторинга экологической обстановки по направлениям качества атмосферного воздуха и водопроводной воды, контроля вредных выбросов, измерения радиационного фона, обнаружения лесных пожаров и другим |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» и других средств приема сообщений от населения в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 213875.2 | 68629.8 | 75622.7 | 69622.7
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 213875.2 | 68629.8 | 75622.7 | 69622.7
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.3 Подписан государственный контракт на создание подсистемы информационной безопасности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Камчатском крае | [7 empty] | март 2018
3.7 | Развитие и содержание комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Камчатского края, в том числе муниципального уровня |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Повышение оперативности оповещения населения, в том числе на территориях, подверженных риску возникновения быстроразвивающихся чрезвычайных ситуаций и обеспечение эксплуатации систем оповещения | 2018 | 2020
Всего: |  | 75940.9 | 33094.6 | 21512.9 | 21333.4
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 55940.9 | 23094.6 | 16512.9 | 16333.4
местные бюджеты |  | 20000 | 10000 | 5000 | 5000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Создание (аренда) защищенных каналов связи между региональной интеграционной платформой и другими компонентами (подсистемами) АПК «Безопасный город». Приобретение и обслуживание средств криптографической защиты данных. Независимый аудит и корректировка политики информационной безопасности АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Обеспечение эксплуатации АПК "Безопасный город" в части сетевых каналов передачи оперативных данных и иной значимой информации между участниками АПК "Безопасный город" | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Оборудование техническими средствами безопасности мест массового пребывания людей в населенных пунктах с подключением к АПК "Безопасный город" и выводом информации в ЕДДС муниципальных образований в Камчатском крае. Обеспечение доступа к видеопотокам и тревожным сообщениям для дежурных частей УМВД России по Камчатскому краю и УФСБ России по Камчатскому краю |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Повышение уровня правопорядка и антитеррористической защищенности в местах массового пребывания людей | 2018 | 2020
Всего: |  | 600 | 600 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 600 | 600 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных и муниципальных учреждениях социальной сферы. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» | [5 empty] | Повышение уровня комплексной безопасности краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 125900.0438 | 78150.785 | 23296.696 | 24452.5628
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 102628.5938 | 70393.635 | 15539.546 | 16695.4128
местные бюджеты |  | 23271.45 | 7757.15 | 7757.15 | 7757.15
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.1 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в в краевых государственных учреждениях здравоохранения. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 70645.5938 | 52810.635 | 8339.546 | 9495.4128
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 70645.5938 | 52810.635 | 8339.546 | 9495.4128
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 2.4 Установлена система видеонаблюдения в ГБУЗ "Камчатская краевая больница им. А.С. Лукашевского" | [7 empty] | ноябрь 2018
| Контрольное событие 2.5 Установлена система видеонаблюдения в ГБУЗ Камчатского края "Вилючинская городская больница" | [7 empty] | IV кв. 2019
| Контрольное событие 2.6 Установлена система видеонаблюдения в ГБУЗ Камчатского края "Петропавловск-Камчатская городская больница № 2" | [7 empty] | IV кв. 2020
3.10.2 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 45821.45 | 17907.15 | 13957.15 | 13957.15
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 22550 | 10150 | 6200 | 6200
местные бюджеты |  | 23271.45 | 7757.15 | 7757.15 | 7757.15
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.3 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях физической культуры и спорта. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края (Глубокая Н.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3850 | 1850 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3850 | 1850 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.10.4 | Развитие и содержание систем обеспечения комплексной безопасности в краевых государственных учреждениях культуры. Централизация сбора данных с объектовых систем комплексной безопасности и мониторинга, обеспечение передачи данных в АПК «Безопасный город» |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края (Айгистова С.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 5583 | 5583 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5583 | 5583 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Подпрограмма 4 "Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае"
Всего: |  | 32146.789 | 13500 | 8847.7064 | 9799.0826
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 23446.789 | 9800 | 6547.7064 | 7099.0826
местные бюджеты |  | 8700 | 3700 | 2300 | 2700
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Профилактика рецидивной преступности. Информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику преступности | [5 empty] | Снижение количества правонарушений и преступлений в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.1 | Профилактика правонарушений и преступлений в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 2640 | 880 | 880 | 880
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2640 | 880 | 880 | 880
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.2 | Организация мероприятий по приему от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания на возмездной основе (вознаграждение за сдачу) |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 150 | 50 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 50 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1.3 | Изготовление, распространение информационно-пропагандистких материалов, в том числе через средства массовой информации, направленных на профилактику провонарушений и преступлений, для различных категорий населения |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 210 | 70 | 70 | 70
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 210 | 70 | 70 | 70
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.1 Принято от граждан незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания (не менее 30 шт.) | [7 empty] | ноябрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
4.2 | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма в Камчатском крае | [5 empty] | Уменьшение количества ДТП в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 4400 | 1800 | 1300 | 1300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4400 | 1800 | 1300 | 1300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.1 | Проведение семинаров-совещаний по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 90 | 50 | 20 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 90 | 50 | 20 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.2 | Организация и проведение межведомственной акции «Полиция и дети», направленной на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой грамотности, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 180 | 100 | 40 | 40
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 180 | 100 | 40 | 40
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 3.3 Проведена межведомственная акция «Полиция и дети», направленная на проведение просветительской работы среди несовершеннолетних по основам правовой гра-мотности, формирование позитивного общественного мнения о правоохранительной системе | [7 empty] | сентябрь-октябрь 2018, III кв. 2019, III кв. 2020
4.2.3 | Организация и проведение краевого конкурса-фестиваля юных инспекторов движения "Безопасное колесо" среди учащихся общеобразовательных в Камчатском крае и организация участия команды во Всеросийском этапе конкурса-фестиваля, включая оплату проезда и проживание в гостинице |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1360 | 500 | 430 | 430
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1360 | 500 | 430 | 430
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.4 | Проведение краевых массовых мероприятий, направленных на снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма, для обучающихся образовательных организаций в Камчатском крае. Обеспечение участия учащихся, воспитанников и сопровождающих их лиц во Всероссийских, зональных смотрах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях, сменах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 955 | 355 | 300 | 300
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 955 | 355 | 300 | 300
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.5 | Организация и проведение конкурсов проектов и программ общественных объединений, осуществляющих меры по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в Камчатском крае, реализация лучших программ |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 160 | 0 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 160 | 0 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие подпрограммы 3.2 Подведены итоги конкурса между детскими и молодежными общественными организациями на лучшие проекты и программы, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, по результатам которого предоставляется субсидия | [7 empty] | август 2018, III кв. 2019, III кв. 2020
4.2.6 | Организация и проведение краевых конкурсов, массовых акций профилактической направленности среди детей и подростков образовательных учреждений в Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 180 | 80 | 50 | 50
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 180 | 80 | 50 | 50
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.7 | Изготовление и распространение светоотражающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов общеобразовательных учреждений Камчатского края |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 275 | 115 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 275 | 115 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.8 | Укрепление материально-технической базы, поддержка, развитие и благоустройство автогородка на базе краевого государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Камчатский центр детского и юношеского технического творчества" |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 700 | 300 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 300 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.2.9 | Оснащение мобильного автогородками образовательных организаций Камчатском крае |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 500 | 300 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 500 | 300 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Создание народных дружин по охране общественного порядка и стимулирование их деятельности | 0 |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 4600 | 1400 | 1600 | 1600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2650 | 850 | 900 | 900
местные бюджеты |  | 1950 | 550 | 700 | 700
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов | [5 empty] | Уменьшение количества ДТП в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 13200 | 6000 | 3200 | 4000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6600 | 3000 | 1600 | 2000
местные бюджеты |  | 6600 | 3000 | 1600 | 2000
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.1 | Оснащение участков улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходными ограждениями, в том числе в зоне пешеходных переходов |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатскогок рая (Каюмов В.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1500 | 500 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 1500 | 500 | 500 | 500
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.2 | Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов (дорожными неровностями, светофорами, системами светового оповещения, дорожными знаками, Г-образными опорами, дорожной разметкой, устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения) |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатскогок рая (Каюмов В.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 7400 | 4000 | 1200 | 2200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3700 | 2000 | 600 | 1100
местные бюджеты |  | 3700 | 2000 | 600 | 1100
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Строительство, реконструкция, модернизация светофорных объектов |  |  |  |  | Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатскогок рая (Каюмов В.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 2800 | 1000 | 1000 | 800
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1400 | 500 | 500 | 400
местные бюджеты |  | 1400 | 500 | 500 | 400
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Приобретение специализированных укладок (комплектов) для оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и соответствующее оснащение (экипирование) бригад скорой медицинской помощи, выезжающих на место совершения дорожно-транспортного происшествия | [5 empty] | Повышение эффективности оказания скорой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП | 2018 | 2020
Всего: |  | 6646.789 | 3000 | 1747.7064 | 1899.0826
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6646.789 | 3000 | 1747.7064 | 1899.0826
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.1 | Оснащение бригад скорой медицинской помощи современным медицинским оборудованием и укладками для оказания неотложной помощи |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 6646.789 | 3000 | 1747.7064 | 1899.0826
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6646.789 | 3000 | 1747.7064 | 1899.0826
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.5.2 | Апробация и внедрение специальных медицинских укладок для оснащения транспортных средств, участвующих в эвакуации лиц, пострадавших в результате ДТП |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Поддержка граждан и их объединений, участвующих в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 300 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 150 | 150 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Подпрограмма 5 "Профилактика терроризма и экстремизма в Камчатском крае"
Всего: |  | 5841.2068 | 2441.2068 | 1700 | 1700
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 5805.832 | 2405.832 | 1700 | 1700
местные бюджеты |  | 35.3748 | 35.3748 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае, с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 1300 | 900 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1300 | 900 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.1 Проведен мониторинг общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | [7 empty] | ноябрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
5.1.1 | Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 970.52 | 570.52 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 970.52 | 570.52 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2. | Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, происходящих в Камчатском крае с целью выявления факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в социальных сетях Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 200 | 200 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 200 | 200 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3. | Настройка и сопровождение Интрнет сервиса дл проведения оперативных опросов через системы мгновенного обмена сообщениями в социальных сетях для формирования базы острых вопросов волнующих население и дальнейшего мониторинга в целях профилактики эксремизма |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Выявление причин и условий, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 75 | 75 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 75 | 75 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4. | Приобретение технического средства для мониторинга проведения массовых мероприятий в целях выявления экстремистских проявлений |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Выявление проявлений экстремистского характера | 2018 | 2018
Всего: |  | 54.48 | 54.48 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 54.48 | 54.48 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Проведение мероприятий по выявлению и устранению факторов, способствующих возникновению и распространению идеологии терроризма и экстремизма в краевых государственных учреждениях, подведомственных Министерству спорта Камчатского края, Министерству культуры Камчатского края, Министерству образования и молодежной политики Камчатского края |  |  |  |  | Министерство культуры Камчатского края (Айгистова С.В.); Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.); Министерство спорта Камчаткого края (Глубокая Н.В.) | Создание условий для формирования у населения Камчатского края нетерпимости к проявлениям терроризма и экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Информирование граждан, проживающих на территории Камчатского края, о методах предупреждения угрозы террористического акта, минимизации и ликвидации последствий его проявлений |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.); Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 2950 | 750 | 1100 | 1100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2950 | 750 | 1100 | 1100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Прокат на региональных телеканалах видеороликов и видеофильмов о методах предупреждения угрозы террористического акта |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Инфорирование граждан о методах предупреждения угрозы террористического акта | 2018 | 2020
Всего: |  | 1400 | 400 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1400 | 400 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 4.2 Осуществлен прокат документальных фильмов из серии "Россия без террора" | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
5.3.2 | Изготовление печатной продукции о методах предупреждения угрозы террористического акта и размещение её в автобусах и местах массового пребывания граждан |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) | Инфорирование граждан о методах предупреждения угрозы террористического акта | 2018 | 2020
Всего: |  | 1150 | 150 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1150 | 150 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.3 | Издание и размещение продуктов наглядной агитации и социальной рекламы в целях профилактики терроризма среди населения Камчатского края |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Инфорирование граждан о методах предупреждения угрозы террористического акта | 2018 | 2020
Всего: |  | 400 | 200 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 200 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Проведение мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, формированию стойкого непринятия обществом, прежде всего молодежью, идеологии терроризма в различных его проявлениях |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1320 | 520 | 400 | 400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1320 | 520 | 400 | 400
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1. | Предоставление субсидии Региональной общественной организации "Прогрессивное общество исследователей Камчатки" в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 620 | 220 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 620 | 220 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.4.1. Субсидия предоставлена Региональной общественной организации "Прогрессвное общество исследователей Камчатки" | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
5.4.2. | Оказание услуг по проведению молодежного интеллектуального межнационального проекта (Организация и проведение интеллектуальной межнациональной квест-игры "Многоликая страна") |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 60 | 60 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 60 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.4.2. Организован и проведен интеллекутальный межнациональный проект | [7 empty] | октябрь 2018 г.
5.4.3. | Предоставление транспортных услуг по перевозке участников межнациональных просветительских акций "Дружба без границ" |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Обеспечение отдельных услуг в рамках проведения мероприятия, направленного на профилактику экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.4.3. Транспортные услуги по перевозке участников межнациональных просветительских акций "Дружба без границ" предоставлены | [7 empty] | октябрь 2018 г.
5.4.4. | Организация и проведение тематического мероприятия "Молодежь - за мир", посвященного Дню солидарности в борьбе с терроризмом |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) | Обеспечение отдельных услуг в рамках проведения мероприятия, направленного на профилактику экстремизма | 2018 | 2020
Всего: |  | 340 | 140 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 340 | 140 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.4.4. Тематическое мероприятие "Молодежь - за мир", посвященное Днб солидарности в борьбе с терроризмом проведено | [7 empty] | сентябрь 2018 г.
5.5 | Обеспечение антитеррористической защиты в местах с массовым пребыванием людей |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 271.2068 | 271.2068 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 235.832 | 235.832 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 35.3748 | 35.3748 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Подпрограмма 6 "Профилактика наркомании и алкоголизма в Камчатском крае"
Всего: |  | 16853.6311 | 6724.365 | 4868.7615 | 5260.5046
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 16478.6311 | 6599.365 | 4743.7615 | 5135.5046
местные бюджеты |  | 375 | 125 | 125 | 125
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | Проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения Камчатского края к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | [5 empty] | Снижение уровня заболеваемости наркоманией, сокращение масштабов незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ | 2018 | 2020
Всего: |  | 4375 | 1605 | 1385 | 1385
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4000 | 1480 | 1260 | 1260
местные бюджеты |  | 375 | 125 | 125 | 125
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.1 | Проведение волонтерами образовательных организаций Камчатского края акций, направленных на профилактику незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкогольной продукции |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Качатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 90 | 30 | 30 | 30
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 90 | 30 | 30 | 30
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Организация и проведение спортивных соревнований среди дворовых команд и команд интернатных учреждений под девизом "Спорт за здоровый образ жизни!" |  |  |  |  | Министерство спорта Камчатского края (Глубокая Н.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 150 | 150 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 150 | 150 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.4 Проведены спортивные соревнования под девизом "Спорт за здоровый образ жизни!" | [7 empty] | август 2018, III кв. 2019, III кв. 2020
6.1.3 | Организация и проведение краевого слета (форума) представителей студенческой молодежи и обучающихся общеобразовательных организаций по вопросам пропаганды здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 260 | 100 | 80 | 80
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 260 | 100 | 80 | 80
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Разработка дизайна, изготовление и распространение (размещение) баннеров и печатных материалов антинаркотической и антиалкогольной направленности для различных групп населения |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 300 | 100 | 100 | 100
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 300 | 100 | 100 | 100
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.5 | Разработка дизайна, изготовление и распространение (размещение) баннеров и печатных материалов антинаркотической и антиалкогольной направленности для различных групп населения |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 400 | 100 | 150 | 150
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 400 | 100 | 150 | 150
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.3 Распространены печатные материалы антинаркотической и антиалкогольной направленности для различных групп населения, а также размещены баннеры на рекламных конструкциях | [7 empty] | октябрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
6.1.6 | Изготовление и прокат (показ) материалов (роликов), направленных на профилактику потребления психоактивных веществ и пропаганду здорового образа жизни |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 700 | 300 | 200 | 200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 700 | 300 | 200 | 200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.7 | Предоставление субсидии местным бюджетам |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 2475 | 825 | 825 | 825
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 2100 | 700 | 700 | 700
местные бюджеты |  | 375 | 125 | 125 | 125
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1 Подписаны соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на проведение информационно-пропагандистской работы, направленной на формирование негативного отношения населения к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и алкогольной продукции, а также популяризацию здорового образа жизни | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
6.2 | Реализация системы раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в образовательных организациях Камчатского края | [5 empty] | Совершенствование системы выявления лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества | 2018 | 2020
Всего: |  | 6678.6311 | 3219.365 | 1633.7615 | 1825.5046
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6678.6311 | 3219.365 | 1633.7615 | 1825.5046
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.1 | Проведение в образовательных организациях Камчатского края социально-психологического тестирования |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 60 | 20 | 20 | 20
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 60 | 20 | 20 | 20
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.2.2 | Проведение профилактических медицинских осмотров населения, направленных на ранее выявление лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также злоупотребляющих алкогольной продукцией |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 6618.6311 | 3199.365 | 1613.7615 | 1805.5046
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 6618.6311 | 3199.365 | 1613.7615 | 1805.5046
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.2 Проведены профилактические медицинские осмотры населения, направленные на раннее выявление лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества, а также злоупотребляющие алкогольной продукцией (не менее 1000 чел.) | [7 empty] | декабрь 2018, IV кв. 2019, IV кв. 2020
6.3 | Организация и проведение мониторинга наркоситуации и изучение масштабов потребления алкоголя населением Камчатского края | [5 empty] | Совершенствование системы мониторинга наркоситуации | 2018 | 2020
Всего: |  | 860 | 300 | 280 | 280
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 860 | 300 | 280 | 280
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.3.1 | Проведение на территории Камчатского края социологических исследований по вопросам незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ и потребления алкогольной продукции |  |  |  |  | Агентство по внутренней политике Камчатского края (Гуляев И.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 860 | 300 | 280 | 280
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 860 | 300 | 280 | 280
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Повышение квалификации специалистов, осуществляющих работу по профилактике наркомании и алкоголизма | [5 empty] | Повышение квалификации специалистов по вопросам профилактики наркомании и алкоголизма в Камчатском крае | 2018 | 2020
Всего: |  | 240 | 100 | 70 | 70
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 240 | 100 | 70 | 70
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.4.1 | Повышение квалификации специалистов осуществляющих работу с несовершеннолетними по вопросам профилактики зависимого поведения |  |  |  |  | Министерство образования и молодежной политики Камчатского края (Сивак В.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 240 | 100 | 70 | 70
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 240 | 100 | 70 | 70
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Создание условий для повышения эффективности лечения лиц, больных наркоманией и алкоголизмом, а также развития системы их комплексной реабилитации и ресоциализации | [5 empty] | Увеличение доли больных наркоманией и алкоголизмом, прошедших лечение и реабилитацию | 2018 | 2020
Всего: |  | 4700 | 1500 | 1500 | 1700
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4700 | 1500 | 1500 | 1700
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.1 | Приобретение диагностического оборудования и расходных материалов для ГБУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" и наркологических кабинетов учреждений здравоохранения Камчатского края |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.2 | Обеспечение ГБУЗ "Камчатский краевой наркологический диспансер" современными лекарственными препаратами для лечения и медицинской реабилитации больных наркоманией и алкоголизмом |  |  |  |  | Министерство здравоохранения Камчатского края (Лемешко Т.В.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 1500 | 500 | 500 | 500
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 1500 | 500 | 500 | 500
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.5.3 | Предоставление поддержки соцально-ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области комплексной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества |  |  |  |  | Министерство социального развития и труда Камчатского края (Койрович И.Э.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3200 | 1000 | 1000 | 1200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3200 | 1000 | 1000 | 1200
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Подпрограмма 7 "Развитие российского казачества на территории Камчатского края"
Всего: |  | 8150 | 3370 | 2180 | 2600
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 7300 | 2900 | 2000 | 2400
местные бюджеты |  | 850 | 470 | 180 | 200
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | Содействие казачьим обществам в Камчатском крае, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации, в осуществлении их уставной деятельности |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 4600 | 2200 | 1000 | 1400
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 4300 | 1900 | 1000 | 1400
местные бюджеты |  | 300 | 300 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.1 Подписаны соглашения о предоставлении казачьим обществам в Камчатском крае субсидий в целях финансового обеспечения части затрат на осуществление уставной деятельности | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
7.2 | Содействие в организации работы с казачьей молодежью, ее военно-патриотическому, духовно-нравственному и физическому воспитанию, в сохранении и развитии казачьей культуры |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 3550 | 1170 | 1180 | 1200
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 3000 | 1000 | 1000 | 1000
местные бюджеты |  | 550 | 170 | 180 | 200
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.2 Подписаны соглашения о предоставлении местным бюджетам субсидий в целях софинансирования мероприятий, направленных на укрепление материально-технической базы творческих казачьих коллективов и обеспечения участия творческих казачьих коллективов в международных, всероссийских и краевых творческих мероприятиях | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020
7.3 | Информационное сопровождение деятельности по развитию российского казачества на территории Камчатского края |  |  |  |  | Министерство специальных программ и по делам казачества Камчатского края (Хабаров С.И.) |  | 2018 | 2020
Всего: |  | 0 | 0 | 0 | 0
федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
местные бюджеты |  | 0 | 0 | 0 | 0
государственные внебюджетные фонды |  | 0 | 0 | 0 | 0
юридические лица |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 6.3 Заключен договор со средствами массовой информации на предоставление услуг по информационному сопровождению деятельности российского казачества на территории Камчатского края | [7 empty] | март 2018, I кв. 2019, I кв. 2020